## Mục lục
DVDAddin — File thực hành các lệnh
Mỗi sheet chứa đúng dữ liệu của hình trong hướng dẫn: địa chỉ ô, tiêu đề cột, định dạng khớp từng bước. Mở trang hướng dẫn (cột cuối), chuyển sang sheet tương ứng và làm theo. Nên lưu một bản sao trước khi thử — vài lệnh làm việc trên cả workbook (đổi tên, ẩn, đánh số, bỏ dấu tên sheet).
STT | Tab | Nhóm | Lệnh | Sheet thực hành | Việc cần làm trước | Hướng dẫn
1 | DVD Cons | Tiến độ | Vẽ tiến độ | Vẽ tiến độ | Mở sheet tiến độ và đặt con trỏ vào một ô trong bảng công tác, ví dụ dòng cuối — add-in tự nhận diện dòng tiêu đề (Thời lượng / Bắt đầu / Kết thúc) và vùng dữ liệu. | Mở hướng dẫn
2 | DVD Cons | Tiến độ | Tự động tính | Tự động tính | Nút sáng lên là đang BẬT; thanh trạng thái Excel xác nhận trong khoảng 6 giây . Giờ sửa thử: gõ thời lượng mới cho Đào đất hố móng — từ 6 xuống 4 ngày — rồi nhấn Enter. | Mở hướng dẫn
3 | DVD Cons | Tiến độ | Tự động vẽ | Tự động vẽ | Nút sáng lên là đang BẬT; thanh trạng thái xác nhận trong khoảng 6 giây . Giờ sửa số liệu như thường lệ — ví dụ Đào đất hố móng gặp nước ngầm, tăng thời lượng từ 6 lên 8 ngày . | Mở hướng dẫn
4 | DVD Cons | Tiến độ | Cập nhật tiến độ (ngày dữ liệu) | Cập nhật tiến độ (ngày dữ liệu) | Cập nhật thực tế tới ngày báo cáo: Bắt đầu thực tế, Kết thúc thực tế và % hoàn thành của từng công tác . Ở đây ngày báo cáo là thứ Tư 21/10/2026: Cốt thép, ván khuôn đài móng mới làm 25%, còn Gia công thép chờ cột lẽ ra bắt đầu từ 15/10 nhưng chưa làm. | Mở hướng dẫn
5 | DVD Cons | Tiến độ | Cập nhật trạng thái | Cập nhật trạng thái | Mở sheet tiến độ cần đánh giá. Sheet phải có các cột Thời lượng / Bắt đầu / Kết thúc / Hoàn thành ; có thêm BĐ thực tế / KT thực tế thì có Δ Finish, Trạng thái, Dự báo; có BAC / EV (ở đây tính bằng triệu đồng) thì có PV, SV, SPI. | Mở hướng dẫn
6 | DVD Cons | Tiến độ | Cài đặt | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
7 | DVD Cons | Tiến độ | Mẫu tiến độ | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
8 | DVD Cons | Tiến độ | Ràng buộc | Ràng buộc | Mở sheet tiến độ và bôi đen dòng công tác cần ràng buộc — ở đây Lắp dựng cẩu tháp, vì mặt bằng đặt cẩu chỉ được bàn giao từ 02/11/2026. Chưa chọn dòng nào trong vùng dữ liệu thì lệnh chỉ nhắc rồi dừng. | Mở hướng dẫn
9 | DVD Cons | Tiến độ | Ngôn ngữ tiêu đề | Ngôn ngữ tiêu đề | Mở sheet tiến độ cần đổi tiêu đề — ví dụ sheet vừa nhập từ MS Project, hàng tiêu đề đang là tiếng Anh . | Mở hướng dẫn
10 | DVD Cons | Tiến độ | Xuất XML (P6/MSP) | Xuất XML (P6-MSP) | Mở sheet tiến độ cần xuất (phải là worksheet). Nên để Tự động tính chạy xong một lượt để ngày trên sheet là kết quả mới nhất — lệnh chỉ đọc, không sửa sheet. | Mở hướng dẫn
11 | DVD Cons | Tiến độ | Nhập XML (P6/MSP) | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
12 | DVD Cons | Tiến độ | Nhập .xer (P6) | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
13 | DVD Cons | Tiến độ | AI Lập tiến độ | AI Lập tiến độ | Mở sheet bảng khối lượng và bôi đen vùng BoQ kể cả dòng tiêu đề — cột 1 mã hiệu, cột 2 tên công việc, cột 3 đơn vị, cột 4 khối lượng. | Mở hướng dẫn
14 | DVD Cons | Tiến độ | Đề xuất tiến độ | Đề xuất tiến độ | Mở sheet tiến độ có đủ cột Bắt đầu / Kết thúc / Hoàn thành (%) , % hoàn thành đã cập nhật tới ngày chốt số liệu. | Mở hướng dẫn
15 | DVD Cons | Tiến độ | Kiểm tra chất lượng | Kiểm tra chất lượng | Mở sheet tiến độ cần thẩm định: có Mã công tác, quan hệ Công tác trước và ngày thực tế. Chạy Tự động tính trước để cột Tổng trôi có số — thiếu cột này thì mục Float âm / Float cao bị bỏ qua. | Mở hướng dẫn
16 | DVD Cons | Tiến độ | Báo cáo EVM | Báo cáo EVM | Trên sheet tiến độ, cập nhật Hoàn thành (%) và chi phí thực tế AC tới ngày chốt; cột BAC là dự toán từng công tác (chưa có cột BAC thì thêm cột BAC vào bảng trước). | Mở hướng dẫn
17 | DVD Cons | Tiến độ | Bảng chênh lệch tiến độ | Bảng chênh lệch tiến độ | Mở sheet tiến độ đã cập nhật ngày thực tế , % hoàn thành và cột BAC / AC — dashboard cần cả phần tiến độ lẫn phần chi phí. | Mở hướng dẫn
18 | DVD Cons | Tiến độ | Kế hoạch 2 tuần tới | Kế hoạch 2 tuần tới | Mở sheet tiến độ đã cập nhật ngày thực tế và % hoàn thành tới hôm nay. Công tác A3005 lẽ ra xong 18/09 nhưng mới đạt 80% — việc quá hạn như vậy vẫn được đưa vào kế hoạch. | Mở hướng dẫn
19 | DVD Cons | Tiến độ | Kế hoạch 3 tuần tới | Kế hoạch 3 tuần tới | Mở sheet tiến độ đã cập nhật ngày thực tế và % hoàn thành tới hôm nay. Công tác A3005 lẽ ra xong 18/09 nhưng mới đạt 80% — việc quá hạn như vậy vẫn được đưa vào kế hoạch. | Mở hướng dẫn
20 | DVD Cons | Tiến độ | Sinh tiến độ (khoảng tùy chọn) | Sinh tiến độ (khoảng tùy chọn) | Mở sheet tiến độ nguồn có Mã / Tên công tác và cột Bắt đầu / Kết thúc . Lệnh không chạy lại CPM, nên nếu vừa sửa quan hệ thì chạy Tự động tính trước. | Mở hướng dẫn
21 | DVD Cons | Tiến độ | Baseline | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
22 | DVD Cons | Tiến độ | Snapshot tuần | Snapshot tuần | Cập nhật tiến độ tới ngày chốt tuần: Hoàn thành (%) và chi phí thực tế AC (cần cột BAC để snapshot có SPI / CPI), rồi chạy Tự động tính. | Mở hướng dẫn
23 | DVD Cons | Tiến độ | Xu hướng snapshot | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
24 | DVD Cons | Tiến độ | Nhân lực | Nhân lực | Mở sheet tiến độ có cột Nhân lực — số công nhân mỗi ngày của từng công tác (không có cột này thì lệnh đếm số công tác diễn ra đồng thời). Chạy Tự động tính để ngày là mới nhất. | Mở hướng dẫn
25 | DVD Cons | Tiến độ | Cân bằng nhân lực | Cân bằng nhân lực | Mở sheet tiến độ có cột Công tác trước (để giữ trình tự thi công) và Nhân lực . | Mở hướng dẫn
26 | DVD Cons | Tiến độ | Dòng tiền | Dòng tiền | Mở sheet tiến độ đã điền BAC (dự toán) cho từng công tác và đủ ngày Bắt đầu / Kết thúc; chạy Tự động tính để ngày là mới nhất. | Mở hướng dẫn
27 | DVD Cons | Cắt thép | Cắt tối ưu | Cắt tối ưu | Mở workbook có sheet danh sách cắt bốn cột Ø (mm) · Chiều dài (mm) · Số lượng · Ký hiệu — sheet 2_CatThep do Thống kê thép → Xuất danh sách cắt ghi ra, hoặc tệp Mẫu Cắt thép. Dòng có Ø nhỏ hơn ngưỡng thép cuộn (mặc định 10 mm) không đem cắt, chỉ được cộng tổng mét và kg. | Mở hướng dẫn
28 | DVD Cons | Cắt thép | Nhập thống kê | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
29 | DVD Cons | Cắt thép | Thống kê thép | Thống kê thép | Bôi đen bảng kích thước thép, gồm cả dòng tiêu đề . Cột hình dạng nhận cả mã (00, 21, 51…) lẫn chữ (thẳng, L, đai); chỉ cột đường kính là bắt buộc. | Mở hướng dẫn
30 | DVD Cons | Cắt thép | Cắt thanh 1D | Cắt thanh 1D, Cắt thanh 1D · CatThanh_Thanh | Nhập danh sách phôi cần cắt vào sheet CatThanh_Phoi — chưa có sheet thì tạo bằng Mẫu Cắt thanh. Ví dụ khung bao, giằng thép hộp 50×50 cho một sàn thao tác. | Mở hướng dẫn
31 | DVD Cons | Cắt thép | Cắt tấm 2D | Cắt tấm 2D, Cắt tấm 2D · CatTam_Tam | Nhập phôi cần cắt vào sheet CatTam_Phoi — chưa có sheet thì tạo bằng Mẫu Cắt tấm. Ví dụ ván phủ phim cốp pha cho một tầng; cột Xoay (1/0) để 0 với ván thành cần giữ chiều vân. | Mở hướng dẫn
32 | DVD Cons | Cắt thép | Mẫu Cắt thép | Mẫu Cắt thép | Sang sheet 2_CatThep: bốn cột Ø (mm) · Chiều dài (mm) · Số lượng · Ký hiệu . Các dòng tô màu là dữ liệu ví dụ, như ghi chú bên phải — xoá hết rồi nhập danh sách đoạn cần cắt, hoặc dán từ Thống kê thép → Xuất danh sách cắt. | Mở hướng dẫn
33 | DVD Cons | Cắt thép | Mẫu Cắt thanh | Mẫu Cắt thanh | Add-in thêm hai sheet vào workbook đang mở (chưa mở workbook nào thì tạo workbook mới) và báo ✓ Đã tạo mẫu Cắt thanh. Sheet CatThanh_Phoi là danh sách phôi cần cắt — Dài · SL · Vật liệu · Nhãn · Ưu tiên, kèm 4 dòng ví dụ ; phôi có Ưu tiên cao hơn được xếp trước. Sheet nào đã có dữ liệu ở ô A1 thì được giữ nguyên, không ghi đè. | Mở hướng dẫn
34 | DVD Cons | Cắt thép | Mẫu Cắt tấm | Mẫu Cắt tấm | Xoá các dòng ví dụ rồi nhập phôi cần cắt vào CatTam_Phoi đúng thứ tự cột — ví dụ kính 8 mm cho vách mặt dựng. Cột Xoay (1/0) để 0 với kính định hướng, ván có vân hay tôn có sóng; hai cột Nẹp / Mài ghi các cạnh cần dán nẹp / mài (T B L R), để trống nếu không có. | Mở hướng dẫn
35 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Tạo Nhật ký | Tạo Nhật ký | Chuẩn bị bảng danh mục công tác : mỗi dòng một công tác với ngày bắt đầu, kết thúc, ngày nghiệm thu, nội dung và (tuỳ chọn) ngày nghỉ. Ghi ngày bắt đầu và ngày kết thúc của kỳ nhật ký vào hai ô riêng. Vùng dữ liệu phải gồm cả dòng tiêu đề — add-in bỏ qua dòng đầu tiên của vùng. | Mở hướng dẫn
36 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Xuất danh mục | Xuất danh mục | Bảng theo dõi hồ sơ nghiệm thu có nhiều cột, nhưng biểu mẫu nộp TVGS chỉ cần công việc, vị trí, ngày và số biên bản. Xác định vùng dữ liệu — chỉ lấy các dòng dữ liệu, không lấy dòng tiêu đề (mọi dòng có chữ ở cột chuẩn đều bị xuất). Dòng nhóm như "A. PHẦN MÓNG" bỏ trống cột công việc nên sẽ không được xuất. | Mở hướng dẫn
37 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Chọn ngày nghỉ | Chọn ngày nghỉ | Trong bảng danh mục công tác, chọn ô cột Ngày nghỉ của công tác cần khai — chọn nhiều ô nếu nhiều công tác nghỉ cùng các ngày đó (tối đa 500 ô). | Mở hướng dẫn
38 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Mẫu NT công việc | Mẫu NT công việc | Add-in mở file mẫu FormNTCV.xlsx trong thư mục cài add-in C:\DVDAddin\Template\ (không thấy thì tìm thư mục Template\ cạnh workbook đang mở, vẫn không có thì báo các đường dẫn đã tìm). Chuyển sang sheet TTC và điền thông tin chung : các biểu mẫu trong file lấy tên dự án, công trình, gói thầu và các bên từ đây; ô Tỉnh thành đứng đầu dòng "…, ngày … tháng … năm …" của biên bản. | Mở hướng dẫn
39 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Mẫu NT vật liệu | Mẫu NT vật liệu | Add-in mở file mẫu FormNTVL.xlsx trong thư mục cài add-in C:\DVDAddin\Template\ (không thấy thì tìm thư mục Template\ cạnh workbook đang mở, vẫn không có thì báo các đường dẫn đã tìm). Chuyển sang sheet TTC và điền thông tin chung : các biểu mẫu trong file lấy tên dự án, công trình, gói thầu và các bên từ đây; ô Tỉnh thành đứng đầu dòng "…, ngày … tháng … năm …" của biên bản. | Mở hướng dẫn
40 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Mẫu Nhật ký | Mẫu Nhật ký, DATA | Add-in mở file mẫu FormNKCT.xlsx trong C:\DVDAddin\Template\ (hoặc thư mục Template\ cạnh workbook đang mở) ở sheet NKCT — trang nhật ký một ngày. Mọi ô của trang lấy từ sheet DATA: ngày , thời tiết, nhân lực và máy móc , vật tư ra vào, công việc thi công và nghiệm thu trong ngày. Dòng ngày dùng định dạng ô có sẵn địa danh "Tỉnh/TP" — sửa trong Format Cells cho đúng công trình. | Mở hướng dẫn
41 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Kế hoạch TN | Kế hoạch TN | Bôi đen các ô chứa tên vật liệu (ví dụ cột tên vật tư của bảng khối lượng) . | Mở hướng dẫn
42 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Kế hoạch NT | Kế hoạch NT | Mở sheet chứa bảng tiến độ. Add-in tự nhận dòng tiêu đề có cột Tên công việc và Bắt đầu / Kết thúc (cột Mã CV, Cấp nếu có) ; mỗi dòng công việc bên dưới sẽ thành một dòng kế hoạch nghiệm thu. | Mở hướng dẫn
43 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Biên bản NT | Biên bản NT | Mở sheet Ke hoach NT … do lệnh Kế hoạch NT lập và chọn các dòng công việc cần nghiệm thu — chọn nhiều khối rời bằng Ctrl được. Cột Tiêu chuẩn áp dụng sẽ được chép vào căn cứ nghiệm thu, nên rà soát và sửa nó thành đúng số hiệu tiêu chuẩn trước. | Mở hướng dẫn
44 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Tồn tại | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
45 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | RFI | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
46 | DVD Cons | QAQC và Nhật ký | Trình duyệt | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
47 | DVD Cons | QS | AI Báo giá XD | AI Báo giá XD | Bôi đen vùng hạng mục cần báo giá, gồm cột Tên hạng mục, Đơn vị và (nếu có) Khối lượng . Cột đơn giá, nguồn giá, ghi chú bên phải để trống. | Mở hướng dẫn
48 | DVD Cons | QS | Thanh toán theo kỳ | Thanh toán theo kỳ | Bôi đen bảng khối lượng hợp đồng, gồm cả dòng tiêu đề . Cột % HT lũy kế là tiến độ bạn cập nhật trước mỗi kỳ thanh toán. | Mở hướng dẫn
49 | DVD Cons | QS | So sánh BoQ | So sánh BoQ | Hai phiên bản BoQ cần cùng bố cục cột, ví dụ sheet Du thau và Nghiem thu trong cùng một tệp: cột B là mã hiệu dùng làm khoá so khớp , cột E là khối lượng . Không cần chọn vùng. | Mở hướng dẫn
50 | DVD Cons | QS | Bù giá | Bù giá | Bôi đen bảng vật liệu được bù giá, gồm cả dòng tiêu đề : tên vật liệu, khối lượng, đơn giá gốc theo hợp đồng và đơn giá tại thời điểm điều chỉnh. | Mở hướng dẫn
51 | DVD Cons | QS | Cầu nối dự toán | Cầu nối dự toán | Trong phần mềm dự toán, xuất bảng dự toán ra Excel. Bản xuất thường có vài dòng tên công trình, dòng tiêu đề cột , dòng chương và dòng cộng — không cần sửa gì, cũng không cần mở tệp này. | Mở hướng dẫn
52 | DVD Cons | QS | Đo bóc PDF | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
53 | DVD Cons | QS | So bản vẽ | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
54 | DVD Cons | QS | Truy vấn dữ liệu | Truy vấn dữ liệu | Chọn ô sẽ nhận kết quả — ở đây là ô khối lượng bê tông móng trong bảng tổng hợp. | Mở hướng dẫn
55 | DVD Cons | QS | Sổ phát sinh | Sổ phát sinh | Bôi đen bảng đo bóc các đầu việc phát sinh, gồm dòng tiêu đề . Khối lượng ghi dương là tăng, âm là giảm . | Mở hướng dẫn
56 | DVD Cons | Hệ thống kết nối | Kết nối Server | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
57 | DVD Cons | Hệ thống kết nối | Ngắt kết nối | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
58 | DVD Cons | Hệ thống kết nối | Gửi Định dạng | Gửi Định dạng | Đang ở trong phiên làm việc nhóm (nút Kết nối hiện Đã nối · …), định dạng vùng cho ưng ý trên máy bạn rồi bôi đen đúng vùng cần gửi — ví dụ dải tiêu đề A5:G5 của sheet Tong hop . | Mở hướng dẫn
59 | DVD Cons | Hệ thống kết nối | Quản trị viên | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
60 | DVD Cons | ⚡ Thao tác nhanh | Tìm lệnh nhanh | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
61 | DVD Addin | Văn bản và Số | Đánh số | Đánh số | Bôi đen cột STT cần đánh số . Ô gộp A5:A7 chỉ tính là một ô; dòng đang ẩn (dòng 9, ví dụ do lọc) được bỏ qua. | Mở hướng dẫn
62 | DVD Addin | Văn bản và Số | Số La Mã | Số La Mã | Bôi đen các ô cần điền số La Mã — ở đây là cột STT của các hạng mục lớn . | Mở hướng dẫn
63 | DVD Addin | Văn bản và Số | Chữ HOA | Chữ HOA | Bôi đen cột cần điền ký hiệu chữ . Ô gộp A6:A7 (một phụ lục gồm hai tài liệu) chỉ tính là một ô. | Mở hướng dẫn
64 | DVD Addin | Văn bản và Số | Chữ thường | Chữ thường | Bôi đen các ô TT của các lớp chi tiết thuộc mục 2 . | Mở hướng dẫn
65 | DVD Addin | Văn bản và Số | Đánh Level | Đánh Level | Chuẩn bị bảng: tô màu nền cột nội dung theo cấp ; lập bảng chú giải màu, mỗi ô một cấp, trên→dưới là cấp 1, 2, 3 ; chừa cột Level ở bên phải cùng để nhận kết quả . | Mở hướng dẫn
66 | DVD Addin | Văn bản và Số | Chấm tròn đặc | Chấm tròn đặc | Bôi đen các ô cần thêm ký hiệu . Ô có nhiều dòng (xuống dòng bằng Alt+Enter) sẽ được thêm ký hiệu ở từng dòng. | Mở hướng dẫn
67 | DVD Addin | Văn bản và Số | Sao đặc | Sao đặc | Bôi đen các ô cần nhấn mạnh — ở đây là ba điểm dừng bắt buộc (H) của kế hoạch ITP . | Mở hướng dẫn
68 | DVD Addin | Văn bản và Số | Gạch ngang | Gạch ngang | Bôi đen các ô cần thêm ký hiệu — ở đây là hai ô liệt kê vật liệu, mỗi vật liệu một dòng . | Mở hướng dẫn
69 | DVD Addin | Văn bản và Số | Kim cương đặc | Kim cương đặc | Bôi đen các ô cần thêm ký hiệu — ở đây là cột mốc tiến độ . | Mở hướng dẫn
70 | DVD Addin | Văn bản và Số | Dấu cộng | Dấu cộng | Bôi đen các ô cần thêm ký hiệu — ở đây là nội dung các hạng mục phát sinh . | Mở hướng dẫn
71 | DVD Addin | Văn bản và Số | Hoa thị | Hoa thị | Chọn ô ghi chú cuối bảng — ô gộp nhiều dòng, mỗi điều kiện một dòng . | Mở hướng dẫn
72 | DVD Addin | Văn bản và Số | Checkbox | Checkbox | Bôi đen các đầu mục cần đánh dấu . | Mở hướng dẫn
73 | DVD Addin | Văn bản và Số | Đã tích | Đã tích | Bôi đen các dòng đã hoàn thành — ở đây là ba hồ sơ đã nộp . | Mở hướng dẫn
74 | DVD Addin | Văn bản và Số | Loại | Loại | Bôi đen các mục không đạt . | Mở hướng dẫn
75 | DVD Addin | Văn bản và Số | Bỏ ký hiệu đầu dòng | Bỏ ký hiệu đầu dòng | Bôi đen các ô đang có ký hiệu đầu dòng (●, −, ★, ☐…) cần gỡ . | Mở hướng dẫn
76 | DVD Addin | Văn bản và Số | Danh sách số | Danh sách số | Bôi đen các ô cần đánh số . Ô nhiều dòng (Alt+Enter) sẽ nhận một số cho mỗi dòng. | Mở hướng dẫn
77 | DVD Addin | Văn bản và Số | Danh sách La Mã | Danh sách La Mã | Bôi đen các ô hạng mục lớn cần đánh số La Mã . | Mở hướng dẫn
78 | DVD Addin | Văn bản và Số | Danh sách HOA | Danh sách HOA | Bôi đen các ô mục lớn cần đánh chữ . | Mở hướng dẫn
79 | DVD Addin | Văn bản và Số | Danh sách thường | Danh sách thường | Bôi đen các ô đầu việc con cần đánh chữ . | Mở hướng dẫn
80 | DVD Addin | Văn bản và Số | Bỏ đánh số danh sách | Bỏ đánh số danh sách | Bôi đen các ô có tiền tố đánh số cần gỡ — ở đây số đã sai sau khi chèn dòng (hai mục cùng số 3) . | Mở hướng dẫn
81 | DVD Addin | Văn bản và Số | Đa cấp 1.1.1 | Đa cấp 1.1.1 | Dựng cây phân cấp bằng nút Tăng thụt lề (Increase Indent) trên tab Trang đầu: mức thụt nhỏ nhất là cấp 1, mức kế tiếp cấp 2… Rồi bôi đen cả cột hạng mục, từ cấp cao nhất . | Mở hướng dẫn
82 | DVD Addin | Văn bản và Số | Bỏ đánh số đa cấp | Bỏ đánh số đa cấp | Bôi đen các ô đang mang số đa cấp cần gỡ — thường làm trước khi đánh số lại vì đã chèn thêm hạng mục . | Mở hướng dẫn
83 | DVD Addin | Văn bản và Số | Hoa đầu câu | Hoa đầu câu | Bôi đen các ô văn bản cần chuẩn hóa, ví dụ cột diễn giải công việc gõ lộn xộn hoa/thường và thừa dấu cách . | Mở hướng dẫn
84 | DVD Addin | Văn bản và Số | HOA TOÀN BỘ | HOA TOÀN BỘ | Bôi đen vùng ô cần chuyển sang chữ hoa . | Mở hướng dẫn
85 | DVD Addin | Văn bản và Số | thường toàn bộ | thường toàn bộ | Bôi đen các ô cần hạ về chữ thường, ví dụ danh mục công tác nhận về gõ toàn chữ HOA hoặc hoa lẫn lộn . | Mở hướng dẫn
86 | DVD Addin | Văn bản và Số | Hoa Đầu Mỗi Từ | Hoa Đầu Mỗi Từ | Bôi đen cột cần chuẩn hóa, ví dụ cột họ tên / đơn vị trong bảng nhân lực công trường nhập hoa thường lẫn lộn . | Mở hướng dẫn
87 | DVD Addin | Văn bản và Số | Hoa theo ngữ cảnh (AI) | Hoa theo ngữ cảnh (AI) | Lệnh cần dịch vụ AI đã chọn và khoá API trong Tùy chọn. Bôi đen các ô văn bản gõ liền tay không phân biệt hoa thường . | Mở hướng dẫn
88 | DVD Addin | Văn bản và Số | In nghiêng | In nghiêng | Bôi đen các ô song ngữ, mỗi ô hai dòng ngăn bằng Alt+Enter: dòng trên tiếng Việt, dòng dưới tiếng Anh . | Mở hướng dẫn
89 | DVD Addin | Văn bản và Số | Đảo ngược | Đảo ngược | Bôi đen các ô cần đảo, ví dụ danh mục ghi theo kiểu "Tên công tác - Mã hiệu" mà bạn muốn đưa mã hiệu định mức lên trước . | Mở hướng dẫn
90 | DVD Addin | Văn bản và Số | Đổi Font | Đổi Font | Bôi đen các ô song ngữ cần đổi font từng phần, ví dụ hàng tiêu đề viết kiểu Tiếng Việt / English . | Mở hướng dẫn
91 | DVD Addin | Văn bản và Số | Xoá space thừa | Xoá space thừa | Bôi đen vùng văn bản cần dọn, ví dụ cột tên công tác dán từ bảng dự toán bị dư dấu cách ở đầu, cuối và giữa chữ . Cột =LEN(B2) cho thấy khoảng trắng thừa mà mắt không thấy. | Mở hướng dẫn
92 | DVD Addin | Văn bản và Số | Chèn text | Chèn text | Bôi đen các ô cần thêm chữ, ví dụ danh mục công tác của hạng mục móng M1 cần gắn tiền tố mã hạng mục . | Mở hướng dẫn
93 | DVD Addin | Văn bản và Số | Xoá dấu | Xoá dấu | Bôi đen các ô văn bản có dấu cần bỏ dấu, ví dụ tên hạng mục dùng để đặt tên thư mục hồ sơ nghiệm thu . | Mở hướng dẫn
94 | DVD Addin | Văn bản và Số | Thêm dấu (AI) | Thêm dấu (AI) | Lệnh cần dịch vụ AI và khoá API đã cấu hình trong Tùy chọn. Bôi đen cột văn bản gõ không dấu, ví dụ nhật ký thi công gõ vội trên điện thoại ; ô đã có dấu trong vùng chọn sẽ được bỏ qua. | Mở hướng dẫn
95 | DVD Addin | Văn bản và Số | Auto format số/ngày | Auto format số-ngày | Bôi đen cột khối lượng và cột ngày đang lưu dạng chữ (căn trái) — vì vậy hàng Cộng dùng SUM ra 0 . | Mở hướng dẫn
96 | DVD Addin | Văn bản và Số | Superscript m² | Superscript m² | Bôi đen cột đơn vị của bảng khối lượng (hoặc cả vùng có chứa đơn vị đo) . | Mở hướng dẫn
97 | DVD Addin | Văn bản và Số | Subscript H₂O | Subscript H₂O | Bôi đen các ô có công thức hoá học, ví dụ bảng thành phần và chỉ tiêu nước trộn bê tông — ô có câu văn xen ký hiệu hoá học cũng được. | Mở hướng dẫn
98 | DVD Addin | Văn bản và Số | Tìm / Thay hàng loạt… | Tìm - Thay hàng loạt… | Mở sheet cần sửa. Ví dụ bảng dự toán dưới đây ghi tắt BTCT ở nhiều dòng , cần đổi thành "Bê tông cốt thép" trước khi in trình chủ đầu tư. | Mở hướng dẫn
99 | DVD Addin | Văn bản và Số | Dọn dữ liệu thông minh… | Dọn dữ liệu thông minh… | Bôi đen cả bảng cần làm sạch, gồm dòng tiêu đề . Ví dụ danh sách vật tư gom từ nhiều file: khoảng trắng thừa, chữ hoa/thường lộn xộn và hai dòng bị nhập trùng. | Mở hướng dẫn
100 | DVD Addin | Văn bản và Số | Chuyển mã | Chuyển mã | Bôi đen vùng cần chuyển mã . Bảng khối lượng cũ này được gõ bằng phông VNI-Times; mở trên máy không có phông ấy, chữ hiện thành chuỗi ký tự lạ. | Mở hướng dẫn
101 | DVD Addin | Văn bản và Số | Sang Unicode | Sang Unicode | Bôi đen vùng chữ lỗi phông . Bảng này được gõ bằng phông .VnTime (TCVN3); mở trên máy không có phông ấy nên chữ hiện thành ký tự lạ kiểu C«ng t¸c. | Mở hướng dẫn
102 | DVD Addin | Văn bản và Số | Sang VNI | Sang VNI | Bôi đen cột diễn giải cần nộp theo mẫu dùng phông VNI-Times . | Mở hướng dẫn
103 | DVD Addin | Văn bản và Số | Sang TCVN3 | Sang TCVN3 | Bôi đen cột nội dung công việc cần dán vào biểu mẫu cũ dùng phông .VnTime . | Mở hướng dẫn
104 | DVD Addin | Văn bản và Số | Dịch ngôn ngữ | Dịch ngôn ngữ | Bôi đen các ô cần dịch — ví dụ cột mô tả trong bảng khối lượng tiếng Anh của tư vấn nước ngoài. | Mở hướng dẫn
105 | DVD Addin | Văn bản và Số | Nhập nhanh | Nhập nhanh | Đặt con trỏ vào ô cần nhập, nằm dưới một cột đã có dữ liệu — ví dụ ô Hạng mục của dòng nhật ký mới. | Mở hướng dẫn
106 | DVD Addin | Văn bản và Số | Tự động hiện gợi ý | Tự động hiện gợi ý | Nút chuyển sang trạng thái bật, thanh trạng thái báo Quick Input: ON trong khoảng 5 giây . Từ giờ, chọn một ô trong cột kích hoạt của quy tắc đã khai báo ở Cài đặt nguồn dữ liệu… là cửa sổ gợi ý tự bật lên: gõ để lọc, Enter chèn, Esc bỏ qua. | Mở hướng dẫn
107 | DVD Addin | Văn bản và Số | Cài đặt nguồn dữ liệu… | Cài đặt nguồn dữ liệu… | Chuẩn bị bảng danh mục làm nguồn, có dòng tiêu đề — ở đây sheet DM_VatTu gồm Mã VT, Tên vật tư, ĐVT, Đơn giá. | Mở hướng dẫn
108 | DVD Addin | Ô và Dòng | Chèn dòng | Chèn dòng | Bấm vào một ô ở dòng muốn chèn — các dòng mới sẽ nằm phía trên dòng này. Ví dụ cần thêm 3 đầu việc trước dòng 6: chọn một ô ở dòng 6, như B6 . | Mở hướng dẫn
109 | DVD Addin | Ô và Dòng | Chèn cột | Chèn cột | Bấm vào một ô thuộc cột mà các cột mới sẽ nằm trước nó. Ví dụ cần thêm 4 cột theo dõi 4 đợt thanh toán trước cột KL hợp đồng: chọn ô D3 . | Mở hướng dẫn
110 | DVD Addin | Ô và Dòng | Chèn và Sao chép | Chèn và Sao chép | Hộp chọn vùng thứ nhất hỏi Chọn vùng nguồn (có thể nhiều hàng): quét khối dòng mẫu, ở đây A8:D10 gồm Vật liệu / Nhân công / Máy thi công , rồi bấm OK. | Mở hướng dẫn
111 | DVD Addin | Ô và Dòng | Xoá dòng trống | Xoá dòng trống | Hộp chọn vùng hỏi Chọn vùng dữ liệu để xóa dòng trống: quét vùng bảng, ở đây A4:D12 , rồi bấm OK. Dòng nào trong vùng không còn ô nào có dữ liệu sẽ bị xoá. | Mở hướng dẫn
112 | DVD Addin | Ô và Dòng | Xoá dòng ẩn | Xoá dòng ẩn | Ẩn những dòng không muốn giữ — thường là lọc AutoFilter. Ví dụ lọc cột Hạng mục chỉ giữ Kết cấu thép: các dòng thuộc hạng mục khác bị ẩn. Nên làm trên bản sao của file gốc. | Mở hướng dẫn
113 | DVD Addin | Ô và Dòng | Xoá format không dùng | Xoá format không dùng | Mở sheet cần dọn — lệnh chỉ xử lý sheet đang mở, không cần chọn vùng. Ví dụ dữ liệu thật dừng ở ô E8, nhưng khung viền và màu nền còn kéo dài ra ngoài nên Ctrl+End nhảy rất xa, file nặng và in thừa trang trắng. | Mở hướng dẫn
114 | DVD Addin | Ô và Dòng | Xoá Defined Names lỗi | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
115 | DVD Addin | Ô và Dòng | Xoá Cell Style ngoại lai | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
116 | DVD Addin | Ô và Dòng | Gộp giữ data | Gộp giữ data | Chọn vùng ô cần gộp, ví dụ ba dòng diễn giải B4:B6 . Có thể Ctrl-chọn nhiều vùng rời — mỗi vùng được gộp riêng thành một ô. | Mở hướng dẫn
117 | DVD Addin | Ô và Dòng | Gộp ô giống nhau | Gộp ô giống nhau | Chọn vùng cần gộp — nên chọn đúng một cột, ví dụ cột cấu kiện A4:A9 . Vùng nhiều cột được duyệt theo hàng trước nên dễ gộp lẫn sang ô bên cạnh. | Mở hướng dẫn
118 | DVD Addin | Ô và Dòng | Gộp dòng theo key | Gộp dòng theo key | Hộp chọn vùng hỏi Vui lòng chọn 1 vùng: quét đúng khối dữ liệu, không kèm dòng tiêu đề, ví dụ A4:C9 , rồi bấm OK. Cột đầu tiên luôn là cột khoá; vùng phải có ít nhất 2 cột × 2 hàng. | Mở hướng dẫn
119 | DVD Addin | Ô và Dòng | Tự nhóm theo cấp | Tự nhóm theo cấp | Bảng cần có một cột số mục lục (1, 1.1, 1.1.1…) hoặc số cấp nguyên (1, 2, 3). Chọn sẵn cột đó, ví dụ A4:A13 , để cửa sổ tự điền vùng. | Mở hướng dẫn
120 | DVD Addin | Ô và Dòng | AutoFit gộp ô | AutoFit gộp ô | Chọn vùng có các ô gộp cần canh chiều cao — chọn cả biểu mẫu cũng được, dòng thường lẫn dòng có ô gộp . Ở đây ô gộp B4:F4 và B8:F8 chỉ hiện được một dòng chữ, in ra sẽ mất phần còn lại. | Mở hướng dẫn
121 | DVD Addin | Ô và Dòng | Chọn ô hiện | Chọn ô hiện | Lọc (AutoFilter) hoặc ẩn dòng như bình thường, rồi chọn vùng dữ liệu cần xử lý — ví dụ bảng khối lượng đang lọc hạng mục Phần thân (các dòng 4–5, 8, 11 đang ẩn), chọn A3:E11 . | Mở hướng dẫn
122 | DVD Addin | Ô và Dòng | Copy/Paste hiện | Copy-Paste hiện | Lọc hoặc ẩn dòng ở sheet đích (và sheet nguồn nếu cần) cho đúng phần cần xử lý — ví dụ sheet Nghiệm thu lọc cột Tầng chỉ còn Tầng 5: các dòng Tầng 4 (4, 6, 8, 10) đang ẩn. | Mở hướng dẫn
123 | DVD Addin | Ô và Dòng | Nối chuỗi | Nối chuỗi | Chọn vùng ô chứa các giá trị cần nối, ví dụ mã các sheet biểu mẫu B2:B4 . Ô trống trong vùng được bỏ qua. | Mở hướng dẫn
124 | DVD Addin | Ô và Dòng | Nối ô gộp | Nối ô gộp | Chọn vùng chứa các ô gộp cần lấy địa chỉ — ở đây hai ô sẽ thay khi in hàng loạt, Hạng mục và Vị trí: B4:D5 . Ô không có dữ liệu bị bỏ qua. | Mở hướng dẫn
125 | DVD Addin | Công thức | Xem công thức | Xem công thức, KL Tang 4, KL Tang 5 | Chọn ô có công thức cần soát — ví dụ ô tổng hợp khối lượng ra 0 dù bảng chi tiết có số liệu. Công thức dài trên thanh công thức khó đọc bằng mắt. | Mở hướng dẫn
126 | DVD Addin | Công thức | Truy vết Lookup | Truy vết Lookup, DON GIA | Chọn một ô có công thức dò tìm — ví dụ ô đơn giá lấy bằng VLOOKUP từ sheet đơn giá. Công thức hiện trên thanh công thức . | Mở hướng dẫn
127 | DVD Addin | Công thức | Ô phụ thuộc | Ô phụ thuộc | Chọn ô cần kiểm tra — ví dụ ô hệ số ca máy trên sheet tham số. Lệnh luôn theo dõi ô hoạt động, không phải cả vùng chọn. | Mở hướng dẫn
128 | DVD Addin | Công thức | Tự động tổng | Tự động tổng | Chuẩn bị bảng có cột key — ở đây cột hạng mục chỉ ghi ở dòng tổng, các dòng chi tiết để trống — và cột số liệu cần cộng , hai cột cùng số dòng. | Mở hướng dẫn
129 | DVD Addin | Công thức | Điền kết quả | Điền kết quả | Chuẩn bị bảng có cột diễn giải (chuỗi cách tính) và cột kết quả tương ứng theo từng hàng. | Mở hướng dẫn
130 | DVD Addin | Công thức | Tham chiếu | Tham chiếu, DON GIA (2) | Chuẩn bị vùng nguồn : cột đầu là mã hiệu (key), cột cuối là nơi nhận công thức đơn giá. Vùng đích là bảng đơn giá trên sheet DON GIA, cột A là mã hiệu, cột D là đơn giá. | Mở hướng dẫn
131 | DVD Addin | Công thức | Hàm làm tròn | Hàm làm tròn | Bôi đen vùng ô chứa các công thức cần làm tròn — ở đây cột khối lượng đang ra nhiều chữ số lẻ. | Mở hướng dẫn
132 | DVD Addin | Công thức | Khóa tham chiếu | Khóa tham chiếu, BANGTHEP | Bôi đen vùng ô có công thức cần đổi kiểu tham chiếu — ví dụ cột khối lượng thép trước khi chép cả khối công thức sang bảng tổng hợp mà không muốn tham chiếu bị trượt. Công thức hiện đang là tham chiếu tương đối . | Mở hướng dẫn
133 | DVD Addin | Công thức | Kiểm tra lỗi | Kiểm tra lỗi | Bôi đen vùng ô có công thức đang hiện tam giác xanh cảnh báo — ví dụ cột thành tiền có dòng tổng hạng mục dùng công thức khác các dòng xung quanh, Excel báo “công thức không nhất quán”. | Mở hướng dẫn
134 | DVD Addin | Đồ họa | Tô màu Shape | Tô màu Shape | Trên sheet có mặt bằng vẽ bằng các Shape đã đặt tên (O_A1, O_A2…), lập bảng ánh xạ: cột thứ nhất = tên Shape, cột thứ hai = mã màu (số RGB kiểu Excel hoặc #RRGGBB) — ở đây mã màu do công thức tính theo cột trạng thái . | Mở hướng dẫn
135 | DVD Addin | Đồ họa | Vẽ hình chữ nhật màu | Vẽ hình chữ nhật màu | Chuẩn bị vùng ô mà giá trị là mã màu RGB dạng số — ở đây lưới phân khu × tuần, công thức đổi trạng thái thành mã màu (xám = chưa tới, vàng = tuần đổ, xanh = đã đổ) . | Mở hướng dẫn
136 | DVD Addin | Đồ họa | Danh sách shape | Danh sách shape | Mở sheet chứa các Shape (ở đây: mặt bằng tầng 3 có khung tiêu đề và một nhóm 6 ô sàn) và chọn một ô trống làm điểm bắt đầu — danh sách chạy dọc xuống từ ô này. | Mở hướng dẫn
137 | DVD Addin | Đồ họa | Đổi tên Shape | Đổi tên Shape | Trên sheet chứa các Shape, lập bảng hai cột: cột trái = tên cũ, cột phải = tên mới . Cột tên cũ lấy nhanh bằng lệnh Danh sách shape. | Mở hướng dẫn
138 | DVD Addin | Đồ họa | Đánh số Shape | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
139 | DVD Addin | Đồ họa | Lấy vị trí | Lấy vị trí | Gõ hoặc dán tên các Shape cần lấy toạ độ vào một cột rồi chọn vùng chứa các tên đó . | Mở hướng dẫn
140 | DVD Addin | Đồ họa | Gắn nhãn liên kết | Gắn nhãn liên kết | Các móng trên bản vẽ là Shape tên 1, 2, 3… (đặt nhanh bằng Đánh số Shape). Bên cạnh là bảng theo dõi: quét chọn vùng có cột đầu = tên Shape và cột cuối = ô cần gắn (ở đây ngày đổ bê tông) — cột ở giữa được bỏ qua . | Mở hướng dẫn
141 | DVD Addin | Đồ họa | Chuyển nhãn sang Tĩnh | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
142 | DVD Addin | Đồ họa | Tạo shape móng từ DWG | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
143 | DVD Addin | Đồ họa | Tạo shape cọc từ DWG | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
144 | DVD Addin | Đồ họa | Tạo shape cột vách từ DWG | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
145 | DVD Addin | Đồ họa | Tiến độ mặt bằng | Tiến độ mặt bằng | Add-in tạo sheet TĐ MB cọc ngay sau mặt bằng: bảng STT ¦ Tên shape ¦ Trạng thái ¦ Ngày ¦ Ghi chú với tên xếp tự nhiên. Chọn trạng thái từng dòng từ danh sách thả xuống , điền ngày nếu cần. Bảng chú giải bên phải : màu là màu nền ô cột Màu (đổi bằng Home ▸ Fill), Số lượng và Tỉ lệ tự đếm. | Mở hướng dẫn
146 | DVD Addin | Đồ họa | Lấy mã màu | Lấy mã màu | Lệnh ghi mã màu đè lên chính các ô được chọn, nên hãy chép các ô màu cần lấy mã sang một cột trống trước — ví dụ chép cột Màu chuẩn sang cột D . | Mở hướng dẫn
147 | DVD Addin | Đồ họa | Auto Click | Auto Click | Mỗi cú click thành một dòng trên sheet riêng AutoClick (chưa có thì lệnh tự tạo). Sửa trực tiếp X / Y hoặc Wait (ms) — thời gian chờ trước cú click của dòng đó — nếu cần tinh chỉnh . | Mở hướng dẫn
148 | DVD Addin | Đồ họa | Chèn ảnh | Chèn ảnh | Hộp Chọn vùng để chèn ảnh hiện ra: quét các ô ảnh C4:C15 — mỗi vùng gộp tính là một chỗ chèn — rồi bấm OK. Ở hộp kế tiếp Nhập độ rộng khoảng trống giữa hình và viền ô (2-5 khuyến nghị) giữ 2 (point) và bấm OK. | Mở hướng dẫn
149 | DVD Addin | Đồ họa | Chèn theo tên | Chèn theo tên | Hộp Chọn các ô chứa tên ảnh: quét cột mã B4:B7 , bấm OK. Hộp Chọn các ô để xuất ảnh: quét C4:C7 — hoặc chỉ ô đầu C4, lệnh tự đi xuống mỗi lần một vùng gộp — bấm OK. Hộp Padding 2-5 giữ 2, bấm OK. | Mở hướng dẫn
150 | DVD Addin | Đồ họa | Comment ảnh | Comment ảnh | Nhấp vào ô cần gắn ảnh, ví dụ ô ghi chú F4 của ô sàn trục A-B . Lệnh chỉ dùng ô đang hoạt động, kể cả khi bạn bôi đen cả vùng. | Mở hướng dẫn
151 | DVD Addin | Đồ họa | Comment theo tên | Comment theo tên | Bôi đen các ô chứa tên ảnh — ví dụ cột số phiếu nghiệm thu A4:A8 . Giá trị ô là tên tệp ảnh, thường không ghi đuôi (NT-501). | Mở hướng dẫn
152 | DVD Addin | Đồ họa | Chỉnh ảnh | Chỉnh ảnh | Nhấp chọn tấm ảnh bị lệch — ở đây ảnh đổ bê tông móng M3 trôi khỏi ô C8:C11 và che chữ cột D. Phải chọn đối tượng ảnh/Shape, không phải chọn ô. | Mở hướng dẫn
153 | DVD Addin | Đồ họa | Chụp và Ghi chú | Chụp và Ghi chú | Nhấp vào ô sẽ nhận ảnh, ví dụ B9 của biên bản họp — nút Chèn vào Excel đặt ảnh tại ô đang chọn. | Mở hướng dẫn
154 | DVD Addin | Đồ họa | Khoanh mây | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
155 | DVD Addin | Đồ họa | Mây đa giác | Mây đa giác | Bấm lần lượt sáu đỉnh theo mép vùng tăng cường hình chữ L → — bướu mây hiện theo con trỏ từ đỉnh thứ ba. Giữ Shift để cạnh đang vẽ bám góc 0°/45°/90°; bấm sai thì Backspace xoá đỉnh cuối, Esc bỏ cả hình. | Mở hướng dẫn
156 | DVD Addin | Đồ họa | Mây quanh vùng chọn | Mây quanh vùng chọn | Chọn dòng 5, giữ Ctrl chọn tiếp dòng 8 và 11 — ba khối ô là ba dòng khối lượng đổi so với đợt trước. (Đang chọn shape hay ảnh thì mỗi shape được một đám quanh khung nhìn thấy của nó, shape giữ nguyên.) | Mở hướng dẫn
157 | DVD Addin | Đồ họa | Chuyển thành mây | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
158 | DVD Addin | Đồ họa | Mũi tên | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
159 | DVD Addin | Đồ họa | Ghi chú chữ | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
160 | DVD Addin | Đồ họa | Ghi chú nền vàng | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
161 | DVD Addin | Đồ họa | Chú thích | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
162 | DVD Addin | Đồ họa | Tùy chọn mây… | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
163 | DVD Addin | File và In | Danh sách tên file | Danh sách tên file | Nhấp vào ô sẽ bắt đầu ghi danh sách, ví dụ A5 của sheet bảng kê . | Mở hướng dẫn
164 | DVD Addin | File và In | Gộp file | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
165 | DVD Addin | File và In | Tách bảng | Tách bảng | Bôi đen bảng cần tách, gồm cả dòng tiêu đề . Cột Hạng mục sẽ dùng làm cột khoá. | Mở hướng dẫn
166 | DVD Addin | File và In | So sánh sheet | So sánh sheet | Cuối cửa sổ báo Tìm thấy 8 khác biệt: 3 ô khác giá trị, 0 chỉ có ở A, 5 chỉ có ở B. Chi tiết nằm trong sheet mới So sánh của file B: phần đầu tóm tắt hai sheet và số ô đã so , bên dưới mỗi khác biệt một dòng — địa chỉ ô, giá trị ở A, ở B và loại khác biệt . | Mở hướng dẫn
167 | DVD Addin | File và In | Trộn bảng | Trộn bảng, Đơn giá | Bảng chính có cột Mã hiệu nhưng còn trống Đơn vị và chưa có Đơn giá. Bảng đơn giá của công ty (cũng khoá theo mã hiệu) nằm ở sheet Đơn giá — có thể ở file khác đang mở. | Mở hướng dẫn
168 | DVD Addin | File và In | Đổi tên file | Đổi tên file | Lập bảng hai cột: cột trái là tên file cũ, cột phải là tên file mới (nên ghi kèm đuôi). Để trống cột ngay bên phải bảng — lệnh ghi trạng thái từng dòng vào đó. Vùng cần chọn là phần dữ liệu, không lấy dòng tiêu đề . | Mở hướng dẫn
169 | DVD Addin | File và In | Cây thư mục file | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
170 | DVD Addin | File và In | Tạo Hyperlink | Tạo Hyperlink | Bôi đen các ô đang chứa đường dẫn file dạng văn bản . | Mở hướng dẫn
171 | DVD Addin | File và In | Cây thư mục folder | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
172 | DVD Addin | File và In | Tạo Folder | Tạo Folder | Gõ danh sách thư mục từ hàng 2 trở xuống : cột A = cấp 1, cột B = cấp 2, cột C = cấp 3… Ô trống nghĩa là giữ nguyên cấp trên của hàng trước, nên không phải lặp lại tên thư mục cha. Ô A1 để trống — lệnh sẽ ghi đường dẫn thư mục cha vào đó. | Mở hướng dẫn
173 | DVD Addin | File và In | Bỏ dấu Folder | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
174 | DVD Addin | File và In | Chỉnh cỡ ảnh | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
175 | DVD Addin | File và In | Xuất ảnh | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
176 | DVD Addin | File và In | Chuyển âm thanh | Chuyển âm thanh | Chọn ô sẽ nhận bản gõ lại — nên là ô đầu của một cột trống, vì mỗi dòng sẽ ghi xuống một ô. | Mở hướng dẫn
177 | DVD Addin | File và In | Mở khóa Sheet | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
178 | DVD Addin | File và In | Đọc PDF | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
179 | DVD Addin | File và In | PDF Manager | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
180 | DVD Addin | File và In | Đóng dấu PDF | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
181 | DVD Addin | File và In | Word → PDF | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
182 | DVD Addin | File và In | Visio → PDF | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
183 | DVD Addin | File và In | OCR file | OCR file | Chọn ô sẽ nhận dòng đầu tiên của kết quả . Văn bản đổ xuống các ô bên dưới trong cùng cột, nên để trống vùng dưới ô này. | Mở hướng dẫn
184 | DVD Addin | File và In | Trích bảng | Trích bảng | Chọn ô sẽ là góc trên-trái của bảng được dán . | Mở hướng dẫn
185 | DVD Addin | File và In | OCR Screen Clip | OCR Screen Clip | Mở sẵn cửa sổ chứa nội dung cần lấy (PDF, phần mềm dự toán, bản vẽ, trang web…) rồi chuyển về Excel và chọn ô sẽ nhận văn bản . | Mở hướng dẫn
186 | DVD Addin | File và In | In hàng loạt | In hàng loạt | Chuẩn bị biểu mẫu lấy dữ liệu theo một ô điều khiển — ở đây B3 chứa số thứ tự cấu kiện , các ô bên dưới dùng VLOOKUP theo B3. Thêm một ô ghi tên các sheet cần in, ngăn bằng + , và một ô tạo tên file PDF cho mỗi vòng, ví dụ ="BBNT_Cot_"&B3 . | Mở hướng dẫn
187 | DVD Addin | File và In | Đặt lề trang | Đặt lề trang | Chọn các sheet cần đặt lề: bấm tab sheet đầu tiên rồi giữ Shift bấm tab cuối để chọn liền dải (hoặc giữ Ctrl để chọn rời) — ở đây bốn sheet biên bản BB-01 … BB-04. | Mở hướng dẫn
188 | DVD Addin | File và In | Đồng bộ trang in | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
189 | DVD Addin | File và In | In từng trang | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
190 | DVD Addin | File và In | Lề gương in hai mặt | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
191 | DVD Addin | File và In | Sheet → PDF | Sheet → PDF | Lưu workbook trước (PDF được ghi vào thư mục chứa workbook). Chọn các sheet cần xuất: bấm tab đầu tiên rồi giữ Ctrl bấm thêm , (hoặc Shift để chọn một dải) — các sheet tính toán nội bộ để nguyên không chọn. | Mở hướng dẫn
192 | DVD Addin | File và In | Gửi Email | Gửi Email | Chuẩn bị sheet dữ liệu, mỗi dòng một thư (có thể lấy khung từ Mẫu Email). Ô B3 là ô driver ; dòng 3 dùng VLOOKUP theo B3 để trả về người gửi, To, Cc, Bcc, tiêu đề… của dòng tương ứng — các trường trong cửa sổ Gửi Email sẽ trỏ vào dòng này. | Mở hướng dẫn
193 | DVD Addin | File và In | Lấy Email | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
194 | DVD Addin | File và In | Mẫu Email | Mẫu Email | File mẫu SendEmail.xlsx (thư mục Template của add-in) mở ra. Dòng 9 là hàng tiêu đề cố định : No., Send Date, Sender Email, To, Cc, Bcc, Subject, Name, Company, Body, Link, Attachment, Note — mỗi thư một dòng từ dòng 10, thay các dòng mẫu bằng dữ liệu của bạn . Ô B8 là ô driver; dòng 8 tự lấy dữ liệu của dòng có số thứ tự bằng B8 . | Mở hướng dẫn
195 | DVD Addin | File và In | Trộn sang Word | Trộn sang Word | Chuẩn bị vùng dữ liệu, dòng đầu là tiêu đề cột — tên tiêu đề chính là chỗ trống trong file Word mẫu, ví dụ mẫu BBNT_Cong.docx có câu Hôm nay, ngày [NgayNghiemThu], tại lý trình [LyTrinh]…. Mỗi dòng bên dưới sinh ra một file Word. | Mở hướng dẫn
196 | DVD Addin | File và In | Tạo tiêu đề | Tạo tiêu đề | Hộp DVD Addin — Tạo dòng tiêu đề nhắc Quét chọn dòng Tiêu đề để thêm dấu ngoặc vuông [...]: quét đúng dòng tiêu đề A3:F3 rồi bấm OK (Cancel là thoát, không đổi gì). | Mở hướng dẫn
197 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Nổi bật hàng cột | Nổi bật hàng cột | Chọn một ô bất kỳ, ví dụ ô Thành tiền của dòng 8: cả hàng và cột chứa ô đó được phủ một lớp màu trong suốt (mặc định xanh lơ, đậm 50%, tô cả hàng và cột), riêng ô đang chọn để trống. Di chuyển ô chọn bằng chuột hay phím mũi tên, vệt sáng đi theo. | Mở hướng dẫn
198 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Danh sách Sheet | Danh sách Sheet | Mở workbook cần lập mục lục. Liên kết quay về mục lục sẽ được ghi vào cùng một ô trên mọi sheet đang hiện — mặc định là ô A1 , nên để trống ô này. | Mở hướng dẫn
199 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Đổi tên Sheet | Đổi tên Sheet | Trên một sheet bất kỳ, lập bảng hai cột liền nhau: cột trái là tên sheet hiện tại , cột phải là tên mới . | Mở hướng dẫn
200 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Đánh số Sheet | Đánh số Sheet | ⚠ Lệnh tác động lên MỌI sheet của workbook: giữ Ctrl chọn các sheet Đánh số Sheet, chuột phải → Di chuyển hoặc Sao chép → (sách mới), tick Tạo bản sao, rồi thử trong workbook mới. Kéo các tab về đúng trình tự đọc/in mong muốn. Sheet phụ không muốn đánh số thì ẩn đi — sheet ẩn được bỏ qua và không chiếm số. | Mở hướng dẫn
201 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Bỏ dấu Sheet | Bỏ dấu Sheet, Khối lượng móng, Đài móng - Cọc, Nghiệm thu thép, Phụ lục 01 | ⚠ Lệnh tác động lên MỌI sheet của workbook: giữ Ctrl chọn các sheet Bỏ dấu Sheet, Khối lượng móng, Đài móng - Cọc, Nghiệm thu thép, Phụ lục 01, chuột phải → Di chuyển hoặc Sao chép → (sách mới), tick Tạo bản sao, rồi thử trong workbook mới. Mở workbook có tên sheet tiếng Việt có dấu. Lệnh xử lý mọi sheet của workbook đang hoạt động, kể cả sheet ẩn. Ô D4 đang tham chiếu sang sheet Khối lượng móng. | Mở hướng dẫn
202 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Ẩn Sheet khác | Ẩn Sheet khác, KL-Mong, KL-Than, DonGia-NoiBo, Chietinh, Phuluc, Nhap1 | ⚠ Lệnh tác động lên MỌI sheet của workbook: giữ Ctrl chọn các sheet Ẩn Sheet khác, KL-Mong, KL-Than, DonGia-NoiBo, Chietinh, Phuluc, Nhap1, chuột phải → Di chuyển hoặc Sao chép → (sách mới), tick Tạo bản sao, rồi thử trong workbook mới. Trên thanh tab, chọn các sheet muốn giữ lại: bấm Tonghop , giữ Ctrl và bấm thêm KL-Mong , KL-Than , Phuluc (giữ Shift để chọn một dải liền nhau). Ở đây DonGia-NoiBo, Chietinh, Nhap1 là số liệu nội bộ không gửi đi. | Mở hướng dẫn
203 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Hiện tất cả | Hiện tất cả, Chietinh-VT, Giavatlieu, DonGia-CT, KL, Phuluc (2) | ⚠ Lệnh tác động lên MỌI sheet của workbook: giữ Ctrl chọn các sheet Hiện tất cả, Chietinh-VT, Giavatlieu, DonGia-CT, KL, Phuluc (2), chuột phải → Di chuyển hoặc Sao chép → (sách mới), tick Tạo bản sao, rồi thử trong workbook mới. Mở workbook cần bỏ ẩn. Ví dụ file dự toán nhận từ tư vấn chỉ hiện 3 sheet, nhưng ô đơn giá lại tham chiếu sang sheet Chietinh-VT không thấy trên thanh tab — dấu hiệu còn sheet bị ẩn. | Mở hướng dẫn
204 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Điều hướng | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
205 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Thanh tab | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
206 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Xem ảnh | Xem ảnh | Add-in gắn hành vi bấm-để-phóng cho mọi ảnh trên sheet chưa gán macro riêng và báo số ảnh trên thanh trạng thái (trong hình, ô xám là chỗ đặt ảnh). Chế độ được ghi nhớ: chuyển sang sheet hay workbook khác, ảnh ở đó cũng tự được gắn. | Mở hướng dẫn
207 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Ẩn dòng trống | Ẩn dòng trống | Hộp chọn vùng của Excel hiện ra (Chọn vùng dữ liệu). Quét chọn vùng cần soát, gồm đúng các cột có dữ liệu — ở đây biểu mẫu in sẵn 10 dòng nhưng chỉ dùng 5, dòng 9–13 để trống — rồi bấm OK. Giữ Ctrl để chọn thêm vùng rời. | Mở hướng dẫn
208 | DVD Addin | Hiển thị và Sheet | Đặt lại Note | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
209 | DVD Addin | Trợ lý AI | Trợ lý AI | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
210 | DVD Addin | Trợ lý AI | Giải thích công thức (Coach) | Giải thích công thức (Coach), NK đổ BT | Chọn ô có công thức cần giải thích — ở đây là công thức SUMPRODUCT dùng các vùng đặt tên . | Mở hướng dẫn
211 | DVD Addin | Trợ lý AI | Sửa lỗi công thức | Sửa lỗi công thức, DonGia | Chọn một ô đang báo lỗi — ở đây VLOOKUP trả về #N/A . | Mở hướng dẫn
212 | DVD Addin | Trợ lý AI | Ngữ pháp | Ngữ pháp | Bôi đen các ô chứa văn bản cần sửa chính tả, ngữ pháp — ô số, ô trống và ô công thức được bỏ qua. | Mở hướng dẫn
213 | DVD Addin | Trợ lý AI | Giải đề | Giải đề | Chọn ô sẽ nhận đáp án — lệnh ghi vào ô hiện hành. | Mở hướng dẫn
214 | DVD Addin | Trợ lý AI | DVD Chat | DVD Chat | Muốn bàn đúng con số: chọn vùng trên sheet , bấm nút 📋 (Đính kèm ô / vùng Excel đang chọn) trong khung chat, viết lời nhắn rồi gửi — tin nhắn mang theo tham chiếu và dữ liệu của vùng đó. | Mở hướng dẫn
215 | DVD Addin | Thông tin | Ngôn ngữ: VI | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
216 | DVD Addin | Thông tin | Tùy chọn | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
217 | DVD Addin | Thông tin | Hướng dẫn nhanh | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
218 | DVD Addin | Thông tin | Hướng dẫn sử dụng | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
219 | DVD Addin | Thông tin | Khôi phục dữ liệu | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
220 | DVD Addin | Thông tin | Kiểm tra cập nhật | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
221 | DVD Addin | Thông tin | Tải Tool | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
222 | DVD Addin | Thông tin | Xuất nhật ký hỗ trợ | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
223 | DVD Addin | Thông tin | Giới thiệu | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn
224 | DVD Addin | Thông tin | Bản quyền | — (không cần dữ liệu mẫu) |  | Mở hướng dẫn

## Vẽ tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-02

## Tự động tính
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | ← Mục lục
A1010 | Đào đất hố móng | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-02 | A1050FS

## Tự động vẽ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [11 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | tháng 10 2026 |  |  |  |  | tháng 11 2026
[5 empty] | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46
A1010 | Đào đất hố móng | 8 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | ▀▀▀▀
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  |  | ▀
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 |  |  | ▀▀▀▀▀▀
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  |  | ▀
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 |  |  |  |  | ▀▀▀▀
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-02 | [5 empty] | ◆

## Cập nhật tiến độ (ngày dữ liệu)
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | ← Mục lục
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 100%
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 100%
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2026-10-15 |  | 25%
A1035 | Gia công thép chờ cột tầng 1 | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-17 |  |  | 0%
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 |  |  | 0%
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-27 | 2026-11-02 |  |  | 0%
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-03 |  |  | 0%

## Cập nhật trạng thái
Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành | BĐ thực tế | KT thực tế | BAC | EV | ← Mục lục
BT cột T2 | 4 | 05/10 | 08/10 | 100% | 05/10 | 08/10 | 120 | 120
Thép sàn T2 | 8 | 09/10 | 17/10 | 100% | 09/10 | 19/10 | 260 | 260
Xây tường T1 | 10 | 12/10 | 23/10 | 60% | 13/10 |  | 150 | 90
BT cột T3 | 3 | 19/10 | 21/10 | 50% | 20/10 |  | 90 | 45
Điện âm T1 | 5 | 16/10 | 21/10 | 0% |  |  | 70 | 0
Trát tường T1 | 8 | 26/10 | 03/11 | 0% |  |  | 180 | 0

## Ràng buộc
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | ← Mục lục
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS
A1070 | Lắp dựng cẩu tháp | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | A1040FS

## Ngôn ngữ tiêu đề
TIẾN ĐỘ — Nhà văn phòng 9 tầng | [6 empty] | ← Mục lục
Activity ID | Activity Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Complete (%)
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 100%
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS | 100%
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS | 40%
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS | 0%
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS | 0%

## Xuất XML (P6-MSP)
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | ← Mục lục
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-02 | A1050FS

## AI Lập tiến độ
BẢNG KHỐI LƯỢNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng
AB.25112 | Đào móng bằng máy đào, đất cấp II | 100m³ | 12.5
AF.11111 | Bê tông lót móng đá 4x6, M100 | m³ | 38.4
AF.61120 | Cốt thép móng, đường kính ≤18 mm | tấn | 24.6
AF.81122 | Ván khuôn móng | 100m² | 3.85
AF.21225 | Bê tông móng đá 1x2, M300 | m³ | 286.5
AB.13112 | Đắp đất nền móng, độ chặt K95 | m³ | 420
AF.22245 | Bê tông cột đá 1x2, M350 | m³ | 42.8
AF.22345 | Bê tông dầm, sàn đá 1x2, M300 | m³ | 156.2

## Đề xuất tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%)
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 75%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0%
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 55%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0%
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 30%
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 10%

## Kiểm tra chất lượng
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | Tổng trôi
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 0
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 2026-09-14 |  | 75% | 6
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 |  |  | 0% | 6
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 |  |  | 0% | 6
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 2026-09-14 |  | 55% | 0
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 |  |  | 0% | 0
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 2026-09-21 |  | 30% | 12
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 2026-09-28 |  | 10% | 12

## Báo cáo EVM
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 420000000 | 436000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 75% | 1250000000 | 1010000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 55% | 640000000 | 372000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 30% | 360000000 | 126000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 10% | 240000000 | 30000000

## Bảng chênh lệch tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 420000000 | 436000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |  | 75% | 1250000000 | 1010000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  |  | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 |  | 55% | 640000000 | 372000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-09-21 |  | 30% | 360000000 | 126000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-09-28 |  | 10% | 240000000 | 30000000

## Kế hoạch 2 tuần tới
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |  | 75%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  |  | 0%
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 |  | 55%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0%
A3005 | Đặt ống chờ M&E sàn tầng 2 | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-09-10 |  | 80%
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-09-21 |  | 30%
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-09-28 |  | 10%

## Kế hoạch 3 tuần tới
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |  | 75%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  |  | 0%
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 |  | 55%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0%
A3005 | Đặt ống chờ M&E sàn tầng 2 | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-09-10 |  | 80%
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-09-21 |  | 30%
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-09-28 |  | 10%

## Sinh tiến độ (khoảng tùy chọn)
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6

## Snapshot tuần
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 420000000 | 436000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 75% | 1250000000 | 1010000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 55% | 640000000 | 372000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 30% | 360000000 | 126000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 10% | 240000000 | 30000000

## Nhân lực
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 4

## Cân bằng nhân lực
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 4

## Dòng tiền
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | BAC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 420000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 1250000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 640000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 360000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 240000000

## Cắt tối ưu
Ø (mm) | Chiều dài (mm) | Số lượng | Ký hiệu | ← Mục lục
8 | 1320 | 240 | 3
12 | 2080 | 120 | 4
20 | 5700 | 24 | 1
20 | 3880 | 12 | 2

## Thống kê thép
Ký hiệu | Cấu kiện | Ø (mm) | Hình dạng | A | B | C | Số CK | Số thanh/CK | ← Mục lục
1 | Dầm D1 | 20 | 00 | 5700 |  |  | 6 | 4
2 | Dầm D1 | 20 | 21 | 3500 | 400 |  | 6 | 2
3 | Dầm D1 | 8 | 51 | 200 | 400 |  | 6 | 40
4 | Sàn S5 | 12 | 31 | 150 | 1800 | 150 | 1 | 120

## Cắt thanh 1D
Dài | SL | Vật liệu | Nhãn | Ưu tiên | ← Mục lục
2350 | 40 | HOP50 | Giằng ngang | 0
1800 | 24 | HOP50 | Đứng | 0
950 | 30 | HOP50 | Chống chéo | 0

## Cắt thanh 1D · CatThanh_Thanh
Dài | SL (0=∞) | Vật liệu | Kerf | Xén mép | Giá | Ưu tiên | Tồn tối thiểu | ← Mục lục
6000 | 0 | HOP50 | 3 | 10 | 148000 | 0 | 1000

## Cắt tấm 2D
Dài | Rộng | SL | Vật liệu | Xoay (1/0) | Nhãn | Ưu tiên | Nẹp (T B L R) | Mài (T B L R) | ← Mục lục
1200 | 600 | 18 | PLY18 | 1 | Cốp pha cột C1 | 0
900 | 450 | 24 | PLY18 | 1 | Cốp pha dầm D2 | 0
2000 | 300 | 10 | PLY18 | 0 | Ván thành | 0

## Cắt tấm 2D · CatTam_Tam
Dài | Rộng | SL (0=∞) | Vật liệu | Kerf | Xén mép | Giá | Ưu tiên | Tồn tối thiểu | Bề dày nẹp | ← Mục lục
2440 | 1220 | 0 | PLY18 | 4 | 5 | 520000 | 0 | 300

## Mẫu Cắt thép
Ø (mm) | Chiều dài (mm) | Số lượng | Ký hiệu | ◀ DỮ LIỆU VÍ DỤ | ← Mục lục
25 | 8300 | 256 | 1 | 12 dòng tô màu bên trái là ví dụ — xoá hết rồi nhập số liệu của bạn. Bốn cột này đúng bằng thứ lệnh Thống kê thép → Xuất danh sách cắt ghi ra, nên dán thẳng từ đó sang cũng được.
25 | 7300 | 256 | 2
16 | 4620 | 10 | 3
16 | 3620 | 10 | 4
16 | 4830 | 1 | 5
16 | 11700 | 1 | 6
16 | 9790 | 1 | 7
16 | 8660 | 1 | 9
16 | 3700 | 1 | 10
16 | 6870 | 1 | 11
10 | 660 | 914 | 1a
8 | 1380 | 196 | 3a

## Mẫu Cắt thanh
Dài | SL | Vật liệu | Nhãn | Ưu tiên | ← Mục lục
2100 | 4 | Hộp 50x50 | Cột | 0
1500 | 6 | Hộp 50x50 | Xà ngang | 0
1200 | 10 | Hộp 50x50 | Thanh giằng | 0
800 | 8 | Hộp 50x50 | Đố | 0

## Mẫu Cắt tấm
Dài | Rộng | SL | Vật liệu | Xoay (1/0) | Nhãn | Ưu tiên | Nẹp (T B L R) | Mài (T B L R) | ← Mục lục
1450 | 900 | 22 | KINH8 | 0 | Vách trục A | 0
1450 | 600 | 14 | KINH8 | 0 | Vách trục B | 0

## Tạo Nhật ký
DANH MỤC CÔNG TÁC – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-02 | đến ngày: | 2026-11-08
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
2 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 5 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04
3 | Đổ bê tông cột tầng 5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06
4 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 6 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-09
5 | Xây tường bao tầng 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 04/11/2026+06/11/2026

## Xuất danh mục
THEO DÕI HỒ SƠ NGHIỆM THU – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
STT | Mã CV | Công việc nghiệm thu | Vị trí | Ngày NT | Số BBNT | Ghi chú
A. PHẦN MÓNG
1 | DD-01 | Đào đất hố móng M1–M6 | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-09 | NTCV-001
2 | BTL-01 | Bê tông lót móng M1–M6 | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-11 | NTCV-002
3 | CT-01 | Cốt thép móng M1–M6 | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-15 | NTCV-003
4 | VK-01 | Ván khuôn móng M1–M6 | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-16 | NTCV-004
5 | BT-01 | Bê tông móng M1–M6 (B25) | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-18 | NTCV-005 | Kèm 3 tổ mẫu

## Chọn ngày nghỉ
DANH MỤC CÔNG TÁC – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-02 | đến ngày: | 2026-11-08
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
2 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 5 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04
3 | Đổ bê tông cột tầng 5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06
4 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 6 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-09
5 | Xây tường bao tầng 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-10

## Mẫu NT công việc
Mucluc |  |  | ← Mục lục
THÔNG TIN CHUNG
| Dự án | Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng 9 tầng
| Công trình | Nhà văn phòng 9 tầng
| Địa điểm | Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
| Tỉnh thành | Hà Nội
| Hợp đồng | 15/2026/HĐTC-XL02
| Ngày ký hợp đồng | 2026-06-15
Phụ lục hợp đồng
Ngày ký PLHĐ
| Gói thầu | XL-02: Thi công xây dựng phần thân
| Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư PQR
| Tư vấn thiết kế | Công ty CP Tư vấn Thiết kế MNO
| Tư vấn giám sát | Công ty Tư vấn ABC
| Nhà thầu thi công | Công ty Xây dựng XYZ
| Giấy phép xây dựng | 125/GPXD

## Mẫu NT vật liệu
Mucluc |  |  | ← Mục lục
THÔNG TIN CHUNG
| Dự án | Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng 9 tầng
| Công trình | Nhà văn phòng 9 tầng
| Địa điểm | Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
| Tỉnh thành | Hà Nội
| Hợp đồng | 15/2026/HĐTC-XL02
| Ngày ký hợp đồng | 2026-06-15
Phụ lục hợp đồng
Ngày ký PLHĐ
| Gói thầu | XL-02: Thi công xây dựng phần thân
| Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư PQR
| Tư vấn thiết kế | Công ty CP Tư vấn Thiết kế MNO
| Tư vấn giám sát | Công ty Tư vấn ABC
| Nhà thầu thi công | Công ty Xây dựng XYZ
| Giấy phép xây dựng | 125/GPXD

## Mẫu Nhật ký
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH | [5 empty] | ← Mục lục
Tỉnh/TP, ngày 05 tháng 11 năm 2026
I. Điều kiện thời tiết: | Nắng |  |  | Nhiệt độ TB: | 28
II. Nhân lực, máy móc thiết bị:
Nhân lực |  | Số lượng | Máy móc thiết bị |  | Số lượng
Chỉ huy công trường |  | 1 | Máy ép cọc
Kỹ sư |  | 4 | Xe đào |  | 1
Cán bộ ATLĐ&VSMT |  | 1 | Xe ủi
Thủ kho |  | 1 | Xe lu
Bảo vệ |  | 2 | Máy trộn |  | 1
Công nhân |  | 45 | Máy trắc đạc |  | 1
|  |  | Máy laser |  | 1
III. Nội dung công việc thực hiện trong ngày :
1. Vật tư, vật liệu ra vào công trường:

## DATA
← Mục lục
Dòng ngày tháng | Tỉnh/TP, ngày 05 tháng 11 năm 2026

## Kế hoạch TN
BẢNG KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ PHẦN MÓNG |  |  |  | ← Mục lục
TT | Tên vật tư | ĐVT | Khối lượng
1 | Bê tông thương phẩm M300 | m³ | 286.5
2 | Thép CB400-V | tấn | 34.2
3 | Xi măng PCB40 | tấn | 18
4 | Cát vàng xây trát | m³ | 42
5 | Gạch rỗng 2 lỗ tuynel | viên | 12500

## Kế hoạch NT
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
Mã CV | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
1.1 | Đào đất hố móng | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5
1.2 | Bê tông lót móng M1–M6 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2
1.3 | Lắp dựng cốt thép móng M1–M6 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4
1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng M1–M6 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3
1.5 | Đổ bê tông móng M1–M6 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1
1.6 | Lấp đất hố móng | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3

## Biên bản NT
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng – Gói thầu XL-02 Lập ngày: 08/10/2026 Nguồn: tiến độ 'Tiến độ'
STT | Mã CV | Công việc / Hạng mục nghiệm thu | Loại nghiệm thu | Tiêu chuẩn áp dụng | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến NT | Thành phần nghiệm thu | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1.1 | Đào đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
2 | 1.2 | Bê tông lót móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
3 | 1.3 | Lắp dựng cốt thép móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995; TCVN 1651-2:2018 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
4 | 1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
5 | 1.5 | Đổ bê tông móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
6 | 1.6 | Lấp đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu

## AI Báo giá XD
BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
TT | Tên hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Nguồn giá | Ghi chú
1 | Bê tông lót móng M100 đá 4x6 | m3 | 18.6
2 | Bê tông móng M250 đá 1x2 | m3 | 142.5
3 | Ván khuôn móng | m2 | 236
4 | Cốt thép móng D≤10 | kg | 2850
5 | Xi măng PCB40 | tấn | 12.5

## Thanh toán theo kỳ
BẢNG KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
STT | Hạng mục | Mã hiệu | ĐVT | KL hợp đồng | Đơn giá | Thành tiền | % HT lũy kế
1 | Đào đất hố móng bằng máy | AB.25113 | m3 | 1250 | 85000 | 106250000 | 100%
2 | Bê tông móng M300 | AF.22230 | m3 | 286.5 | 1850000 | 530025000 | 100%
3 | Cốt thép móng | AF.61130 | tấn | 34.2 | 21500000 | 735300000 | 100%
4 | Bê tông cột tầng 1–3 M300 | AF.22250 | m3 | 96 | 2050000 | 196800000 | 40%

## So sánh BoQ
BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG — NGHIỆM THU | [5 empty] | ← Mục lục
STT | Mã hiệu | Diễn giải | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá
1 | AB.25113 | Đào móng bằng máy, đất cấp III | m3 | 1312.5 | 85000
2 | AF.11213 | Bê tông lót móng M100 | m3 | 18.6 | 1320000
3 | AF.22230 | Bê tông móng M300 | m3 | 279.8 | 1850000
4 | AF.61130 | Cốt thép móng ĐK ≤18 mm | tấn | 36.05 | 21500000
5 | AK.95121 | Quét chống thấm hố pít | m2 | 48 | 125000

## Bù giá
BẢNG VẬT LIỆU ĐƯỢC BÙ GIÁ — QUÝ 3/2026 | [5 empty] | ← Mục lục
STT | Vật liệu | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá gốc (HĐ) | Đơn giá mới (thời điểm ĐC)
1 | Thép CB300-V D10 | kg | 18500 | 15200 | 16850
2 | Thép CB400-V D16–D25 | kg | 26400 | 15050 | 16400
3 | Xi măng PCB40 | tấn | 145 | 1550000 | 1680000
4 | Cát vàng bê tông | m3 | 210 | 380000 | 420000

## Cầu nối dự toán
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT | [8 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
Hạng mục: Phần móng
STT | Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá vật liệu | Đơn giá nhân công | Đơn giá máy | Thành tiền
A |  | PHẦN MÓNG
1 | AB.25113 | Đào móng bằng máy đào ≤1,25 m3, đất cấp III | m3 | 1250 | 0 | 9850 | 22400 | 40312500
2 | AF.11213 | Bê tông lót móng đá 4x6 M100 | m3 | 18.6 | 985000 | 245000 | 32000 | 23473200
3 | AF.22230 | Bê tông móng đá 1x2 M300 | m3 | 286.5 | 1320000 | 285000 | 48000 | 473584500
4 | AF.61130 | Cốt thép móng ĐK ≤18 mm | tấn | 34.2 | 16250000 | 2950000 | 410000 | 670662000
|  | Cộng phần móng | [5 empty] | 1208032200

## Truy vấn dữ liệu
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHÍNH — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  | ← Mục lục
Hạng mục | ĐVT | Khối lượng
Đào đất hố móng | m3 | 1250
Bê tông móng (các loại) | m3
Cốt thép móng | tấn

## Sổ phát sinh
ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH — SÂN VƯỜN, SÂN TRƯỚC | [5 empty] | ← Mục lục
STT | Nội dung phát sinh | Căn cứ | ĐVT | KL | Đơn giá
1 | Bê tông móng trụ đèn sân vườn M250 |  | m3 | 8.5 | 1900000
2 | Cốt thép móng trụ đèn |  | kg | 420 | 21500
3 | Sân bê tông cắt bỏ | Thay đổi thiết kế BV KT-12 Rev02 | m2 | -65 | 320000
4 | Lát đá granite sân trước | Thay đổi thiết kế BV KT-12 Rev02 | m2 | 65 | 680000

## Gửi Định dạng
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG | [6 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
Hạng mục: Phần thân — cột tầng 1–3
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
1 | Bê tông cột M300, đá 1x2 | m³ | 86.4 | 1850000 | 159840000
2 | Cốt thép cột Ø≤18 | tấn | 12.85 | 21500000 | 276275000
3 | Ván khuôn cột | 100m² | 7.2 | 9800000 | 70560000

## Đánh số
BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG |  |  |  | ← Mục lục
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
| Đào đất hố móng bằng máy | m³ | 412.6
| Bê tông móng B22,5 (M300), gồm: | m³ | 186.2
| - Móng M1 (12 cái) | m³ | 112.8
| - Móng M2 (8 cái) | m³ | 73.4
| Cốt thép móng D≤18 | tấn | 12.4
| Ván khuôn móng | m² | 284
| Lấp đất hố móng | m³ | 236.5

## Số La Mã
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG |  |  | ← Mục lục
STT | Hạng mục | Giá trị (đồng)
| Phần móng | 4286500000
| Phần thân | 12940000000
| Phần hoàn thiện | 7318200000
| Phần điện nước | 3125600000

## Chữ HOA
DANH MỤC PHỤ LỤC KÈM BIÊN BẢN NGHIỆM THU |  |  | ← Mục lục
Phụ lục | Nội dung | Số trang
| Bản vẽ hoàn công phần móng | 12
| Nhật ký thi công phần móng | 26
| Kết quả thí nghiệm nén mẫu bê tông | 8
| Kết quả thí nghiệm kéo, uốn thép | 6
| Chứng chỉ chất lượng vật liệu (CO/CQ) | 34

## Chữ thường
MỤC 2 — KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG NỘI BỘ |  |  |  | ← Mục lục
TT | Lớp kết cấu | ĐVT | Khối lượng
| Bê tông nhựa hạt mịn dày 5 cm | m² | 1850
| Bê tông nhựa hạt thô dày 7 cm | m² | 1850
| Cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm | m² | 1920
| Cấp phối đá dăm loại II dày 30 cm | m² | 1980

## Đánh Level
DỰ TOÁN CHI TIẾT — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
Nội dung công việc | KL (m³) | Level | Chú giải màu
Phần ngầm |  |  | Cấp 1
Công tác đất |  |  | Cấp 2
Đào móng bằng máy | 412.6 |  | Cấp 3
Đào móng thủ công | 45.8
Công tác bê tông móng
Bê tông lót móng B7,5 (M100) | 18.4
Bê tông móng B22,5 (M300) | 186.2
Phần thân

## Chấm tròn đặc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG |  |  | ← Mục lục
TT | Nội dung công việc | Kết quả
1 | Lắp dựng ván khuôn cột trục A-3 Nghiệm thu cốt thép trước khi đổ Đổ bê tông cột B22,5 (M300) | Đạt
2 | Tháo dỡ ván khuôn sau 2 ngày Bảo dưỡng ẩm bê tông 7 ngày | Đạt
3 | Lấy mẫu thí nghiệm nén 28 ngày | Đạt

## Sao đặc
KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU (ITP) — PHẦN MÓNG |  |  | ← Mục lục
TT | Điểm kiểm tra | Loại
1 | Kiểm tra định vị tim cọc | W
2 | Kiểm tra cao độ đỉnh cọc | H
3 | Nghiệm thu cốt thép trước khi đổ bê tông | H
4 | Thí nghiệm nén mẫu 28 ngày | H
5 | Bảo dưỡng bê tông đài móng | W
H = điểm dừng bắt buộc có mặt tư vấn giám sát; W = điểm chứng kiến

## Gạch ngang
PHÂN TÍCH VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ CHI TIẾT |  |  | ← Mục lục
TT | Công tác | Vật liệu
1 | Bê tông cột B22,5 (M300), đá 1×2 | Xi măng PCB40 Cát vàng Đá 1×2 Phụ gia hoá dẻo
2 | Xây tường gạch rỗng 2 lỗ, vữa XM M75 | Gạch rỗng 2 lỗ tuynel Xi măng PCB40 Cát vàng xây trát

## Kim cương đặc
CÁC MỐC TIẾN ĐỘ CHÍNH — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  | ← Mục lục
TT | Mốc hoàn thành | Ngày
1 | Hoàn thành cọc khoan nhồi | 2026-03-15
2 | Hoàn thành đài móng và giằng | 2026-04-30
3 | Hoàn thành kết cấu thân | 2026-08-31
4 | Bàn giao đưa vào sử dụng | 2026-12-15

## Dấu cộng
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH |  |  |  | ← Mục lục
TT | Nội dung | ĐVT | Khối lượng
1 | Bổ sung bê tông lót móng B7,5 (M100) | m³ | 12
2 | Bổ sung cốt thép D16 giằng móng | kg | 850
3 | Bổ sung ván khuôn thành đài móng | m² | 45

## Hoa thị
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU |  |  | ← Mục lục
TT | Hạng mục | Thành tiền (đồng)
1 | Phần móng | 4286500000
2 | Phần thân | 12940000000
3 | Phần hoàn thiện | 7318200000
Cộng |  | 24544700000
Ghi chú: | Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT Giá trị tạm tính, quyết toán theo khối lượng thực tế Áp dụng cho khối lượng nghiệm thu trước 31/12/2026

## Checkbox
DANH MỤC KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 3 |  |  | ← Mục lục
TT | Nội dung kiểm tra | Ghi chú
1 | Cốt thép đúng đường kính, khoảng cách theo bản vẽ
2 | Con kê đủ, đúng chiều dày lớp bê tông bảo vệ
3 | Ván khuôn kín khít, chống đỡ chắc chắn
4 | Đã vệ sinh, tưới ẩm mặt ván khuôn

## Đã tích
DANH MỤC HỒ SƠ NGHIỆM THU HOÀN THÀNH PHẦN MÓNG |  |  | ← Mục lục
TT | Hồ sơ | Ngày nộp
1 | ☐ Biên bản nghiệm thu cốt thép móng | 2026-10-05
2 | ☐ Kết quả thí nghiệm nén mẫu 28 ngày | 2026-10-05
3 | ☐ Nhật ký thi công phần móng | 2026-10-06
4 | ☐ Bản vẽ hoàn công phần móng

## Loại
KIỂM TRA VẬT TƯ ĐẦU VÀO — LÔ THÉP NHẬP NGÀY 12/08/2026 |  |  | ← Mục lục
TT | Nội dung kiểm tra | Ghi chú
1 | ☑ Chứng chỉ chất lượng CO/CQ đầy đủ
2 | ☑ Nhãn mác, đường kính đúng chủng loại đặt hàng
3 | ☐ Bề mặt không han gỉ, không cong vênh | Gỉ bề mặt bó số 3
4 | ☐ Kết quả thí nghiệm kéo đạt yêu cầu | Mẫu D16 không đạt

## Bỏ ký hiệu đầu dòng
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI |  | ← Mục lục
TT | Trình tự thi công
1 | ● Vệ sinh mặt bằng, định vị tim cọc ● Khoan tạo lỗ đến cao độ thiết kế ● Hạ lồng thép, đổ bê tông
2 | − Kiểm tra độ sâu hố khoan − Đo chiều dày lớp lắng đáy hố
3 | ★ Bê tông cọc B30 (M400)

## Danh sách số
DANH MỤC CÔNG VIỆC PHẦN MÓNG |  |  | ← Mục lục
Công việc | Bắt đầu | Số ngày
Đào móng trục A-D | 2026-03-02 | 6
Đổ bê tông lót | 2026-03-09 | 2
Gia công cốt thép đài móng Lắp dựng cốt thép đài móng | 2026-03-11 | 5
Đổ bê tông đài móng | 2026-03-17 | 2

## Danh sách La Mã
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG |  | ← Mục lục
Hạng mục | Giá trị (đồng)
Công tác đất | 386400000
Công tác bê tông | 2915700000
Công tác cốt thép | 1842300000
Công tác ván khuôn | 624900000

## Danh sách HOA
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN |  | ← Mục lục
Mục | Trang
Công tác chuẩn bị mặt bằng | 3
Biện pháp cốp pha, giàn giáo | 7
Biện pháp cốt thép | 15
An toàn lao động và vệ sinh môi trường | 22

## Danh sách thường
CÔNG TÁC CỐT THÉP ĐÀI MÓNG |  |  | ← Mục lục
Công việc | ĐVT | Khối lượng
Gia công cốt thép đài móng | tấn | 18.6
Lắp dựng cốt thép đài móng | tấn | 18.6
Buộc con kê bảo vệ | cái | 1240
Hàn nối cốt thép D25 | mối | 96

## Bỏ đánh số danh sách
BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG |  |  | ← Mục lục
Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
1. Đào đất hố móng bằng máy | m³ | 412.6
2. Đổ bê tông lót móng B7,5 (M100) | m³ | 18.4
3. Gia công lắp dựng cốt thép móng | tấn | 18.6
3. Lắp dựng ván khuôn đài móng | m² | 96.5

## Đa cấp 1.1.1
DỰ TOÁN CHI TIẾT — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  | ← Mục lục
Hạng mục | ĐVT | Khối lượng
Phần ngầm
Công tác đất
Đào móng bằng máy | m³ | 412.6
Đào móng thủ công | m³ | 45.8
Công tác bê tông móng
Bê tông lót móng B7,5 (M100) | m³ | 18.4
Bê tông móng B22,5 (M300) | m³ | 186.2
Phần thân

## Bỏ đánh số đa cấp
DỰ TOÁN CHI TIẾT — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  | ← Mục lục
Hạng mục | ĐVT | Khối lượng
1. Phần ngầm
1.1. Công tác đất
1.1.1. Đào móng bằng máy | m³ | 412.6
1.1.2. Đào móng thủ công | m³ | 45.8
2. Phần thân

## Hoa đầu câu
TT | Diễn giải công việc | ← Mục lục
1 | đổ bê tông cột tầng 3. nghiệm thu trước khi đổ
2 | LẮP DỰNG VÁN KHUÔN DẦM SÀN THEO TCVN 4453
3 | ghi chú: kiểm tra cao độ cột C1
4 | cường độ bê tông đạt 30 MPa. lấy mẫu theo TCVN 3105

## HOA TOÀN BỘ
Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | ← Mục lục
Công tác bê tông cột tầng 3
Chủ đầu tư: Ban QLDA số 2
Bê tông B25, cường độ 30 MPa

## thường toàn bộ
TT | Tên công tác | ← Mục lục
1 | CÔNG TÁC BÊ TÔNG BTCT MÓNG M1
2 | ỐNG HDPE D110 THEO TCVN 7305
3 | Bê Tông Lót Móng Đá 4x6
4 | Cường Độ Bê Tông Đạt 30 MPa

## Hoa Đầu Mỗi Từ
TT | Họ tên / Đơn vị | Vai trò | ← Mục lục
1 | nguyễn văn an | Chỉ huy trưởng
2 | TRẦN THỊ BÌNH | Kỹ sư QA/QC
3 | lê Hoàng nam | Tổ trưởng
4 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LONG | Thầu phụ
5 | tổ đội BTCT khu C1 | Tổ đội

## Hoa theo ngữ cảnh (AI)
TT | Diễn giải | ← Mục lục
1 | nghiệm thu cốt thép dầm sàn theo tcvn 5574:2018
2 | nhà thầu: cty tnhh xây dựng hoàng long
3 | giám sát: kỹ sư nguyễn văn an

## In nghiêng
TT | Tên công tác | ĐVT | Khối lượng | ← Mục lục
1 | Bê tông lót móng M150 Lean concrete M150 | m3 | 12.5
2 | Bê tông móng M300 Footing concrete M300 | m3 | 86.4
3 | Bê tông cột M300 Column concrete M300 | m3 | 24.6
4 | Ván khuôn cột Column formwork | m2 | 182

## Đảo ngược
TT | Danh mục công tác | ĐVT | ← Mục lục
1 | Bê tông lót móng - AF.11110 | m3
2 | Cốt thép móng D≤10 - AF.61110 | tấn
3 | Ván khuôn móng - AF.81110 | m2

## Đổi Font
TT / No. | Công việc nghiệm thu / Inspected work | Tiêu chuẩn / Standard | Kết quả / Result | ← Mục lục
1 | Cốt thép dầm sàn tầng 3 | TCVN 4453:1995 | Đạt
2 | Ván khuôn dầm sàn tầng 3 | TCVN 4453:1995 | Đạt
3 | Bê tông cột tầng 3 | TCVN 4453:1995 | Đạt

## Xoá space thừa
TT | Tên công tác | Số ký tự | ← Mục lục
1 | Bê tông móng M250 | 22
2 | Cốt thép D≤10 | 16
3 | Ván khuôn cột | 17

## Chèn text
TT | Tên công tác | ĐVT | Khối lượng | ← Mục lục
1 | Bê tông lót đá 4x6 | m3 | 3.2
2 | Cốt thép móng D≤10 | tấn | 0.85
3 | Ván khuôn móng | m2 | 14.4

## Xoá dấu
TT | Hạng mục | Ngày NT | ← Mục lục
1 | Móng đơn trục A-1 | 2026-03-12
2 | Bê tông cốt thép dầm sàn tầng 2 | 2026-03-26
3 | Đường ống cấp nước D110 | 2026-04-09

## Thêm dấu (AI)
Ngày | Nội dung công việc | ← Mục lục
2026-10-06 | tap ket vat tu gach xay tuong
2026-10-06 | Vệ sinh mặt bằng cuối ngày
2026-10-07 | nghiem thu cot thep dam san tang 3
2026-10-08 | do be tong dam san tang 3

## Auto format số-ngày
TT | Tên công tác | ĐVT | Khối lượng | Ngày NT | ← Mục lục
1 | Bê tông móng M250 | m3 | 125,5 | 15/03/2026
2 | Cốt thép móng | kg | 1.200 | 18/03/2026
3 | Ván khuôn móng | m2 | 86,25 | 2026-03-20
4 | Đào đất hố móng | m3 | 42 | 22/03/2026
| Cộng |  | 0

## Superscript m²
TT | Tên công tác | ĐVT | Khối lượng | ← Mục lục
1 | Bê tông móng M250 | m3 | 42.5
2 | Ván khuôn móng | m2 | 86.4
3 | Cốt thép móng D≤10 | tấn | 1.25
4 | Trát tường dày 15 mm | m2 | 320
5 | Đào đất hố móng | m3 | 156

## Subscript H₂O
TT | Thành phần / chỉ tiêu | ← Mục lục
1 | Nước H2O
2 | Vôi tôi Ca(OH)2
3 | Khí CO2 (cacbonat hoá)
4 | Ion Fe3+ trong nước trộn
5 | Bê tông B25, vữa M300

## Tìm - Thay hàng loạt…
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT — PHẦN THÂN |  |  |  | ← Mục lục
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
1 | Bê tông lót móng đá 4x6 M100 | m³ | 12.6
2 | BTCT móng đá 1x2 M250 | m³ | 48.3
3 | BTCT cột tầng 1 đá 1x2 M300 | m³ | 18.7
4 | BTCT dầm sàn tầng 2 đá 1x2 M300 | m³ | 96.4
5 | Ván khuôn cột tầng 1 | m² | 210.5
6 | Cốt thép cột tầng 1, D≤18 | tấn | 3.85

## Dọn dữ liệu thông minh…
Mã VT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng | ← Mục lục
VT01 | xi măng PCB40 | kg | 18000
VT02 | THÉP CB400-V D16 | kg | 4520
VT03 | cát vàng xây trát | m3 | 42
VT01 | Xi măng PCB40 | kg | 18000
VT04 | gạch ốp lát 600x600 | m2 | 350
VT03 | Cát vàng xây trát | m3 | 42
VT05 | Đá dăm 1x2 | m3 | 65

## Chuyển mã
BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG PHAÀN MOÙNG |  |  |  | ← Mục lục
TT | Noäi dung coâng vieäc | ÑVT | Khoái löôïng
1 | Coâng taùc beâ toâng loùt M100 | m3 | 12.6
2 | Coát theùp moùng D<=18 | taán | 4.85
3 | Vaùn khuoân moùng | m2 | 86.4
4 | Beâ toâng moùng M250 | m3 | 48.3

## Sang Unicode
TT | Néi dung c«ng viÖc | §VT | KL | ← Mục lục
1 | C«ng t¸c bª t«ng lãt M100 | m3 | 12.6
2 | Cèt thÐp dÇm sµn D<=10 | kg | 1250
3 | V¸n khu«n cét vu«ng | m2 | 86.4
4 | Bª t«ng cét M300 | m3 | 18.7

## Sang VNI
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | ← Mục lục
1 | Bê tông móng đá 1x2 M250 | m3 | 48.3
2 | Ván khuôn cột, vách | m2 | 210.5
3 | Thép tròn D18 trở lên | tấn | 3.85
4 | Xây tường gạch ống dày 200 | m3 | 26.4

## Sang TCVN3
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | ← Mục lục
1 | Đào móng bằng thủ công | m3 | 35.2
2 | Lắp dựng cốt thép cột | tấn | 2.15
3 | Ván khuôn dầm, sàn | m2 | 320
4 | Đổ bê tông sàn M250 | m3 | 64.8

## Dịch ngôn ngữ
BILL OF QUANTITIES — FOUNDATIONS |  |  |  | ← Mục lục
Item | Description | Unit | Qty
1 | Lean concrete grade C10, 100 mm thick | m³ | 12.6
2 | Reinforced concrete pile caps, C30 | m³ | 48.3
3 | Formwork to ground beams | m² | 210.5
4 | Deformed bars CB400-V, D16–D25 | t | 3.85

## Nhập nhanh
NHẬT KÝ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  | ← Mục lục
Ngày | Tổ đội | Hạng mục
2026-10-05 | Tổ bê tông 1 | Bê tông sàn tầng 3
2026-10-05 | Tổ cốt thép | Lắp dựng cốt thép cột
2026-10-06 | Tổ nề 2 | Xây tường trục A
2026-10-06 | Tổ cốp pha | Ván khuôn dầm sàn tầng 4
2026-10-07 | Tổ cốt thép | Lắp dựng cốt thép cột
2026-10-07 | Tổ bê tông 1 | Đổ bê tông cột tầng 4
2026-10-08

## Tự động hiện gợi ý
← Mục lục
BẢNG KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
TT | Mã VT | Tên vật tư | ĐVT | Đơn giá | Khối lượng
1 | XM01 | Xi măng PCB40 | kg | 1650 | 18000
2 | TH16 | Thép CB400-V D16 | kg | 15200 | 4520
3
4

## Cài đặt nguồn dữ liệu…
Mã VT | Tên vật tư | ĐVT | Đơn giá | ← Mục lục
XM01 | Xi măng PCB40 | kg | 1650
XM02 | Xi măng PCB30 | kg | 1450
TH16 | Thép CB400-V D16 | kg | 15200
CV01 | Cát vàng xây trát | m3 | 320000
DA12 | Đá dăm 1x2 | m3 | 410000
GO60 | Gạch ốp lát 600x600 | m2 | 185000
GR02 | Gạch rỗng 2 lỗ tuynel | viên | 1250

## Chèn dòng
BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN THÂN — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
1 | Bê tông cột tầng 3, M300 | m³ | 18.2
2 | Bê tông dầm sàn tầng 3, M300 | m³ | 64.5
3 | Cốt thép cột tầng 3, CB400-V | tấn | 3.85
4 | Cốt thép dầm sàn tầng 3, CB400-V | tấn | 9.12
5 | Ván khuôn cột tầng 3 | m² | 142
6 | Ván khuôn dầm sàn tầng 3 | m² | 516

## Chèn cột
THEO DÕI KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
STT | Nội dung công việc | ĐVT | KL hợp đồng
1 | Đào đất hố móng bằng máy | m³ | 1250
2 | Bê tông lót móng M100 | m³ | 38.5
3 | Bê tông móng M300 | m³ | 412.6
4 | Cốt thép móng CB400-V | tấn | 36.8
5 | Ván khuôn móng | m² | 864

## Chèn và Sao chép
DỰ TOÁN CHI TIẾT — PHẦN MÓNG |  |  |  | ← Mục lục
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
1 | Bê tông móng M300 | m³ | 412.6
2 | Bê tông giằng móng M300 | m³ | 58.4
- Vật liệu
- Nhân công
- Máy thi công

## Xoá dòng trống
KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG (xuất từ phần mềm dự toán) |  |  |  | ← Mục lục
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
1 | Bê tông lót móng M100 | m³ | 38.5
2 | Bê tông móng M300 | m³ | 412.6
3 | Cốt thép móng CB400-V | tấn | 36.8
4 | Ván khuôn móng | m² | 864

## Xoá dòng ẩn
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
STT | Hạng mục | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
1 | Kết cấu thép | Cột thép I300 | tấn | 12.4
2 | Bê tông | Bê tông sàn tầng 2, M300 | m³ | 96.5
3 | Kết cấu thép | Dầm thép I400 | tấn | 18.75
4 | Kết cấu thép | Bu lông neo M24 | bộ | 64
5 | Hoàn thiện | Trát tường trong | m² | 1240
6 | Bê tông | Bê tông cột tầng 2, M300 | m³ | 22.8
7 | Kết cấu thép | Sơn chống gỉ kết cấu thép | m² | 486
8 | Hoàn thiện | Lát nền gạch 600x600 | m² | 815

## Xoá format không dùng
KHỐI LƯỢNG PHẦN THÔ — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Thành tiền (đ)
1 | Bê tông cột tầng 1–3, M300 | m³ | 54.6 | 68250000
2 | Bê tông dầm sàn tầng 1–3, M300 | m³ | 193.5 | 241875000
3 | Cốt thép CB400-V | tấn | 38.9 | 700200000
4 | Ván khuôn cột, dầm, sàn | m² | 1820 | 309400000
5 | Xây tường gạch 2 lỗ dày 220 | m³ | 86.2 | 112060000

## Gộp giữ data
THUYẾT MINH KHỐI LƯỢNG — PHẦN MÓNG |  |  |  | ← Mục lục
STT | Diễn giải khối lượng | ĐVT | Khối lượng
1 | Bê tông lót đá 4x6 M100 | m³ | 12.5
dày 100 mm, khối lượng 12,5 m³
Vị trí: móng M1, M2 (trục 1–3)
2 | Bê tông móng M300 | m³ | 412.6

## Gộp ô giống nhau
THỐNG KÊ CỐT THÉP — MÓNG, CỘT TẦNG 1 |  |  |  |  | ← Mục lục
Cấu kiện | Số hiệu | Đường kính | Chiều dài (mm) | Số thanh
Móng M1 | 1 | ø16 | 2350 | 24
Móng M1 | 2 | ø12 | 2350 | 24
Móng M1 | 3 | ø8 | 1420 | 36
Cột C1 | 4 | ø20 | 3900 | 8
Cột C1 | 5 | ø8 | 1560 | 30
Cột C1 | 6 | ø8 | 980 | 30

## Gộp dòng theo key
ĐO BÓC BÊ TÔNG THEO CẤU KIỆN |  |  | ← Mục lục
Mã CT | Khối lượng | Vị trí
AF.11110 | 12.5 | Móng M1
AF.11110 | 8.4 | Móng M2
AF.12220 | 6.2 | Cột C1
AF.11110 | 6.3 | Móng M3
AF.12220 | 5.9 | Cột C2
AF.13110 | 24.6 | Dầm D1

## Tự nhóm theo cấp
BẢNG KHỐI LƯỢNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
1 | PHẦN NGẦM
1.1 | Công tác đất
1.1.1 | Đào đất hố móng bằng máy | m³ | 1250
1.1.2 | Lấp đất hố móng, đầm chặt K95 | m³ | 640
1.2 | Bê tông móng
1.2.1 | Bê tông lót móng M100 | m³ | 38.5
1.2.2 | Bê tông móng M300 | m³ | 412.6
2 | PHẦN THÂN
2.1 | Bê tông cột tầng 1–3, M300 | m³ | 54.6
2.2 | Bê tông dầm sàn tầng 1–3, M300 | m³ | 193.5

## AutoFit gộp ô
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG |  | ← Mục lục
1. Đối tượng nghiệm thu:
Công tác cốt thép móng M1, M2 — thép chủ ø18 nhóm CB400-V, thép đai ø8a150; đã kiểm tra chủng loại, số lượng, khoảng cách và lớp bê tông bảo vệ.
2. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu 08:00 ngày 08/10/2026 — kết thúc 10:30 ngày 08/10/2026
3. Đánh giá công việc đã thực hiện:
Công việc thực hiện đúng bản vẽ thi công KC-03 đến KC-07, phù hợp TCVN 4453:1995 và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án; đủ điều kiện chuyển sang lắp dựng ván khuôn và đổ bê tông móng.

## Chọn ô hiện
BẢNG KHỐI LƯỢNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
STT | Hạng mục | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
1 | Phần ngầm | Bê tông móng M300 | m³ | 412.6
2 | Phần ngầm | Cốt thép móng CB400-V | tấn | 36.8
3 | Phần thân | Bê tông cột tầng 1–3, M300 | m³ | 54.6
4 | Phần thân | Bê tông dầm sàn tầng 1–3, M300 | m³ | 193.5
5 | Phần ngầm | Ván khuôn móng | m² | 864
6 | Phần thân | Cốt thép cột, dầm, sàn CB400-V | tấn | 38.9
7 | Phần thân | Ván khuôn cột, dầm, sàn | m² | 1820
8 | Phần ngầm | Lấp đất hố móng K95 | m³ | 640

## Copy-Paste hiện
KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU — KẾT CẤU THÂN |  |  |  |  | ← Mục lục
Mã CK | Cấu kiện | Tầng | ĐVT | KL thực tế
C4-01 | Cột trục A-1 | Tầng 4 | m³
C5-01 | Cột trục A-1 | Tầng 5 | m³
C4-02 | Cột trục A-2 | Tầng 4 | m³
C5-02 | Cột trục A-2 | Tầng 5 | m³
D4-01 | Dầm trục A, nhịp 1–2 | Tầng 4 | m³
D5-01 | Dầm trục A, nhịp 1–2 | Tầng 5 | m³
S4-01 | Sàn ô S1 | Tầng 4 | m³
S5-01 | Sàn ô S1 | Tầng 5 | m³

## Nối chuỗi
TT | Mã sheet | Biểu mẫu | Sheet cần in | ← Mục lục
1 | YCNTCV | Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc
2 | BBNTCV | Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
3 | KT_DD | Bản kiểm tra đo đạc kích thước

## Nối ô gộp
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC |  |  | ← Mục lục
Công trình: | Nhà văn phòng 9 tầng | Ô thay khi in
Hạng mục: | Bê tông móng M1, M2
Vị trí: | Trục 1–3 / A–C
Ngày nghiệm thu: | 2026-10-08

## Xem công thức
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG TẦNG 5 |  |  |  |  | ← Mục lục
TT | Mã hiệu | Nội dung công việc | ĐVT | Tầng 5
1 | AF.12315 | Bê tông cột M300 | m³ | 18.46
2 | AF.12415 | Bê tông dầm, sàn M300 | m³ | 96.8
3 | AF.61531 | Cốt thép dầm, sàn d ≤ 18 mm | tấn | 0
4 | AF.86311 | Ván khuôn dầm, sàn | 100m² | 7.92

## KL Tang 4
KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT TẦNG 4 |  |  |  |  | ← Mục lục
TT | Diễn giải | Mã hiệu | ĐVT | Khối lượng
1 | Cột trục A | AF.12315 | m³ | 9.1
2 | Cột trục B | AF.12315 | m³ | 9.1
3 | Dầm, sàn khu 1 | AF.12415 | m³ | 56.4
4 | Dầm, sàn khu 2 | AF.12415 | m³ | 37.2
5 | Vách thang máy | AF.12515 | m³ | 12.6
6 | Ván khuôn dầm, sàn | AF.86311 | 100m² | 7.64
7 | Ván khuôn vách | AF.86411 | 100m² | 2.18
8 | Thép dầm, sàn khu 1 | AF.61531 | tấn | 5.9
9 | Thép dầm, sàn khu 2 | AF.61531 | tấn | 3.55

## KL Tang 5
KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT TẦNG 5 |  |  |  |  | ← Mục lục
TT | Diễn giải | Mã hiệu | ĐVT | Khối lượng
1 | Cột trục A | AF.12315 | m³ | 9.23
2 | Cột trục B | AF.12315 | m³ | 9.23
3 | Dầm, sàn khu 1 | AF.12415 | m³ | 58.3
4 | Dầm, sàn khu 2 | AF.12415 | m³ | 38.5
5 | Thép dầm, sàn khu 1 | AF.61531 | tấn | 6.15
6 | Thép dầm, sàn khu 2 | AF.61531 | tấn | 3.7
7 | Ván khuôn dầm, sàn | AF.86311 | 100m² | 7.92

## Truy vết Lookup
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT — PHẦN MÓNG | [5 empty] | ← Mục lục
TT | Mã hiệu | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá
1 | AB.11213 | Đào móng thủ công, đất cấp III | m³ | 42.5 | 285000
2 | AF.11120 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m³ | 12.4 | 1320000
3 | AF.11220 | Bê tông móng M250, đá 1x2 | m³ | 86.5 | 1850000
4 | AF.61120 | Cốt thép móng d ≤ 18 mm | tấn | 7.85 | 21500000
5 | AF.81122 | Ván khuôn móng | 100m² | 2.1 | 6240000

## DON GIA
BẢNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT |  |  |  | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
Mã hiệu | Tên công tác | ĐVT | Đơn giá
AB.11213 | Đào móng thủ công, đất cấp III | m³ | 285000
AF.11120 | Bê tông lót móng M100 | m³ | 1320000
AF.11210 | Bê tông móng M200 | m³ | 1710000
AF.11220 | Bê tông móng M250 | m³ | 1850000
AF.61120 | Cốt thép móng d ≤ 18 mm | tấn | 21500000
AF.81122 | Ván khuôn móng | 100m² | 6240000

## Ô phụ thuộc
THAM SỐ TÍNH TOÁN TIẾN ĐỘ |  |  |  | ← Mục lục
TT | Tham số | Giá trị | ĐVT
1 | Hệ số ca máy | 1.15 | -
2 | Hệ số nhân công | 1.05 | -
3 | Số giờ làm việc một ca | 8 | giờ

## Tự động tổng
KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG PHẦN THÔ — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
Hạng mục | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
MÓNG
| Bê tông lót móng M100 | m³ | 12.4
| Bê tông móng M250 | m³ | 86.5
| Bê tông giằng móng M250 | m³ | 18.3
THÂN
| Bê tông cột tầng 1 M300 | m³ | 34.2
| Bê tông dầm, sàn tầng 2 M300 | m³ | 96.8
| Bê tông cầu thang bộ M300 | m³ | 6.45

## Điền kết quả
TIÊN LƯỢNG PHẦN MÓNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
TT | Diễn giải | ĐVT | Khối lượng
1 | Đào hố móng M1: 4 hố x 2,5 x 2,5 x 1,6 | m³ | 40
2 | Giằng móng: 2 x 18,4 x 0,4 x 0,5 | m³ | 7.36
3 | Bê tông lót: 4 x 2,7 x 2,7 x 0,1 | m³ | 2.92
4 | Cổ cột C1: 4 x 0,3 x 0,3 x 1,2 | m³ | 0.43

## Tham chiếu
BẢNG KHỐI LƯỢNG — PHẦN MÓNG |  |  |  |  | ← Mục lục
TT | Mã hiệu | Nội dung công việc | Khối lượng | Đơn giá
1 | AB.11213 | Đào móng thủ công, đất cấp III | 42.5
2 | AF.11120 | Bê tông lót móng M100 | 12.4
3 | AF.11220 | Bê tông móng M250 | 86.5
4 | AF.61120 | Cốt thép móng d ≤ 18 mm | 7.85
5 | AF.8112 | Ván khuôn móng | 2.1

## DON GIA (2)
BẢNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT — PHẦN MÓNG |  |  |  | ← Mục lục
Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Đơn giá
AB.11213 | Đào móng thủ công, đất cấp III | m³ | 285000
AF.11120 | Bê tông lót móng M100 | m³ | 1320000
AB.13112 | Đắp đất hố móng, độ chặt K = 0,90 | m³ | 96000
AF.11220 | Bê tông móng M250 | m³ | 1850000
AF.61120 | Cốt thép móng d ≤ 18 mm | tấn | 21500000
AF.81122 | Ván khuôn móng | 100 m² | 7650000

## Hàm làm tròn
KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG CẤU KIỆN — TẦNG 1 | [6 empty] | ← Mục lục
TT | Cấu kiện | Số CK | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) | KL (m³)
1 | Móng M1 | 4 | 2.45 | 2.45 | 0.75 | 18.0075
2 | Giằng móng GM1 | 2 | 18.35 | 0.35 | 0.55 | 7.0648
3 | Cổ cột C1 | 4 | 0.33 | 0.33 | 1.15 | 0.50094
4 | Dầm D1 | 6 | 5.65 | 0.22 | 0.45 | 3.3561
5 | Sàn S1 | 1 | 12.45 | 7.85 | 0.12 | 11.7279

## Khóa tham chiếu
THỐNG KÊ CỐT THÉP SÀN TẦNG 3 |  |  |  |  | ← Mục lục
Ký hiệu | Đ.kính (mm) | Số thanh | Dài 1 thanh (m) | Khối lượng (kg)
S1 | 10 | 45 | 6.2 | 172.14
S2 | 10 | 38 | 4.85 | 113.71
S3 | 12 | 26 | 7.4 | 170.85
S4 | 8 | 60 | 2.35 | 55.7
S5 | 14 | 12 | 5.9 | 85.67

## BANGTHEP
Đ.kính (mm) | kg/m | ← Mục lục
6 | 0.222
8 | 0.395
10 | 0.617
12 | 0.888
14 | 1.21
16 | 1.58
18 | 2
20 | 2.47
22 | 2.98
25 | 3.85
28 | 4.83

## Kiểm tra lỗi
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
TT | Hạng mục | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền
I | PHẦN MÓNG |  |  | 206033000
1 | Bê tông lót móng M100 | 12.4 | 1320000 | 16368000
2 | Bê tông móng M250 | 86.5 | 1850000 | 160025000
3 | Ván khuôn móng | 4.75 | 6240000 | 29640000
II | PHẦN THÂN |  |  | 242350000
1 | Bê tông cột, dầm, sàn M300 | 131 | 1850000 | 242350000

## Tô màu Shape
TIẾN ĐỘ ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 3 |  |  |  |  | ← Mục lục
Tên Shape | Mã màu | Trạng thái | Ngày đổ | Vị trí
O_A1 | 5296274 | Đã đổ | 2026-09-18 | Trục 1–2 × A–B
O_A2 | 5296274 | Đã đổ | 2026-09-18 | Trục 2–3 × A–B
O_B1 | 65535 | Đang TC | 2026-10-08 | Trục 1–2 × B–C
O_B2 | 65535 | Đang TC | 2026-10-08 | Trục 2–3 × B–C
O_C1 | 12632256 | Chưa TC |  | Trục 1–2 × C–D
O_C2 | 12632256 | Chưa TC |  | Trục 2–3 × C–D

## Vẽ hình chữ nhật màu
TIẾN ĐỘ ĐỔ SÀN TẦNG 5 THEO TUẦN | [6 empty] | ← Mục lục
Phân khu | Tuần đổ | Tuần thi công
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1 | 2 | 12632256 | 65535 | 5296274 | 5296274 | 5296274
S2 | 3 | 12632256 | 12632256 | 65535 | 5296274 | 5296274
S3 | 4 | 12632256 | 12632256 | 12632256 | 65535 | 5296274
S4 | 5 | 12632256 | 12632256 | 12632256 | 12632256 | 65535

## Danh sách shape
DANH SÁCH SHAPE — MB TẦNG 3 | ← Mục lục
Tên Shape

## Đổi tên Shape
ĐỔI TÊN ĐÀI MÓNG |  | ← Mục lục
Tên cũ | Tên mới
Rectangle 12 | DM_A1
Rectangle 13 | DM_A2
Rectangle 14 | DM_B1
Rectangle 15 | DM_B2
Rectangle 16 | DM_C1

## Lấy vị trí
TOẠ ĐỘ CÁC KHỐI LÁN TRẠI |  | ← Mục lục
Tên Shape | Top;Left
LanTrai_BCH
KhoVatTu
BaiDucCauKien
CongChinh

## Gắn nhãn liên kết
THEO DÕI ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG |  |  | ← Mục lục
Móng | Mã màu | Ngày đổ BT
1 | 5296274 | 2026-09-20
2 | 5296274 | 2026-09-21
3 | 5296274 | 2026-09-22
4 | 5296274 | 2026-09-24
5 | 5296274 | 2026-09-26
6 | 5296274 | 2026-09-29
7 | 65535 | 2026-10-06
8 | 65535 | 2026-10-07
9 | 12632256
10 | 12632256
11 | 12632256
12 | 12632256

## Tiến độ mặt bằng
THEO DÕI TIẾN ĐỘ MẶT BẰNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mặt bằng: | MB cọc |  | Ngày dữ liệu: | 2026-10-08 | Độ trong suốt (%) | 30
[5 empty] | Trạng thái | Màu | Số lượng | Tỉ lệ
STT | Tên shape | Trạng thái | Ngày | Ghi chú | Chưa thi công |  | 3 | 37.5%
1 | P1 | Đã nghiệm thu | 2026-10-02 |  | Đang thi công |  | 1 | 12.5%
2 | P2 | Hoàn thành | 2026-10-03 |  | Hoàn thành |  | 3 | 37.5%
3 | P3 | Hoàn thành | 2026-10-03 |  | Đã nghiệm thu |  | 1 | 12.5%
4 | P4 | Hoàn thành | 2026-10-05
5 | P5 | Đang thi công | 2026-10-08 | Tổ ép số 2
6 | P6 | Chưa thi công
7 | P7 | Chưa thi công
8 | P8 | Chưa thi công

## Lấy mã màu
BẢNG MÀU TIẾN ĐỘ — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
TT | Hạng mục | Màu chuẩn | Mã màu
1 | Phần ngầm
2 | Phần thân
3 | Hoàn thiện

## Auto Click
STT | Timestamp (ms) | X | Y | Wait (ms) | ← Mục lục
1 | 18452310 | (tự ghi) | (tự ghi) | 0
2 | 18454120 | (tự ghi) | (tự ghi) | 1810
3 | 18455985 | (tự ghi) | (tự ghi) | 1865
4 | 18458410 | (tự ghi) | (tự ghi) | 2425

## Chèn ảnh
NHẬT KÝ ẢNH HIỆN TRƯỜNG — TUẦN 41/2026 |  |  |  | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
TT | Hạng mục / vị trí | Ảnh hiện trường | Ghi chú
1 | Lắp cốt thép sàn tầng 3, trục 1-3 |  | Nghiệm thu 06/10
2 | Ván khuôn dầm tầng 3, trục A-B |  | Chờ TVGS
3 | Đổ bê tông móng M3, B25 |  | Lấy 2 tổ mẫu
4 | Xây tường bao tầng 2 |  | Đạt

## Chèn theo tên
THEO DÕI ẢNH CẤU KIỆN ĐÚC SẴN |  |  |  | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
TT | Mã cấu kiện (tên ảnh) | Ảnh | Ngày đúc
1 | CK-001 |  | 2026-10-02
2 | CK-002 |  | 2026-10-03
3 | CK-003.jpg |  | 2026-10-05
4 | CK-004 |  | 2026-10-06

## Comment ảnh
BẢNG THỐNG KÊ THÉP SÀN TẦNG 2 | [5 empty] | ← Mục lục
TT | Ô sàn | Thép | Số thanh | KL (kg) | Ghi chú hiện trường
1 | Trục A-B / 1-2 | Ø10a150 | 86 | 212.4 | Lưới thép lớp dưới
2 | Trục B-C / 1-2 | Ø10a150 | 86 | 212.4
3 | Trục A-B / 2-3 | Ø12a200 | 64 | 227.3
4 | Trục B-C / 2-3 | Ø12a200 | 64 | 227.3

## Comment theo tên
DANH MỤC NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG TẦNG 5 |  |  |  |  | ← Mục lục
Số phiếu | Công việc | Vị trí | Ngày NT | Kết quả
NT-501 | Xây tường gạch 220 | Trục 1-2 | 2026-10-01 | Đạt
NT-502 | Xây tường gạch 220 | Trục 2-3 | 2026-10-02 | Đạt
NT-503 | Xây tường gạch 110 | Trục A-B | 2026-10-03 | Đạt
NT-504 | Lanh tô cửa đi | Trục B-C | 2026-10-05 | Đạt
NT-505 | Trát tường trong | Trục 1-3 | 2026-10-07 | Chờ

## Chỉnh ảnh
NHẬT KÝ THI CÔNG — TUẦN 41/2026 |  |  |  | ← Mục lục
Ngày | Công việc | Ảnh | Ghi chú
2026-10-06 | Đổ bê tông móng M2, B25 | 📷 M2.jpg | 18 m³ — lấy 2 tổ mẫu
2026-10-07 | Đổ bê tông móng M3, B25 |  | 21 m³ — lấy 2 tổ mẫu
📷 M3.jpg

## Chụp và Ghi chú
BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN TUẦN 41/2026 |  | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
1. | Tiến độ phần móng: đạt 85 % kế hoạch.
2. | TVGS: cao độ đáy đài ĐM-4 trên bản vẽ shop không khớp thiết kế.
3. | Nhà thầu kiểm tra, trình bản sửa trước 10/10/2026.
Ảnh minh hoạ:

## Mây đa giác
MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3 — VÙNG TĂNG CƯỜNG |  |  | ← Mục lục
| Tăng cường | LỖ MỞ
Ø12a100

## Mây quanh vùng chọn
BẢNG KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN ĐỢT 3 | [5 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
TT | Mã hiệu | Nội dung công việc | ĐVT | Đợt 2 | Đợt 3
1 | AB.25112 | Đào móng bằng máy, đất cấp II | m³ | 412.5 | 412.5
2 | AF.11114 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m³ | 18.6 | 21.3
3 | AF.22224 | Bê tông móng M300, đá 1x2 | m³ | 186.4 | 186.4
4 | AF.61120 | Cốt thép móng Ø ≤ 18 mm | tấn | 14.82 | 14.82
5 | AF.81111 | Ván khuôn móng | 100m² | 3.46 | 3.92
6 | AE.22214 | Xây tường gạch 220, vữa M75 | m³ | 96 | 96
7 | AK.21224 | Trát tường trong dày 1,5 cm | m² | 1240 | 1240
8 | AK.84114 | Sơn tường trong 1 lót 2 phủ | m² | 1240 | 1315

## Danh sách tên file
BẢNG KÊ BẢN VẼ SHOP DRAWING — PHẦN KẾT CẤU | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
Kèm phiếu chuyển giao số 15/2026

## Tách bảng
BẢNG KHỐI LƯỢNG TỔNG HỢP — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
TT | Hạng mục | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
1 | Phần móng | Đào đất hố móng | m³ | 412.6
2 | Phần móng | Bê tông lót móng M100 | m³ | 18.4
3 | Phần móng | Bê tông móng B25 | m³ | 126.3
4 | Phần móng | Cốt thép móng CB400-V | tấn | 9.85
5 | Phần thân | Bê tông cột B30 | m³ | 38.7
6 | Phần thân | Bê tông dầm sàn B30 | m³ | 164.2
7 | Phần thân | Cốt thép dầm sàn CB400-V | tấn | 21.6
8 | Phần thân | Ván khuôn dầm sàn | m² | 1142.5
9 | Hoàn thiện | Xây tường gạch rỗng 220 | m³ | 96.8
10 | Hoàn thiện | Trát tường trong VXM M75 | m² | 2316
11 | Hoàn thiện | Lát nền gạch granite 600x600 | m² | 845
12 | Hoàn thiện | Sơn tường trong nhà | m² | 2316

## So sánh sheet
So sánh sheet | DuToan_PhatHanh.xlsx / Dự toán | ↔ | DuToan_NhaThauGuiLai.xlsx / Dự toán | ← Mục lục
Ô đã so | 65 | Khác nhau | 8
Ô | Ở A | Ở B | Loại
E6 | 125000 | 128500 | khác nhau
E9 | 365000 | 392000 | khác nhau
D11 | 145 | 152 | khác nhau
A13 |  | 10 | chỉ có ở B
B13 |  | Chống thấm sàn vệ sinh | chỉ có ở B
C13 |  | m² | chỉ có ở B
D13 |  | 86 | chỉ có ở B
E13 |  | 245000 | chỉ có ở B

## Trộn bảng
BẢNG KHỐI LƯỢNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
TT | Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng
1 | AB.25112 | Đào móng bằng máy đào |  | 412.6
2 | AF.11113 | Bê tông lót móng M100 |  | 18.4
3 | AF.61120 | Cốt thép móng d ≤ 18 |  | 9.85
4 | AF.11213 | Bê tông móng B25 |  | 126.3
5 | AF.81122 | Ván khuôn móng |  | 236
6 | AE.22223 | Xây tường gạch rỗng 220 |  | 96.8
7 | AK.21224 | Trát tường trong VXM M75 |  | 2316
8 | AK.5122 | Lát nền gạch granite 600x600 |  | 845

## Đơn giá
BẢNG ĐƠN GIÁ CÔNG TY — QUÝ IV/2026 |  |  |  | ← Mục lục
Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Đơn giá
AB.11213 | Đào móng thủ công, đất cấp III | m³ | 285000
AB.25112 | Đào móng bằng máy đào | m³ | 86500
AE.22223 | Xây tường gạch rỗng 220 | m³ | 1580000
AF.11113 | Bê tông lót móng M100 | m³ | 1150000
AF.11213 | Bê tông móng B25 | m³ | 1680000
AF.61120 | Cốt thép móng d ≤ 18 | tấn | 23400000
AF.81122 | Ván khuôn móng | m² | 165000
AK.21224 | Trát tường trong VXM M75 | m² | 98000
AK.51223 | Lát nền gạch granite 600x600 | m² | 312000
AK.84112 | Sơn tường trong nhà | m²

## Đổi tên file
← Mục lục
Tên cũ | Tên mới
IMG_2841.JPG | NT-501_dam_truc-A.jpg
IMG_2842.JPG | NT-501_dam_truc-B.jpg
IMG_2843.JPG | NT-502_san_S1.jpg
IMG_2844.JPG | NT-502_san_S2.jpg
IMG_2845.JPG | NT-503_cot_C3.jpg

## Tạo Hyperlink
DANH MỤC BẢN VẼ THI CÔNG — PHẦN KIẾN TRÚC |  |  |  | ← Mục lục
TT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Đường dẫn file
1 | KT-01 | Mặt bằng tầng 1 | D:\DuAn\NhaVanPhong\TKBVTC\KT-01.pdf
2 | KT-02 | Mặt bằng tầng 2–8 | D:\DuAn\NhaVanPhong\TKBVTC\KT-02.pdf
3 | KT-03 | Mặt đứng trục 1–8 | D:\DuAn\NhaVanPhong\TKBVTC\KT-03.pdf
4 | KT-04 | Mặt cắt A-A | D:\DuAn\NhaVanPhong\TKBVTC\KT-04.pdf
5 | KT-05 | Chi tiết cầu thang bộ | D:\DuAn\NhaVanPhong\TKBVTC\KT-05.pdf

## Tạo Folder
← Mục lục
NhaVanPhong9T | 01_HoSoPhapLy | HopDong
GiayPhepXD
| 02_TKBVTC | KienTruc
KetCau
MEP
| 03_NghiemThu | Thang_09
Thang_10
04_NhatKy

## Chuyển âm thanh
BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN CÔNG TRƯỜNG | ← Mục lục
Ngày 05/10/2026 — Nhà văn phòng 9 tầng
Nội dung (gỡ băng ghi âm)

## OCR file
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG THÉP D16 — LÔ A245 | ← Mục lục
Nội dung chép từ chứng chỉ (OCR):

## Trích bảng
KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KÉO THÉP — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | ← Mục lục
Phiếu kết quả số TN-245/2026 (trích từ file PDF của phòng thí nghiệm)

## OCR Screen Clip
BẢNG THEO DÕI CẤP PHỐI BÊ TÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
TT | Hạng mục | Mác bê tông | Thành phần cấp phối cho 1 m³
1 | Bê tông lót móng | B7,5 (M100) | Xi măng PCB40: 230 kg — Cát vàng: 520 kg — Đá 4×6: 900 kg — Nước: 175 lít
2 | Móng, giằng móng | B25 (M350) | Xi măng PCB40: 390 kg — Cát vàng: 620 kg — Đá 1×2: 1170 kg — Nước: 190 lít
3 | Cột, vách tầng 1–3 | B25 (M350) | Xi măng PCB40: 390 kg — Cát vàng: 620 kg — Đá 1×2: 1170 kg — Nước: 190 lít
4 | Dầm, sàn tầng 3 | B22,5 (M300)

## In hàng loạt
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG |  |  |  | ← Mục lục
Số thứ tự cấu kiện: | 1 | Sheet in: | BBNT+PhuLuc
Cấu kiện: | Cột C1 — trục A/1, tầng 3 | Tên file: | BBNT_Cot_1
Cao độ: | +7,200 ÷ +10,800
Mác bê tông: | B25 (M350)
Ngày nghiệm thu: | 2026-10-12

## Đặt lề trang
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG |  |  |  |  | ← Mục lục
Số: BB-01/NT — Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
TT | Công việc nghiệm thu | ĐVT | Khối lượng | Kết luận
1 | Cốt thép cột tầng 3 (trục 1–5) | tấn | 4.85 | Đạt
2 | Ván khuôn cột tầng 3 | m² | 126.4 | Đạt

## Sheet → PDF
BẢNG KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH — ĐỢT 3 |  |  |  |  | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú
1 | Bê tông cột tầng 3, B25 | m³ | 38.6
2 | Cốt thép cột tầng 3, CB400-V | tấn | 6.42
3 | Ván khuôn cột tầng 3 | m² | 312.8

## Gửi Email
DANH MỤC GỬI EMAIL | [6 empty] | ← Mục lục
1 |  | qlda@congty.vn | ntp.dien@congty.vn | giamsat@congty.vn |  | YCNT — Điện tầng 3
No. | Send Date | Sender Email | To | Cc | Bcc | Subject
1 |  | qlda@congty.vn | ntp.dien@congty.vn | giamsat@congty.vn |  | YCNT — Điện tầng 3
2 |  | qlda@congty.vn | ntp.nuoc@congty.vn | giamsat@congty.vn |  | YCNT — Cấp thoát nước T3
3 |  | qlda@congty.vn | ntp.nhom@congty.vn | giamsat@congty.vn |  | YCNT — Vách kính

## Mẫu Email
← Mục lục
DANH MỤC GỬI EMAIL
1 |  | qlda@congty.vn | ntp.dien@congty.vn | giamsat@congty.vn |  | YCNT — Điện tầng 3
No. | Send Date | Sender Email | To | Cc | Bcc | Subject
1 |  | qlda@congty.vn | ntp.dien@congty.vn | giamsat@congty.vn |  | YCNT — Điện tầng 3
2 |  | qlda@congty.vn | ntp.nuoc@congty.vn | giamsat@congty.vn |  | YCNT — Cấp thoát nước T3
3 |  | qlda@congty.vn | ntp.nhom@congty.vn | giamsat@congty.vn |  | YCNT — Vách kính

## Trộn sang Word
SoBB | TenHangMuc | LyTrinh | NgayNghiemThu | NhaThau | KetLuan | ← Mục lục
BB-01 | Cống thoát nước D600 | Km0+000–050 | 2026-10-05 | Đội hạ tầng số 1 | Đạt
BB-02 | Cống thoát nước D600 | Km0+050–100 | 2026-10-05 | Đội hạ tầng số 1 | Đạt
BB-03 | Cống thoát nước D800 | Km0+100–150 | 2026-10-06 | Đội hạ tầng số 2 | Đạt
BB-04 | Hố ga HG-04 | Km0+150 | 2026-10-07 | Đội hạ tầng số 2 | Đạt
BB-05 | Cống thoát nước D800 | Km0+150–200 | 2026-10-08 | Đội hạ tầng số 1 | Đạt
BB-06 | Hố ga HG-05 | Km0+200 | 2026-10-08 | Đội hạ tầng số 2 | Đạt

## Tạo tiêu đề
SỔ THEO DÕI PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Số phiếu | Hạng mục | Công việc nghiệm thu | Ngày nghiệm thu | Vị trí | Nhà thầu
YC-031 | Kết cấu | Cốt thép cột tầng 3 | 2026-10-05 | Trục 1–5 | Đội thép số 2
YC-032 | Kết cấu | Ván khuôn dầm sàn tầng 3 | 2026-10-07 | Trục A–D | Đội cốp pha số 1
YC-033 | MEP | Ống điện âm sàn tầng 3 | 2026-10-08 | Toàn sàn | NTP điện

## Nổi bật hàng cột
BẢNG TIÊN LƯỢNG PHẦN THÂN — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
TT | Tên công tác | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bê tông cột B30, đá 1x2 | m³ | 48.6 | 1912000 | 92923200
2 | Bê tông dầm B30 | m³ | 86.2 | 1865000 | 160763000
3 | Bê tông sàn B30 | m³ | 142.5 | 1840000 | 262200000
4 | Cốt thép cột CB400-V, D ≤ 18 | tấn | 9.84 | 22150000 | 217956000
5 | Cốt thép dầm CB400-V, D ≤ 18 | tấn | 14.26 | 21980000 | 313434800
6 | Ván khuôn cột | m² | 412 | 186500 | 76838000
7 | Ván khuôn dầm, sàn | m² | 1286 | 172000 | 221192000

## Danh sách Sheet
| TỔNG HỢP GIÁ TRỊ THANH TOÁN GIAI ĐOẠN 2 |  |  | ← Mục lục
TT | Hạng mục | ĐVT | Giá trị
1 | Phần móng | đồng | 4856200000
2 | Phần thân | đồng | 7312450000
3 | Phần hoàn thiện | đồng | 2104800000

## Đổi tên Sheet
Tên sheet cũ | Tên sheet mới | ← Mục lục
Sheet1 | 01-TH-Khoiluong
Sheet2 | 02-KL-Mongcoc
Sheet3 | 03-KL-Dammong
KL than | 04-KL-Than

## Đánh số Sheet
THUYẾT MINH DỰ TOÁN | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
Hạng mục: Phần móng và phần thân
1. Căn cứ lập dự toán
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt
- Giá vật liệu công bố tháng 9/2026

## Bỏ dấu Sheet
| TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG PHẦN THÔ |  |  | ← Mục lục
TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng
1 | Bê tông đài móng, giằng móng B25 | m³ | 412.6
2 | Cốt thép móng CB400-V | tấn | 38.4
3 | Bê tông cột, dầm, sàn B30 | m³ | 1286

## Khối lượng móng
KHỐI LƯỢNG MÓNG |  |  | ← Mục lục
| Cộng | 412.6

## Đài móng - Cọc
ĐÀI MÓNG - CỌC | ← Mục lục

## Nghiệm thu thép
NGHIỆM THU CỐT THÉP | ← Mục lục

## Phụ lục 01
PHỤ LỤC 01 | ← Mục lục

## Ẩn Sheet khác
| TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU XL-02 |  | ← Mục lục
TT | Khoản mục chi phí | Giá trị (đồng)
1 | Chi phí xây dựng | 18426500000
2 | Chi phí thiết bị | 2315000000
3 | Chi phí dự phòng | 1037075000

## KL-Mong
KHỐI LƯỢNG PHẦN MÓNG |  |  | ← Mục lục
| Cộng | 6218300000

## KL-Than
KHỐI LƯỢNG PHẦN THÂN |  |  | ← Mục lục
| Cộng | 12208200000

## DonGia-NoiBo
ĐƠN GIÁ NỘI BỘ — không gửi đi | ← Mục lục

## Chietinh
CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ — không gửi đi | ← Mục lục

## Phuluc
PHỤ LỤC | ← Mục lục

## Nhap1
NHÁP — không gửi đi | ← Mục lục

## Hiện tất cả
| BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ |  |  | ← Mục lục
TT | Tên công tác | ĐVT | Đơn giá (đồng)
1 | Bê tông móng B25 | m³ | 1865400
2 | Cốt thép móng CB400-V, D ≤ 18 | tấn | 22150000
3 | Ván khuôn móng | m² | 186500

## Chietinh-VT (hidden)
CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ VẬT TƯ (sheet ẩn) |  |  | ← Mục lục
| Đơn giá | 1865400

## Giavatlieu (hidden)
GIÁ VẬT LIỆU (sheet ẩn) | ← Mục lục

## DonGia-CT (hidden)
ĐƠN GIÁ CHI TIẾT (sheet ẩn) | ← Mục lục

## KL
KHỐI LƯỢNG | ← Mục lục

## Phuluc (2)
PHỤ LỤC | ← Mục lục

## Xem ảnh
NHẬT KÝ ẢNH HIỆN TRƯỜNG — TUẦN 32/2026 |  |  |  | ← Mục lục
Ngày | Vị trí | Hình ảnh | Nhận xét
2026-08-05 | Sàn tầng 5, trục 1–3 | ảnh | Thép sàn Ø10a150, đủ con kê
2026-08-06 | Sàn tầng 5, trục 3–6 | ảnh | Bổ sung con kê ô sàn S5-4
2026-08-07 | Dầm D5-12, trục B | ảnh | Đạt, cho phép đổ bê tông

## Ẩn dòng trống
BẢNG KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH — ĐỢT 3 |  |  |  |  | ← Mục lục
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú
1 | Đào đất hố ga bổ sung | m³ | 12.5
2 | Bê tông lót hố ga M100 | m³ | 1.8
3 | Xây tường hố ga gạch đặc, VXM M75 | m³ | 3.2
4 | Trát tường hố ga dày 2 cm, VXM M75 | m² | 24.6
5 | Nắp đan BTCT hố ga 1,0×1,0 m | cái | 4 | Theo BB hiện trường
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

## Giải thích công thức (Coach)
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG THEO THÁNG (m3) | [5 empty] | ← Mục lục
TT | Mã CV | T8/2026 | T9/2026 | T10/2026 | Diễn giải
1 | BT.M | 142.5 | 96 | 48 | Bê tông móng
2 | BT.C | 0 | 38.4 | 57.6 | Bê tông cột
3 | BT.S | 0 | 0 | 112.8 | Bê tông sàn

## NK đổ BT
NHẬT KÝ ĐỔ BÊ TÔNG (m3) — nguồn của các tên vùng MaCV, Thang, KhoiLuong |  |  |  | ← Mục lục
Ngày đổ | Mã CV | Tháng | Khối lượng
2026-08-12 | BT.M | T8/2026 | 86.5
2026-08-26 | BT.M | T8/2026 | 56
2026-09-09 | BT.M | T9/2026 | 96
2026-09-18 | BT.C | T9/2026 | 38.4
2026-10-07 | BT.M | T10/2026 | 48
2026-10-14 | BT.C | T10/2026 | 57.6
2026-10-21 | BT.S | T10/2026 | 112.8

## Sửa lỗi công thức
DỰ TOÁN PHẦN MÓNG | [6 empty] | ← Mục lục
TT | Mã ĐG | Hạng mục | ĐVT | KL | Đơn giá | Thành tiền
1 | BT01 | Bê tông lót móng M100 | m3 | 18.6 | 1320000 | 24552000
2 | BT02 | Bê tông móng M300 | m3 | 286.5 | 1850000 | 530025000
3 | CT01 | Cốt thép móng | tấn | 34.2 | #N/A | #N/A
4 | VK01 | Ván khuôn móng | m2 | 236 | 185000 | 43660000

## DonGia
ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU — PHẦN MÓNG |  |  |  | ← Mục lục
Mã ĐG | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá
BT01 | Bê tông lót móng M100 | m3 | 1320000
BT02 | Bê tông móng M300 | m3 | 1850000
CT01 | Cốt thép móng | tấn | 21500000
VK01 | Ván khuôn móng | m2 | 185000

## Ngữ pháp
NHẬT KÝ NGHIỆM THU — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  | ← Mục lục
Ngày | Nội dung công việc
2026-10-05 | nghiem thu cong tac cot thep dam sàn tầng 3 , đạt yêu cầu
2026-10-06 | lap dung van khuon cot truc A-B ,chua ve sinh
2026-10-07 | đổ bê tông móng M1 , M2 xong lúc 16h ,bảo dưỡng tưới nước
2026-10-08 | kiem tra cao do day mong dat theo thiet ke

## Giải đề
ÔN TẬP SÁT HẠCH AN TOÀN LAO ĐỘNG |  | ← Mục lục
Trang đề | Đáp án
Trang 1 (câu 1–10)
Trang 2 (câu 11–20)

## DVD Chat
KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG MÓNG — ĐỐI CHIẾU BẢN VẼ | [5 empty] | ← Mục lục
Mã | Cấu kiện | ĐVT | KL tính | KL bản vẽ | Chênh
M1 | Đài móng M1 (8 cái) | m3 | 96 | 108 | 12
M2 | Đài móng M2 (6 cái) | m3 | 64.8 | 64.8 | 0
GM | Giằng móng | m3 | 42.8 | 42.8 | 0