## Schedule
CONSTRUCTION SCHEDULE — 9-STOREY OFFICE BUILDING
Activity ID | Activity Name | Duration | Start | Finish | Actual Start | Actual Finish | Complete (%)
A1010 | Concrete, level-3 columns | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100%
A1020 | Formwork & rebar, level-3 slab | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |  | 75%
A1030 | Concrete, level-3 slab | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0%
A1040 | Column rebar & forms, level 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  |  | 0%
A2010 | Blockwork, level 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 |  | 55%
A2020 | Blockwork, level 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0%
A3005 | M&E sleeves, level-2 slab | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-09-10 |  | 80%
A3010 | Plumbing pipework, level 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-09-21 |  | 30%
A3020 | Concealed wiring, level 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-09-28 |  | 10%