## Schedule
FOUNDATION TASK LIST
Task | Start | Days
Excavate footings, grids A-D | 2026-03-02 | 6
Pour blinding concrete | 2026-03-09 | 2
Fabricate pile-cap rebar Fix pile-cap rebar | 2026-03-11 | 5
Pour pile-cap concrete | 2026-03-17 | 2