## Work items
WORK ITEMS – 9-STOREY OFFICE BUILDING
| Diary period from: | 2026-11-02 | to: | 2026-11-08
TT | Work description | Start | Finish | Accepted | Rest days
1 | Level 5 column reinforcement | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
2 | Level 5 column formwork | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04
3 | Level 5 column concrete pour | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06
4 | Level 6 beam & slab formwork | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-09
5 | Level 3 perimeter block wall | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-10