## Foundation schedule
Activity ID | Activity Name | Duration | Start | Finish | Actual Start | Actual Finish | Complete (%)
A1010 | Excavate foundation pits | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 100%
A1020 | Blinding concrete | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 100%
A1030 | Pile cap rebar and formwork | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2026-10-15 |  | 25%
A1035 | Prefabricate column starter bars | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-17 |  |  | 0%
A1040 | Pile caps, ground beams | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 |  |  | 0%
A1050 | Backfill, raise ground floor | 6 | 2026-10-27 | 2026-11-02 |  |  | 0%
A1060 | Foundation acceptance | 0 |  | 2026-11-03 |  |  | 0%