## Tiến độ móng
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước
A1010 | Đào đất hố móng | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-02 | A1050FS