## Tiến độ móng
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | tháng 10 2026 |  |  |  |  | tháng 11 2026
[5 empty] | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46
A1010 | Đào đất hố móng | 8 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | tháng 10 2026 W41: ▀▀▀▀
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | bar: tháng 10 2026 W42
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | tháng 10 2026 W42: ▀▀▀▀▀▀
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | bar: tháng 10 2026 W43
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | tháng 10 2026 W44: ▀▀▀▀
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-02 | bar: tháng 11 2026 W45