## Nhật ký NT
NHẬT KÝ NGHIỆM THU — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
Ngày | Nội dung công việc
2026-10-05 | nghiem thu cong tac cot thep dam sàn tầng 3 , đạt yêu cầu
2026-10-06 | lap dung van khuon cot truc A-B ,chua ve sinh
2026-10-07 | đổ bê tông móng M1 , M2 xong lúc 16h ,bảo dưỡng tưới nước
2026-10-08 | kiem tra cao do day mong dat theo thiet ke