## Ke hoach NT 2026-10-08
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng – Gói thầu XL-02 Lập ngày: 08/10/2026 Nguồn: tiến độ 'Tiến độ'
STT | Mã CV | Công việc / Hạng mục nghiệm thu | Loại nghiệm thu | Tiêu chuẩn áp dụng | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến NT | Thành phần nghiệm thu | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1.1 | Đào đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
2 | 1.2 | Bê tông lót móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
3 | 1.3 | Lắp dựng cốt thép móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995; TCVN 1651-2:2018 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
4 | 1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
5 | 1.5 | Đổ bê tông móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
6 | 1.6 | Lấp đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu