## BBNT cốt thép móng
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
1. Đối tượng nghiệm thu:
Công tác cốt thép móng M1, M2 — thép chủ ø18 nhóm CB400-V, thép đai ø8a150; đã kiểm tra chủng loại, số lượng, khoảng cách và lớp bê tông bảo vệ.
2. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu 08:00 ngày 08/10/2026 — kết thúc 10:30 ngày 08/10/2026
3. Đánh giá công việc đã thực hiện:
Công việc thực hiện đúng bản vẽ thi công KC-03 đến KC-07, phù hợp TCVN 4453:1995 và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án; đủ điều kiện chuyển sang lắp dựng ván khuôn và đổ bê tông móng.