## ITP
KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU (ITP) — PHẦN MÓNG
TT | Điểm kiểm tra | Loại
1 | Kiểm tra định vị tim cọc | W
2 | Kiểm tra cao độ đỉnh cọc | H
3 | Nghiệm thu cốt thép trước khi đổ bê tông | H
4 | Thí nghiệm nén mẫu 28 ngày | H
5 | Bảo dưỡng bê tông đài móng | W
H = điểm dừng bắt buộc có mặt tư vấn giám sát; W = điểm chứng kiến