## KL đợt 3
BẢNG KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN ĐỢT 3
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
TT | Mã hiệu | Nội dung công việc | ĐVT | Đợt 2 | Đợt 3
1 | AB.25112 | Đào móng bằng máy, đất cấp II | m³ | 412.5 | 412.5
2 | AF.11114 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m³ | 18.6 | 21.3
3 | AF.22224 | Bê tông móng M300, đá 1x2 | m³ | 186.4 | 186.4
4 | AF.61120 | Cốt thép móng Ø ≤ 18 mm | tấn | 14.82 | 14.82
5 | AF.81111 | Ván khuôn móng | 100m² | 3.46 | 3.92
6 | AE.22214 | Xây tường gạch 220, vữa M75 | m³ | 96 | 96
7 | AK.21224 | Trát tường trong dày 1,5 cm | m² | 1240 | 1240
8 | AK.84114 | Sơn tường trong 1 lót 2 phủ | m² | 1240 | 1315