## Theo dõi YCNT
SỔ THEO DÕI PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
Số phiếu | Hạng mục | Công việc nghiệm thu | Ngày nghiệm thu | Vị trí | Nhà thầu
YC-031 | Kết cấu | Cốt thép cột tầng 3 | 2026-10-05 | Trục 1–5 | Đội thép số 2
YC-032 | Kết cấu | Ván khuôn dầm sàn tầng 3 | 2026-10-07 | Trục A–D | Đội cốp pha số 1
YC-033 | MEP | Ống điện âm sàn tầng 3 | 2026-10-08 | Toàn sàn | NTP điện