## Tiến độ móng
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-02