## Tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 420000000 | 436000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 75% | 1250000000 | 1010000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 55% | 640000000 | 372000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 30% | 360000000 | 126000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 10% | 240000000 | 30000000