## Ảnh hiện trường
NHẬT KÝ ẢNH HIỆN TRƯỜNG — TUẦN 41/2026
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
TT | Hạng mục / vị trí | Ảnh hiện trường | Ghi chú
1 | Lắp cốt thép sàn tầng 3, trục 1-3 |  | Nghiệm thu 06/10
2 | Ván khuôn dầm tầng 3, trục A-B |  | Chờ TVGS
3 | Đổ bê tông móng M3, B25 |  | Lấy 2 tổ mẫu
4 | Xây tường bao tầng 2 |  | Đạt