## Biện pháp
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
TT | Trình tự thi công
1 | ● Vệ sinh mặt bằng, định vị tim cọc ● Khoan tạo lỗ đến cao độ thiết kế ● Hạ lồng thép, đổ bê tông
2 | − Kiểm tra độ sâu hố khoan − Đo chiều dày lớp lắng đáy hố
3 | ★ Bê tông cọc B30 (M400)