## Tiến độ
DANH MỤC CÔNG VIỆC PHẦN MÓNG
Công việc | Bắt đầu | Số ngày
Đào móng trục A-D | 2026-03-02 | 6
Đổ bê tông lót | 2026-03-09 | 2
Gia công cốt thép đài móng Lắp dựng cốt thép đài móng | 2026-03-11 | 5
Đổ bê tông đài móng | 2026-03-17 | 2