## Nhật ký
NHẬT KÝ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
Ngày | Tổ đội | Hạng mục
2026-10-05 | Tổ bê tông 1 | Bê tông sàn tầng 3
2026-10-05 | Tổ cốt thép | Lắp dựng cốt thép cột
2026-10-06 | Tổ nề 2 | Xây tường trục A
2026-10-06 | Tổ cốp pha | Ván khuôn dầm sàn tầng 4
2026-10-07 | Tổ cốt thép | Lắp dựng cốt thép cột
2026-10-07 | Tổ bê tông 1 | Đổ bê tông cột tầng 4
2026-10-08