## Tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 4