## Danh mục
DANH MỤC CÔNG TÁC – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-02 | đến ngày: | 2026-11-08
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
2 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 5 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04
3 | Đổ bê tông cột tầng 5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06
4 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 6 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-09
5 | Xây tường bao tầng 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-10