## Biên bản họp
BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN TUẦN 41/2026
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng
1. | Tiến độ phần móng: đạt 85 % kế hoạch.
2. | TVGS: cao độ đáy đài ĐM-4 trên bản vẽ shop không khớp thiết kế.
3. | Nhà thầu kiểm tra, trình bản sửa trước 10/10/2026.
Ảnh minh hoạ: