## Tiến độ móng
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 100%
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 100%
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2026-10-15 |  | 25%
A1035 | Gia công thép chờ cột tầng 1 | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-17 |  |  | 0%
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 |  |  | 0%
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-27 | 2026-11-02 |  |  | 0%
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-03 |  |  | 0%