## Tiến độ thân
Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành | BĐ thực tế | KT thực tế | BAC | EV
BT cột T2 | 4 | 05/10 | 08/10 | 100% | 05/10 | 08/10 | 120 | 120
Thép sàn T2 | 8 | 09/10 | 17/10 | 100% | 09/10 | 19/10 | 260 | 260
Xây tường T1 | 10 | 12/10 | 23/10 | 60% | 13/10 |  | 150 | 90
BT cột T3 | 3 | 19/10 | 21/10 | 50% | 20/10 |  | 90 | 45
Điện âm T1 | 5 | 16/10 | 21/10 | 0% |  |  | 70 | 0
Trát tường T1 | 8 | 26/10 | 03/11 | 0% |  |  | 180 | 0