## Tiến độ
THEO DÕI TIẾN ĐỘ TUẦN 41 — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG
STT | Công việc | Kết thúc KH | % HT | Chú giải
1 | Đổ bê tông sàn tầng 5 | 2026-10-03 | 100% | Chậm tiến độ
2 | Gia công cốt thép dầm tầng 6 | 2026-10-08 | 100%
3 | Lắp dựng cốp pha cột tầng 6 | 2026-10-06 | 80%
4 | Trát tường trong tầng 2 | 2026-10-07 | 70%
5 | Chống thấm sàn vệ sinh tầng 2 | 2026-10-09 | 100%
6 | Xây tường gạch AAC tầng 3 | 2026-10-08 | 45%
7 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 2 | 2026-10-14 | 60%
8 | Lắp khung nhôm cửa sổ tầng 2 | 2026-10-05 | 30%
Số công việc chậm tiến độ