## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — KẾ HOẠCH VÀ BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Kế hoạch NT và Biên bản NT cần bản quyền còn hạn. Không lệnh nào hỏi xác nhận hay sao lưu: Ctrl+Z không gỡ được — sheet kế hoạch / biên bản thừa thì xoá, Trạng thái và Ghi chú của dòng kế hoạch thì sửa tay. Số BBNT tăng theo số lớn nhất trong cả sổ nên có thể khác video. Sổ có sheet 9a (Kế hoạch TN) nên mọi công việc có chữ "bê tông" đều được ghép chỉ tiêu thí nghiệm. Mẫu NT công việc / vật liệu mở một sổ MỚI từ mẫu, không cần sheet thực hành.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Lập kế hoạch | Đứng ở sheet này → Kế hoạch NT → Công trình "Nhà văn phòng 9 tầng – Gói thầu XL-02" → Lập kế hoạch | Sheet Ke hoach NT <ngày> ở cuối sổ: 6 dòng Chờ nghiệm thu, ngày dự kiến = Kết thúc; tiêu chuẩn: bê tông lót và đổ bê tông TCVN 4453:1995, cốt thép TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018, ba dòng trống
2 | 2. Tiêu đề hai tầng | Bấm Kế hoạch NT, đọc thông báo; rồi bỏ gộp A4:A5, B4:B5, E4:E5, chuyển Mã CV, Tên công việc, Số ngày xuống dòng 5 và bấm lại | Lần 1: "Không nhận diện được bảng tiến độ trên sheet hiện tại"; lần 2: cửa sổ báo 6 công việc
3 | 3. Dòng tổng, cột Cấp | Kế hoạch NT → để trống "Bao gồm cả dòng tổng" → Lập kế hoạch; chạy lại, lần này tick ô đó | Lần 1: 6 dòng, không có PHẦN MÓNG / PHẦN THÂN; T03 ngày dự kiến 30/10/2026 (lấy Bắt đầu); mốc MS1 thành một dòng. Lần 2: thêm một sheet kế hoạch nữa (tên có số trong ngoặc), 8 dòng, hai dòng tổng loại "Giai đoạn / Hạng mục"
4 | 6. Biên bản một việc | Đứng ở C4 → Biên bản NT → Hạng mục "Phần móng", Nơi lập "Hà Nội", ngày 09/10/2026, điền thành phần (cả thành phần khác) → Lập biên bản | Sheet BBNT-… mới khổ A4: mục 1 "- Đào đất hố móng (mã 1.1)", căn cứ TCVN 4447:2012, chữ ký hai bên + thành phần khác; dòng 4 → Đạt (nền xanh), Ghi chú "BBNT-… ngày 09/10/2026"
5 | 7. Không đạt, NT lại | Đứng ở C5 → Biên bản NT → Không chấp nhận + ghi yêu cầu sửa chữa → Lập biên bản; rồi chọn lại C5, ngày 13/10/2026, Chấp nhận → Lập biên bản | Lần 1: biên bản "Không chấp nhận…", dòng 5 Không đạt (nền đỏ nhạt); lần 2: biên bản mới, dòng 5 Đạt, Ghi chú nối hai số biên bản. Có sheet 9a nên mục căn cứ thêm 11 chỉ tiêu
6 | 8. Biên bản chung | Bôi đen A6:J7 → Biên bản NT → ngày 16/10/2026, giữ tick "Một biên bản chung" → Lập biên bản | Một biên bản: mục 1 "1) … (mã 1.3)", "2) … (mã 1.4)"; tiêu chuẩn "TCVN 4453:1995; TCVN 1651-2:2018" (không lặp); dòng 6 và 7 → Đạt cùng một số
7 | 9a. Kế hoạch TN | Sheet nguồn chỉ tiêu thí nghiệm (dựng như lệnh Kế hoạch TN) — giữ nguyên, không chạy lệnh ở đây | Biên bản NT tự đọc sheet này vì B2 = "TÊN VẬT LIỆU"
8 | 9b. Biên bản kèm TN | Đứng ở C8 (Đổ bê tông móng) → Biên bản NT → ngày 17/10/2026 → Lập biên bản | Thông báo "Đã ghi 11 chỉ tiêu thí nghiệm liên quan": 6 của Bê tông + 5 của Gạch bê tông (ghép thừa vì chung chữ "bê tông"), mỗi dòng chừa "phiếu kết quả số … ngày …"
9 | 10. Mỗi việc một biên bản | Bôi đen A7:J8 → Biên bản NT → ngày 06/11/2026, BỎ tick "Một biên bản chung" → Lập biên bản | Hai sheet biên bản mới, số liền nhau; dòng 7 và 8 mỗi dòng ghi số của riêng mình, cùng ngày 06/11/2026
10 | 12. Khi nhập sai | Đứng ở C9 → Biên bản NT → gõ ngày 31/11/2026 → Lập biên bản; sửa ngày, chọn Không chấp nhận mà để trống yêu cầu → Lập biên bản; rồi Hủy | Lần 1: "Ngày nghiệm thu chưa đúng dạng ngày/tháng/năm."; lần 2: "Không chấp nhận thì phải ghi yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện." — hộp thoại không đóng, không sheet nào được thêm

## 1. Lập kế hoạch
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
Mã CV | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
1.1 | Đào đất hố móng | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5
1.2 | Bê tông lót móng M1–M6 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2
1.3 | Lắp dựng cốt thép móng M1–M6 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4
1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng M1–M6 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3
1.5 | Đổ bê tông móng M1–M6 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1
1.6 | Lấp đất hố móng | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3

## 2. Tiêu đề hai tầng
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN THÂN – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
Gói thầu XL-02
Mã CV | Tên công việc | Thời gian |  | Số ngày
|  | Bắt đầu | Kết thúc
T01 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 1 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3
T02 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 1 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
T03 | Đổ bê tông cột tầng 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
T04 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 2 | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 4
T05 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn tầng 2 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4
T06 | Đổ bê tông dầm sàn tầng 2 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1

## 3. Dòng tổng, cột Cấp
TIẾN ĐỘ TỔNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG (TRÍCH) |  |  |  |  | ← Mục lục
Mã CV | Tên công việc | Cấp | Bắt đầu | Kết thúc
M | PHẦN MÓNG | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-22
M01 | Đào đất hố móng | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-09
M02 | Đổ bê tông móng M1–M6 | 2 | 2026-10-17 | 2026-10-17
M03 | Lấp đất hố móng | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-22
T | PHẦN THÂN | 1 | 2026-10-26 | 2026-11-07
T01 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 1 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-28
T03 | Đổ bê tông cột tầng 1 | 2 | 2026-10-30
MS1 | Mốc: Xong kết cấu sàn tầng 2 | 1 | 2026-11-07 | 2026-11-07

## 6. Biên bản một việc
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng – Gói thầu XL-02 Lập ngày: 08/10/2026 Nguồn: tiến độ 'Tiến độ'
STT | Mã CV | Công việc / Hạng mục nghiệm thu | Loại nghiệm thu | Tiêu chuẩn áp dụng | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến NT | Thành phần nghiệm thu | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1.1 | Đào đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
2 | 1.2 | Bê tông lót móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
3 | 1.3 | Lắp dựng cốt thép móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995; TCVN 1651-2:2018 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
4 | 1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
5 | 1.5 | Đổ bê tông móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
6 | 1.6 | Lấp đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
(Kế hoạch hỗ trợ lập từ tiến độ — Trạng thái: Chờ/Đạt/Không đạt. Chọn dòng rồi bấm Biên bản NT để lập biên bản nghiệm thu. Kiểm tra lại theo NĐ 207/2026/NĐ-CP trước khi áp dụng.)

## 7. Không đạt, NT lại
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng – Gói thầu XL-02 Lập ngày: 08/10/2026 Nguồn: tiến độ 'Tiến độ'
STT | Mã CV | Công việc / Hạng mục nghiệm thu | Loại nghiệm thu | Tiêu chuẩn áp dụng | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến NT | Thành phần nghiệm thu | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1.1 | Đào đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Đạt | BBNT-001 ngày 09/10/2026
2 | 1.2 | Bê tông lót móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
3 | 1.3 | Lắp dựng cốt thép móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995; TCVN 1651-2:2018 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
4 | 1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
5 | 1.5 | Đổ bê tông móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
6 | 1.6 | Lấp đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
(Kế hoạch hỗ trợ lập từ tiến độ — Trạng thái: Chờ/Đạt/Không đạt. Chọn dòng rồi bấm Biên bản NT để lập biên bản nghiệm thu. Kiểm tra lại theo NĐ 207/2026/NĐ-CP trước khi áp dụng.)

## 8. Biên bản chung
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng – Gói thầu XL-02 Lập ngày: 08/10/2026 Nguồn: tiến độ 'Tiến độ'
STT | Mã CV | Công việc / Hạng mục nghiệm thu | Loại nghiệm thu | Tiêu chuẩn áp dụng | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến NT | Thành phần nghiệm thu | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1.1 | Đào đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Đạt | BBNT-001 ngày 09/10/2026
2 | 1.2 | Bê tông lót móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Đạt | BBNT-002 ngày 11/10/2026; BBNT-003 ngày 13/10/2026
3 | 1.3 | Lắp dựng cốt thép móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995; TCVN 1651-2:2018 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
4 | 1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
5 | 1.5 | Đổ bê tông móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
6 | 1.6 | Lấp đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
(Kế hoạch hỗ trợ lập từ tiến độ — Trạng thái: Chờ/Đạt/Không đạt. Chọn dòng rồi bấm Biên bản NT để lập biên bản nghiệm thu. Kiểm tra lại theo NĐ 207/2026/NĐ-CP trước khi áp dụng.)

## 9a. Kế hoạch TN
BẢNG KẾ HOẠCH THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, CẤU KIỆN CHÍNH CHO DỰ ÁN |  |  |  | ← Mục lục
TT | TÊN VẬT LIỆU | CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM
1 | Bê tông (bê tông thương phẩm, bê tông trộn tại chỗ) | 1. Độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022
|  | 2. Cường độ chịu nén R7 (hoặc R3) và R28 | TCVN 3118:2022
|  | 3*. Cường độ kéo khi uốn (bê tông mặt đường, sàn — khi thiết kế yêu cầu) | TCVN 3119:2022
|  | 4*. Độ chống thấm nước (mác W) | TCVN 3116:2022
|  | 5*. Khối lượng thể tích của bê tông | TCVN 3115:2022
|  | 6*. Kiểm tra cường độ trên kết cấu (súng bật nẩy, siêu âm kết hợp, khoan lõi) | TCVN 9334:2012; TCVN 9335:2012; TCVN 12252:2020; TCVN 14524:2025
2 | Gạch bê tông (gạch không nung, gạch block) | 1. Kích thước, màu sắc và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:2016
|  | 2. Cường độ nén (theo mác M3,5 … M20, Phụ lục G QCVN 16:2023/BXD) | TCVN 6477:2016
|  | 3. Độ hút nước (Phụ lục G QCVN 16:2023/BXD) | TCVN 6355-4:2009
|  | 4. Độ thấm nước (Phụ lục G QCVN 16:2023/BXD) | TCVN 6477:2016
|  | 5*. Độ rỗng | TCVN 6477:2016

## 9b. Biên bản kèm TN
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng – Gói thầu XL-02 Lập ngày: 08/10/2026 Nguồn: tiến độ 'Tiến độ'
STT | Mã CV | Công việc / Hạng mục nghiệm thu | Loại nghiệm thu | Tiêu chuẩn áp dụng | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến NT | Thành phần nghiệm thu | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1.1 | Đào đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Đạt | BBNT-001 ngày 09/10/2026
2 | 1.2 | Bê tông lót móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Đạt | BBNT-002 ngày 11/10/2026; BBNT-003 ngày 13/10/2026
3 | 1.3 | Lắp dựng cốt thép móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995; TCVN 1651-2:2018 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
4 | 1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
5 | 1.5 | Đổ bê tông móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
6 | 1.6 | Lấp đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
(Kế hoạch hỗ trợ lập từ tiến độ — Trạng thái: Chờ/Đạt/Không đạt. Chọn dòng rồi bấm Biên bản NT để lập biên bản nghiệm thu. Kiểm tra lại theo NĐ 207/2026/NĐ-CP trước khi áp dụng.)

## 10. Mỗi việc một biên bản
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng – Gói thầu XL-02 Lập ngày: 26/10/2026 Nguồn: tiến độ 'Tiến độ thân'
STT | Mã CV | Công việc / Hạng mục nghiệm thu | Loại nghiệm thu | Tiêu chuẩn áp dụng | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến NT | Thành phần nghiệm thu | Trạng thái | Ghi chú
1 | T01 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 1 | Công việc xây dựng | TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Đạt | BBNT-007 ngày 28/10/2026
2 | T02 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 1 | Công việc xây dựng |  | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Đạt | BBNT-008 ngày 29/10/2026
3 | T03 | Đổ bê tông cột tầng 1 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Đạt | BBNT-009 ngày 30/10/2026
4 | T04 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 2 | Công việc xây dựng |  | 2026-10-31 | 2026-11-04 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
5 | T05 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn tầng 2 | Công việc xây dựng | TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
6 | T06 | Đổ bê tông dầm sàn tầng 2 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
(Kế hoạch hỗ trợ lập từ tiến độ — Trạng thái: Chờ/Đạt/Không đạt. Chọn dòng rồi bấm Biên bản NT để lập biên bản nghiệm thu. Kiểm tra lại theo NĐ 207/2026/NĐ-CP trước khi áp dụng.)

## 12. Khi nhập sai
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | ← Mục lục
Công trình: Nhà văn phòng 9 tầng – Gói thầu XL-02 Lập ngày: 08/10/2026 Nguồn: tiến độ 'Tiến độ'
STT | Mã CV | Công việc / Hạng mục nghiệm thu | Loại nghiệm thu | Tiêu chuẩn áp dụng | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến NT | Thành phần nghiệm thu | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1.1 | Đào đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
2 | 1.2 | Bê tông lót móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
3 | 1.3 | Lắp dựng cốt thép móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995; TCVN 1651-2:2018 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
4 | 1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
5 | 1.5 | Đổ bê tông móng M1–M6 | Công việc xây dựng | TCVN 4453:1995 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
6 | 1.6 | Lấp đất hố móng | Công việc xây dựng | TCVN 4447:2012 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Giám sát của CĐT/TVGS; Cán bộ kỹ thuật Nhà thầu | Chờ nghiệm thu
(Kế hoạch hỗ trợ lập từ tiến độ — Trạng thái: Chờ/Đạt/Không đạt. Chọn dòng rồi bấm Biên bản NT để lập biên bản nghiệm thu. Kiểm tra lại theo NĐ 207/2026/NĐ-CP trước khi áp dụng.)