## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — BASELINE, SNAPSHOT VÀ XU HƯỚNG
Làm lần lượt trên sheet Tiến độ như cột "Làm gì" (DVD Cons → Tiến độ → Báo cáo & Snapshot); so với cột "Kết quả đúng". Ba lệnh không hỏi xác nhận, không sao lưu: Ctrl+Z KHÔNG hoàn tác — lưu nhầm baseline / snapshot thì xoá trong cửa sổ Baseline, sheet so sánh / xu hướng thừa thì xoá như sheet thường. Baseline và snapshot nhớ sheet nguồn theo TÊN: đừng đổi tên sheet Tiến độ. Giờ lưu baseline và tên sheet Snapshot Trend lấy theo ngày giờ máy bạn nên khác video.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | Tiến độ | TH1: Baseline → Tên BL1 — Hợp đồng, Mô tả → Lưu baseline ngay. (Muốn đủ 3 điểm xu hướng như video: sửa F3 = 100%, H3 = 430.000.000 → Snapshot tuần, ngày 14/09/2026; sửa H3 = 436.000.000, F4 = 40%, H4 = 520.000.000, F7 = 30%, H7 = 200.000.000 → Snapshot tuần, ngày 21/09/2026.) TH2: chép A3:H10 của sheet Số liệu 28-09 dán vào A3 → Snapshot tuần, ngày 28/09/2026. TH3: H4 = 1.060.000.000 → Baseline → thẻ Snapshot → Chụp snapshot ngày này. TH4: Xu hướng snapshot. TH5: Baseline → chọn BL1 → So sánh. TH6: chèn dòng 5: A1025 ¦ Nghiệm thu thép sàn tầng 3 ¦ 1 ¦ 30/09/2026 ¦ 30/09/2026 ¦ 0%; xoá dòng A3010 → So sánh lại. TH7–TH11 như video | BL1 có dấu sao, 8 task, 07/09/26 → 17/10/26, sheet ẩn _BL_BL1 — Hợp đồng. Snapshot 28/09: 8 task, trễ 3, trễ găng 4d, SPI 0,82, CPI 0,93 — sau khi sửa H4 thay bản cũ, CPI 0,91 (14/09: 0 / 0d / 1,00 / 0,98; 21/09: 2 / 1d / 0,91 / 0,96). So sánh: 4 không đổi, 3 trượt, 1 sớm, trượt TB 2,3, lớn nhất 3; lần hai (sheet có đuôi (2)): 9 dòng, thêm 1 Mới (A1025), 1 Bị xoá (A3010)
2 | Số liệu 28-09 | Không chạy lệnh ở sheet này: sau khi lưu BL1, chép A3:H10 rồi dán vào ô A3 của sheet Tiến độ | Sheet Tiến độ mang số liệu ngày 28/09 như video: A1020 kết thúc 30/09 (75%), A1030 01/10–02/10, A1040 05/10–10/10, A3020 bắt đầu 28/09

## Tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 0% | 420000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 13 | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 0% | 1250000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 0% | 640000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 0% | 360000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 0% | 240000000

## Số liệu 28-09
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 420000000 | 436000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 75% | 1250000000 | 1010000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 55% | 640000000 | 372000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 30% | 360000000 | 126000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 10% | 240000000 | 30000000