## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — LỆNH DÒNG TIỀN
Cần gói PRO. Mở từng sheet bài rồi bấm DVD Cons → Tiến độ → Báo cáo & Snapshot → Dòng tiền; so với cột "Kết quả đúng" (sheet kết quả mang ngày hôm nay, trùng tên thì thêm " (2)", " (3)"…). Lệnh chỉ đọc, không hỏi, không sao lưu: Ctrl+Z không gỡ được sheet kết quả — không cần thì xóa sheet đó. Sau mỗi lần chạy Excel đứng ở sheet Dòng tiền: quay về sheet bài trước khi chạy tiếp. File không ghi công thức: bài 6 tự gõ =SUM(E4:E6) vào ô E3.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Tiến độ có BAC | Đứng ở sheet này → Dòng tiền; quay lại sheet này chạy thêm lần nữa (bài 8) | 8 công tác, 5.010.000.000 VNĐ, theo tuần 07/09 → 12/10/2026, đỉnh 1.782.588.235 tuần 28/09/2026; lần 2 ra sheet thêm đuôi " (2)"
2 | 4. Dự án dài, có cột Cấp | Đứng ở sheet này → Dòng tiền; đọc hộp thông báo | Theo tháng 10/2026 → 04/2027, 7 công tác, 28.060.000.000 VNĐ, đỉnh 5.653.220.639 tháng 12/2026; hộp báo đã bỏ 2 dòng TỔNG
3 | 6. Dòng tổng không cột Cấp | Gõ =SUM(E4:E6) vào E3 → Dòng tiền; rồi gõ =SUM(E8:E9) vào E7 → quay lại sheet này chạy lại | Lần 1: 6 công tác, 2.540.000.000 (dòng nước gõ tay bị cộng trùng), tuần đầu 12/10/2026; lần 2: 5 công tác, 1.800.000.000
4 | 7. Dòng bị bỏ qua | Đứng ở sheet này → Dòng tiền; so Số công tác với 8 dòng của bảng | 4 công tác, 1.210.000.000 VNĐ (bảng ghi 3.170.000.000); tuần 19/10/2026 chi 0
5 | 9. Tiêu đề tự đặt | Dòng tiền → đọc thông báo; đổi B3:D3 thành Tên công tác / Bắt đầu / Kết thúc → chạy lại; đổi E3 thành Dự toán → chạy lại | Lần 1: thiếu cột Start / Finish; lần 2: thiếu cột BAC / Dự toán; lần 3: 5 công tác, 1.370.000.000 VNĐ, theo tuần, đỉnh 465.000.000 tuần 02/11/2026

## 1. Tiến độ có BAC
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | BAC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 420000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 1250000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 640000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 360000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 240000000

## 4. Dự án dài, có cột Cấp
TIẾN ĐỘ TỔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Cấp | Bắt đầu | Kết thúc | Dự toán
| PHẦN THÂN | 1 | 2026-10-05 | 2027-01-31 | 13930000000
T1100 | Kết cấu tầng 4–6 | 2 | 2026-10-05 | 2026-11-20 | 6300000000
T1200 | Kết cấu tầng 7–9 | 2 | 2026-11-23 | 2027-01-10 | 6150000000
T1300 | Kết cấu mái, tum thang | 2 | 2027-01-11 | 2027-01-31 | 1480000000
| PHẦN HOÀN THIỆN | 1 | 2026-11-02 | 2027-04-30 | 14130000000
H1100 | Xây tường tầng 1–9 | 2 | 2026-11-02 | 2027-02-15 | 3240000000
H1200 | Điện nước âm tường | 2 | 2026-11-16 | 2027-02-28 | 2760000000
H1300 | Trát, bả, sơn trong | 2 | 2027-01-04 | 2027-04-15 | 4180000000
H1400 | Ốp lát, thiết bị vệ sinh | 2 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 3950000000

## 6. Dòng tổng không cột Cấp
ĐIỆN NƯỚC TẦNG 1–3 — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Bắt đầu | Kết thúc | Thành tiền
| HỆ THỐNG ĐIỆN | 2026-10-14 | 2026-11-20
E1010 | Đi ống luồn dây tầng 1–3 | 2026-10-14 | 2026-10-27 | 420000000
E1020 | Kéo dây, lắp tủ điện tầng | 2026-10-28 | 2026-11-10 | 380000000
E1030 | Lắp đèn, công tắc, ổ cắm | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 260000000
| HỆ THỐNG NƯỚC | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 740000000
W1010 | Lắp ống cấp nước tầng 1–3 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 450000000
W1020 | Lắp ống thoát nước, thông hơi | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 290000000

## 7. Dòng bị bỏ qua
HOÀN THIỆN TẦNG 1 — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Bắt đầu | Kết thúc | BAC
F1010 | Trát tường trong tầng 1 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 380000000
F1020 | Bả, sơn tường tầng 1 | 2026-10-19 |  | 290000000
F1030 | Lát nền gạch 600×600 | 2026-10-19 | 2026-09-30 | 520000000
F1040 | Ốp gạch khu vệ sinh | 2026-10-26 | 2026-11-02
F1050 | Lắp cửa nhôm kính | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 1.150.000.000
F1060 | Trần thạch cao | 26/10/2026 | 04/11/2026 | 460000000
F1070 | Lắp thiết bị vệ sinh | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 310000000
F1080 | Vệ sinh, bàn giao tầng 1 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 60000000

## 9. Tiêu đề tự đặt
CẢI TẠO SẢNH TẦNG 1 — KẾ HOẠCH CHI |  |  |  |  | ← Mục lục
STT | Công việc | Từ ngày | Đến ngày | Dự toán (VNĐ)
1 | Phá dỡ trần, nền sảnh | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 85000000
2 | Xây, trát tường ngăn | 2026-10-12 | 2026-10-24 | 210000000
3 | Lát đá granite sảnh | 2026-10-26 | 2026-11-07 | 640000000
4 | Trần thạch cao, chiếu sáng | 2026-11-02 | 2026-11-14 | 315000000
5 | Sơn hoàn thiện, vệ sinh | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 120000000