## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Tạo Nhật ký và Xuất danh mục cần bản quyền còn hạn (dùng thử vẫn chạy). Mọi bài Tạo Nhật ký ghi chung vào sheet DM_NKTC ở đầu file: từ lần chạy thứ hai có hộp xác nhận xoá trắng DM_NKTC — giữ Sao lưu rồi Tiếp tục, Ctrl+Z ngay sau lệnh để lấy lại. Chọn ngày nghỉ ghi thẳng vào ô, không sao lưu (Ctrl+Z không lấy lại); lịch mở ở tháng hiện tại khi ô chưa có ngày — lật sang tháng 11/2026.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Tạo nhật ký | Tạo Nhật ký: Vùng A4:F9, Ô ngày C2 và E2, cột C4 / D4 / E4 / B4, Cột ngày nghỉ F4 → Tạo nhật ký. Chạy lại lần hai để thấy hộp xác nhận, rồi Ctrl+Z (bài 9) | DM_NKTC ở đầu file, 7 ngày 02→08/11/2026; 04/11 và 06/11 không có Xây tường bao tầng 3; 04/11 nghiệm thu 2 công tác, 06/11 nghiệm thu Đổ bê tông cột tầng 5
2 | 2. Chọn ngày nghỉ | Chọn F9 → Chọn ngày nghỉ → lật sang tháng 11/2026, bấm ngày 4, giữ Ctrl bấm ngày 6 → Điền vào ô | F9 = 04/11/2026+06/11/2026 (dạng chữ)
3 | 3. Sửa ngày nghỉ | Chọn F9 → Chọn ngày nghỉ (ngày 4 và 6 đã tô sẵn) → giữ Ctrl bấm ngày 7 → Điền vào ô; thử thêm Bỏ chọn hết → Điền | F9 = 04/11/2026+06/11/2026+07/11/2026; Bỏ chọn hết + Điền = ô trống
4 | 4. Nghỉ Chủ nhật | Chọn F5:F8 → Chọn ngày nghỉ → bấm ngày 8 → Điền; chọn riêng F9 → giữ Ctrl thêm ngày 8 → Điền; rồi Tạo Nhật ký (vùng A4:F9, ô ngày C2, E2, cột C4 / D4 / E4 / B4 / F4) | F5:F8 = 08/11/2026, F9 = 04/11/2026+06/11/2026+08/11/2026; DM_NKTC vẫn 7 ngày, dòng 08/11 không có công tác nào
5 | 5-6. Tuần 2 | Tạo Nhật ký: Vùng A4:F10, Ô ngày C2 và E2, cột C4 / D4 / E4 / B4 (Cột ngày nghỉ F4 hoặc để trống) | 7 ngày 09→15/11; cốt thép dầm sàn từ 09/11, xây tường bao tới 15/11; nghiệm thu vật liệu 10/11 và 11/11 chỉ ở cột C; NT 16/11 không hiện
6 | 7. Ngày dạng chữ | Tạo Nhật ký: Vùng A4:F8, Ô ngày C2 và E2, cột C4 / D4 / E4 / B4 | 5 ngày 16→20/11; không có Lắp dựng ván khuôn cột tầng 6 (ngày dạng chữ) và Xây tường bao tầng 5 (thiếu ngày kết thúc); 18/11 cột thi công trống
7 | 8. Quên dòng tiêu đề | Tạo Nhật ký như bài 1 nhưng Vùng dữ liệu nguồn = A5:F9 (bỏ dòng tiêu đề) | Mất Lắp dựng cốt thép cột tầng 5: 02/11 chỉ còn Xây tường bao tầng 3, 04/11 chỉ nghiệm thu ván khuôn cột
8 | 10. Xuất danh mục | Xuất danh mục: nguồn A4:G9; Cột 1–4 = C5, D5, E5, F5; Cột chuẩn 1; Sheet đích gõ DM_NghiemThu → Xuất | Sheet mới DM_NghiemThu ở cuối file: 5 dòng B6:E10 kẻ khung, dòng 1–5 trống; dòng A. PHẦN MÓNG không được xuất
9 | 11. Bảng lọc | Làm bài 10 trước. Lọc Tình trạng = Đã ký; Xuất danh mục: nguồn A4:F11, Cột 1–4 = B4, C4, D4, E4, Cột chuẩn 1, tick Bỏ qua row đang ẩn, đích DM_NghiemThu → Xuất → Tiếp tục | Hộp xác nhận: xoá 20 ô rồi ghi 5 dòng; DM_NghiemThu còn 5 biên bản đã ký (NTCV-006, 007, 009, 012, 013)

## 1. Tạo nhật ký
DANH MỤC CÔNG TÁC – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-02 | đến ngày: | 2026-11-08
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
2 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 5 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04
3 | Đổ bê tông cột tầng 5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06
4 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 6 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-09
5 | Xây tường bao tầng 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 04/11/2026+06/11/2026

## 2. Chọn ngày nghỉ
DANH MỤC CÔNG TÁC – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-02 | đến ngày: | 2026-11-08
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
2 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 5 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04
3 | Đổ bê tông cột tầng 5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06
4 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 6 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-09
5 | Xây tường bao tầng 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-10

## 3. Sửa ngày nghỉ
DANH MỤC CÔNG TÁC – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-02 | đến ngày: | 2026-11-08
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
2 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 5 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04
3 | Đổ bê tông cột tầng 5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06
4 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 6 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-09
5 | Xây tường bao tầng 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 04/11/2026+06/11/2026

## 4. Nghỉ Chủ nhật
DANH MỤC CÔNG TÁC – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-02 | đến ngày: | 2026-11-08
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
2 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 5 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04
3 | Đổ bê tông cột tầng 5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06
4 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 6 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-09
5 | Xây tường bao tầng 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 04/11/2026+06/11/2026

## 5-6. Tuần 2
DANH MỤC CÔNG TÁC TUẦN 2 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-09 | đến ngày: | 2026-11-15
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn tầng 6 | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 2026-11-12
2 | Lắp đặt ống chờ điện nước sàn tầng 6 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 2026-11-12
3 | Đổ bê tông dầm sàn tầng 6 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-16
4 | Xây tường bao tầng 4 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 2026-11-23
5 | Nghiệm thu vật liệu thép D10–D25 lô 3 |  |  | 2026-11-10
6 | Nghiệm thu vật liệu gạch bê tông |  |  | 2026-11-11

## 7. Ngày dạng chữ
DANH MỤC CÔNG TÁC TUẦN 3 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-16 | đến ngày: | 2026-11-20
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 6 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18
2 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 6 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 19/11/2026
3 | Xây tường bao tầng 5 | 2026-11-18
4 | Chống thấm sàn vệ sinh tầng 3 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21

## 8. Quên dòng tiêu đề
DANH MỤC CÔNG TÁC – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
| Kỳ nhật ký từ ngày: | 2026-11-02 | đến ngày: | 2026-11-08
TT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày NT | Ngày nghỉ
1 | Lắp dựng cốt thép cột tầng 5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
2 | Lắp dựng ván khuôn cột tầng 5 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-04
3 | Đổ bê tông cột tầng 5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-06
4 | Lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 6 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-09
5 | Xây tường bao tầng 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 04/11/2026+06/11/2026

## 10. Xuất danh mục
THEO DÕI HỒ SƠ NGHIỆM THU – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
STT | Mã CV | Công việc nghiệm thu | Vị trí | Ngày NT | Số BBNT | Ghi chú
A. PHẦN MÓNG
1 | DD-01 | Đào đất hố móng M1–M6 | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-09 | NTCV-001
2 | BTL-01 | Bê tông lót móng M1–M6 | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-11 | NTCV-002
3 | CT-01 | Cốt thép móng M1–M6 | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-15 | NTCV-003
4 | VK-01 | Ván khuôn móng M1–M6 | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-16 | NTCV-004
5 | BT-01 | Bê tông móng M1–M6 (B25) | Trục 1–3 / A–C | 2026-10-18 | NTCV-005 | Kèm 3 tổ mẫu

## 11. Bảng lọc
HỒ SƠ NGHIỆM THU THÁNG 10 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
STT | Công việc nghiệm thu | Vị trí | Ngày NT | Số BBNT | Tình trạng
1 | Cốt thép cột tầng 1 | Trục 1–6 / A–D | 2026-10-21 | NTCV-006 | Đã ký
2 | Ván khuôn cột tầng 1 | Trục 1–6 / A–D | 2026-10-22 | NTCV-007 | Đã ký
3 | Bê tông cột tầng 1 (B30) | Trục 1–6 / A–D | 2026-10-23 | NTCV-008 | Chờ ký
4 | Cốt thép dầm sàn tầng 2 | Trục 1–6 / A–D | 2026-10-26 | NTCV-009 | Đã ký
5 | Ván khuôn dầm sàn tầng 2 | Trục 1–6 / A–D | 2026-10-27 | NTCV-010 | Chờ ký
6 | Bê tông dầm sàn tầng 2 (B30) | Trục 1–6 / A–D | 2026-10-28 | NTCV-011 | Chờ ký
7 | Xây tường tầng 1 | Trục 1–6 / A–D | 2026-10-29 | NTCV-012 | Đã ký
8 | Trát tường trong tầng 1 | Trục 1–6 / A–D | 2026-10-30 | NTCV-013 | Đã ký