## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — RÀNG BUỘC TIẾN ĐỘ
Mở từng sheet, chọn dòng như cột "Làm gì" rồi chạy lệnh Ràng buộc (DVD Cons → Tiến độ → Cài đặt → Ràng buộc); so kết quả với cột "Kết quả đúng". Lệnh không hỏi xác nhận, không sao lưu: Ctrl+Z không hoàn tác — gỡ bằng ô Xoá ràng buộc, hoặc mở lại file.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. SNET bàn giao mặt bằng | Chọn dòng A1070 (Lắp dựng cẩu tháp) → Ràng buộc → SNET, 02/11/2026 → Áp dụng; di chuột lên G7 | Chèn cột G Constraint Type, H Constraint Date; A1070 thành 02/11–04/11/2026; G7 xanh, ghi chú: SNET: Bắt đầu không sớm hơn 02/11/2026
2 | 2-3. MSO, mâu thuẫn | Vẽ tiến độ (dạng Ngày) một lần. Chọn dòng A3040 → MSO, 16/11/2026 → Áp dụng, rồi bấm Vẽ tiến độ. Sau đó bật Tự động tính, sửa C5 từ 3 thành 6 | A3040 16/11, A3050 17–19/11, G7 xanh; thanh Gantt chỉ dời sau Vẽ tiến độ. Sửa C5: A3020 09–14/11, A3030 16/11, A3040 vẫn 16/11, G7 đỏ: Xung đột MSO … 17/11/2026
3 | 4. FNET sân vườn | Chọn dòng A6030 → FNET, 12/12/2026 → Áp dụng | A6030 09/12–12/12/2026, A6040 14/12–15/12/2026; G6 xanh: Kết thúc không sớm hơn 12/12/2026
4 | 5. MFO bàn giao tầng 1 | Chọn dòng A5030 → MFO, 28/11/2026 → Áp dụng | A5030 27/11–28/11/2026, A5040 30/11–05/12/2026; G6 xanh: Đạt MFO 28/11/2026
5 | 6. FNLT cất nóc | Chọn dòng A4030 → FNLT, 28/11/2026 → Áp dụng (thử thêm: chọn Deadline cùng ngày) | Ngày không đổi; G6 đỏ: Trễ FNLT 2 ngày — dự kiến kết thúc 01/12/2026 sau ràng buộc 28/11/2026; Tổng độ trễ -2, -2, -2, 0
6 | 7. SNLT ép cọc | Chọn dòng A2040 → SNLT, 22/10/2026 → Áp dụng | Ngày không đổi; G7 đỏ: Trễ SNLT 3 ngày — dự kiến bắt đầu 26/10/2026 sau ràng buộc 22/10/2026; Tổng độ trễ -3 cả bốn dòng
7 | 8. Nhiều dòng khu B | Chọn B6, giữ Ctrl chọn thêm B8:B9 → Ràng buộc → SNET, 09/11/2026 → Áp dụng | Cửa sổ báo 3 công tác; A7030 09–14/11, A7050 16–20/11, A7060 21–24/11; G6, G8, G9 xanh; khu A không đổi
8 | 9. Tóm tắt và mốc | Chọn dòng 4 (PHẦN NGẦM) → FNLT, 07/11/2026. Rồi chọn lại dòng 4 → tích Xoá ràng buộc; chọn dòng 8 (mốc) → FNLT, 07/11/2026 | Dòng 4: ô ràng buộc không đổi màu, không ghi chú. Dòng 8: H8 đỏ: Trễ FNLT 3 ngày — dự kiến kết thúc 11/11/2026 sau ràng buộc 07/11/2026
9 | 10. Ngày Chủ nhật | Chọn dòng A1070 → SNET, 01/11/2026 (Chủ nhật) → Áp dụng | Bắt đầu 01/11/2026 (Chủ nhật), Kết thúc 04/11/2026; G7 xanh
10 | 11. Xoá ràng buộc | Chọn dòng A1070 → Ràng buộc → tích Xoá ràng buộc khỏi các dòng đã chọn → Áp dụng | G7, H7 trống, hết màu; A1070 về 26/10–28/10/2026
11 | 12. Gõ tay, Tự động tính | Tắt Tự động tính; gõ FNLT vào G6, 30/10/2026 vào H6. Bật Tự động tính rồi gõ lại H6 | Khi tắt: không đổi gì, thanh trạng thái nhắc bật Tự động tính. Khi bật: G6 đỏ: Trễ FNLT 1 ngày — dự kiến kết thúc 31/10/2026 sau ràng buộc 30/10/2026

## 1. SNET bàn giao mặt bằng
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | ← Mục lục
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS
A1070 | Lắp dựng cẩu tháp | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | A1040FS

## 2-3. MSO, mâu thuẫn
TIẾN ĐỘ PHẦN THÂN TẦNG 5 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Constraint Type | Constraint Date
A3010 | Ván khuôn dầm sàn tầng 5 | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-07
A3020 | Cốt thép dầm sàn tầng 5 | 3 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | A3010FS
A3030 | Lắp ống điện âm sàn tầng 5 | 1 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | A3020FS
A3040 | Đổ bê tông dầm sàn tầng 5 | 1 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | A3030FS
A3050 | Bảo dưỡng bê tông sàn tầng 5 | 3 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | A3040FS

## 4. FNET sân vườn
TIẾN ĐỘ SÂN VƯỜN – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Constraint Type | Constraint Date
A6010 | San nền, hoàn trả mặt bằng sân vườn | 4 | 2026-11-23 | 2026-11-26
A6020 | Lát gạch sân, đường dạo | 5 | 2026-11-27 | 2026-12-02 | A6010FS
A6030 | Trồng cây xanh, thảm cỏ | 4 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | A6020FS
A6040 | Vệ sinh, bàn giao sân vườn | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | A6030FS

## 5. MFO bàn giao tầng 1
TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN TẦNG 1 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Constraint Type | Constraint Date
A5010 | Xây tường tầng 1 | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-14
A5020 | Trát tường tầng 1 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | A5010FS
A5030 | Bàn giao tầng 1 cho nhà thầu cơ điện | 2 | 2026-11-21 | 2026-11-23 | A5020FS
A5040 | Lắp ống cơ điện tầng 1 | 6 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | A5030FS

## 6. FNLT cất nóc
TIẾN ĐỘ PHẦN MÁI – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Constraint Type | Constraint Date | Tổng độ trễ | Đường găng
A4010 | Bê tông cột tầng 9 | 1 | 2026-11-21 | 2026-11-21 |  |  |  | 0 | Y
A4020 | Ván khuôn, cốt thép sàn mái | 7 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | A4010FS |  |  | 0 | Y
A4030 | Đổ bê tông sàn mái (cất nóc) | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | A4020FS |  |  | 0 | Y
A4040 | Chống thấm sàn mái | 3 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | A4030FS |  |  | 0 | Y

## 7. SNLT ép cọc
TIẾN ĐỘ ÉP CỌC – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Constraint Type | Constraint Date | Tổng độ trễ | Đường găng
A2010 | Tập kết máy ép, cọc thí nghiệm | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  |  |  | 0 | Y
A2020 | Ép cọc thí nghiệm | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | A2010FS |  |  | 0 | Y
A2030 | Chờ kết quả thử tĩnh cọc | 7 | 2026-10-17 | 2026-10-24 | A2020FS |  |  | 0 | Y
A2040 | Ép cọc đại trà | 12 | 2026-10-26 | 2026-11-07 | A2030FS |  |  | 0 | Y

## 8. Nhiều dòng khu B
TIẾN ĐỘ XÂY TRÁT TẦNG 2 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Constraint Type | Constraint Date
A7010 | Xây tường khu A | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31
A7020 | Trát tường khu A | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | A7010FS
A7030 | Xây tường khu B | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | A7010FS
A7040 | Lắp khung cửa khu A | 3 | 2026-11-07 | 2026-11-10 | A7020FS
A7050 | Trát tường khu B | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | A7030FS
A7060 | Lắp khung cửa khu B | 3 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | A7050FS

## 9. Tóm tắt và mốc
TIẾN ĐỘ PHẦN NGẦM – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Cấp | Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Constraint Type | Constraint Date
1 | A8000 | PHẦN NGẦM | 27 | 2026-10-12 | 2026-11-11
2 | A8010 | Ép cọc đại trà | 12 | 2026-10-12 | 2026-10-24
2 | A8020 | Đào đất, phá đầu cọc | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A8010FS
2 | A8030 | Bê tông đài, giằng móng | 8 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | A8020FS
2 | A8040 | Hoàn thành phần ngầm (mốc) | 0 |  | 2026-11-11 | A8030FS

## 10. Ngày Chủ nhật
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | ← Mục lục
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS
A1070 | Lắp dựng cẩu tháp | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | A1040FS

## 11. Xoá ràng buộc
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Constraint Type | Constraint Date | ← Mục lục
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS
A1070 | Lắp dựng cẩu tháp | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | A1040FS | SNET | 2026-11-02

## 12. Gõ tay, Tự động tính
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Constraint Type | Constraint Date | ← Mục lục
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS
A1070 | Lắp dựng cẩu tháp | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | A1040FS