## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — VẼ TIẾN ĐỘ, TỰ ĐỘNG TÍNH, TỰ ĐỘNG VẼ
Cần bản quyền còn hạn hoặc đang dùng thử. Mở từng sheet, làm như cột "Làm gì" (tab DVD Cons → nhóm Tiến độ); so với cột "Kết quả đúng". Vẽ tiến độ có hộp xác nhận + sao lưu: Ctrl+Z ngay sau lệnh đưa sheet về như cũ. Tự động tính và Tự động vẽ ghi thẳng vào ô, KHÔNG hoàn tác được — lưu file trước khi thử. File chỉ có ô, không có hình: bài nào cần biểu đồ có sẵn thì bấm Vẽ tiến độ trước. Làm xong nhớ tắt Tự động tính (nút được nhớ cả khi mở lại Excel).
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Bảng cơ bản | Chọn 1 ô (B9) → Vẽ tiến độ → Tuần, rộng 7 → Vẽ → Tiếp tục. Sau đó gõ 02/11/2026 vào Bắt đầu của A1060 (nay là E9), xoá Kết thúc, vẽ lại | Lần 1: hộp xác nhận dòng 9 tới 1008, chèn 1 cột hẹp bên trái, 5 thanh, mốc A1060 KHÔNG vẽ. Lần 2: hộp xác nhận dòng 10 tới 23, 7 tuần W40–W46, mốc là hình thoi đầu ngày 02/11
2 | 4. Quan hệ | Chọn 1 ô → Vẽ tiến độ → Tuần, rộng 10 | Mũi tên gấp khúc: FS, FF ra từ cuối, SS, SF ra từ đầu công tác trước; vào đầu (FS, SS) hoặc cuối (FF, SF) công tác sau
3 | 5. Mốc, thang Ngày | Vẽ tiến độ → Ngày | 19 cột ngày 30/09–18/10, Chủ nhật tô xám; E1010 hình thoi mép trái 05/10, E1030 hình thoi mép phải 10/10, E1050 (0 ngày, đủ 2 ngày) là thanh 1 ngày
4 | 6. Nhóm cấp | Vẽ tiến độ → Tuần, rộng 10 | Chèn 2 cột hẹp; PHẦN MÓNG 24 ngày 05/10–31/10, Đào và xử lý nền 8 ngày 05/10–13/10, Kết cấu đài, giằng 10 ngày 14/10–24/10; thanh đen có vạch hai đầu
5 | 7. % HT, nhân lực | Vẽ tiến độ → Tuần, rộng 7 | Phần tím: A1010, A1020 kín thanh, A1030 60%; biểu đồ NHÂN LỰC: W41 12, W42 15, W43 15, W44 6
6 | 8. Đường găng | Vẽ tiến độ (Tuần, 7); bật Tự động tính; gõ 4 vào Thời lượng của C1040 (D7) | Đường găng: Y ở mọi dòng trừ C1040; Tổng trôi C1040 = 4, còn lại 0; hình vẽ lại, thanh và mốc găng màu đỏ
7 | 9. Thang Tháng | Chọn 1 ô → Vẽ tiến độ → Tháng, rộng 20 | 3 cột Thg 9, Thg 10, Thg 11, hàng trên 2026; mốc A1060 hình thoi đầu tháng 11
8 | 10. Cột bắt đầu vẽ | Vẽ tiến độ → Tuần, 7, Cột bắt đầu vẽ = H (thử để trống: vẽ đè cột Phụ trách — Ctrl+Z) | Biểu đồ từ cột I (cột hẹp vừa chèn đẩy sang một cột), cột Phụ trách giữ nguyên
9 | 12. Tự động tính | Vẽ tiến độ (Tuần, 7); bật Tự động tính; gõ 4 vào Thời lượng của A1010 (D4) | A1010 05–08/10, A1020 09–10/10, A1030 12–20/10, A1040 21–22/10, A1050 23–29/10, mốc 30/10; ~0,7 s sau hình vẽ lại 6 tuần
10 | 14. Số dòng # | Vẽ tiến độ (Tuần, 7); bật Tự động tính; gõ #4SS+2 vào Công tác trước của A1020 (H5) | H5 thành A1010SS+2; A1020 07–08/10, A1030 09–17/10, A1040 19–20/10, A1050 21–27/10, mốc 28/10
11 | 15. Ngày trống, sai | Chọn 1 ô → Vẽ tiến độ → Tuần, rộng 7 | F1020 (thiếu Kết thúc) thành hình thoi ở 12/10; F1030 (Bắt đầu "chưa rõ") không có thanh, không báo gì
12 | 16. Vòng lặp | Vẽ tiến độ (Tuần, 7); bật Tự động tính; gõ A1050FS vào Công tác trước của A1030 (H6); rồi sửa lại A1020FS | Không báo lỗi: ngày A1030–A1060 nhảy sang năm 2027, biểu đồ dài cả năm; sửa lại A1020FS thì lịch tự tính về như cũ
13 | 17. Sheet bảo vệ | Xem lại → Bảo vệ trang tính (không mật khẩu), chọn 1 ô → Vẽ tiến độ → Tiếp tục | Hộp xác nhận có dòng ⚠ sheet đang được bảo vệ; Tiếp tục → "Vẽ tiến độ gặp lỗi nên đã dừng", không vẽ được. Bỏ bảo vệ rồi vẽ lại

## 1. Bảng cơ bản
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-02 | 2

## 4. Quan hệ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp | Công tác trước
B1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
B1020 | Bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | B1010FS
B1030 | Cốt thép đài móng | 4 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2 | B1020FS+1
B1040 | Ván khuôn đài móng | 3 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2 | B1030SS+2
B1050 | Ống chờ điện nước | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | B1040FF
B1060 | Bê tông đài móng | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2 | B1040FS; B1050FS
B1070 | Lấp đất hố móng | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 2 | B1060FS+3
B1080 | Bơm tiêu nước hố móng | 12 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2 | B1070SF

## 5. Mốc, thang Ngày
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp
E1010 | Khởi công phần móng | 0 | 2026-10-05 |  | 2
E1020 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
E1030 | Nghiệm thu hố đào | 0 |  | 2026-10-10 | 2
E1040 | Bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2
E1050 | Nghiệm thu bê tông lót | 0 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2

## 6. Nhóm cấp
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Cấp | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc
| PHẦN MÓNG | 1
| Đào và xử lý nền | 2
D1010 | Đào đất hố móng | 3 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
D1020 | Bê tông lót móng | 3 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13
| Kết cấu đài, giằng | 2
D1030 | Cốt thép, ván khuôn đài | 3 | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22
D1040 | Bê tông đài, giằng móng | 3 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24
D1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 2 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31

## 7. % HT, nhân lực
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp | Hoàn thành (%) | Nhân lực
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2 | 100% | 12
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 100% | 8
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2 | 60% | 15
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | 0% | 10
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2 | 0% | 6
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 | 2026-11-02 |  | 2

## 8. Đường găng
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp | Công tác trước | Đường găng | Tổng trôi
C1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
C1020 | Bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | C1010FS
C1030 | Cốt thép, ván khuôn đài | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2 | C1020FS
C1040 | Gia công thép chờ cột | 3 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2 | C1020FS
C1050 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | C1030FS; C1040FS
C1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 | 2026-10-26 |  | 2 | C1050FS

## 9. Thang Tháng
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 | 2026-11-02 |  | 2

## 10. Cột bắt đầu vẽ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp | Phụ trách
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2 | Tổ đào đất
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | Tổ bê tông
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2 | Tổ cốt thép
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | Tổ bê tông
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2 | Tổ đào đất
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 | 2026-11-02 |  | 2 | Ban chỉ huy

## 12. Tự động tính
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp | Công tác trước
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2 | A1040FS
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 | 2026-11-02 |  | 2 | A1050FS

## 14. Số dòng #
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp | Công tác trước
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2 | A1040FS
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 | 2026-11-02 |  | 2 | A1050FS

## 15. Ngày trống, sai
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp
F1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
F1020 | Bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 |  | 2
F1030 | Cốt thép, ván khuôn đài | 8 | chưa rõ |  | 2
F1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2

## 16. Vòng lặp
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp | Công tác trước
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2 | A1040FS
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 | 2026-11-02 |  | 2 | A1050FS

## 17. Sheet bảo vệ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Cấp
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 2
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 | 2026-11-02 |  | 2