## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — LỆNH BÁO CÁO EVM
Đứng ở sheet tiến độ rồi bấm DVD Cons › Tiến độ › Báo cáo & Snapshot › Báo cáo EVM, gõ đúng ngày chốt ở cột "Làm gì". Lệnh không sửa sheet tiến độ, chỉ thêm một sheet EVM Report mới ở cuối sổ (Ctrl+Z không gỡ được — thừa thì xoá sheet đó); chạy lại cùng ngày thì tên sheet mới thêm (2), (3)…
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Báo cáo đầu tiên | Chạy Báo cáo EVM, gõ ngày 28/09/2026 → OK | Sheet EVM Report 2026-09-28: BAC 5.010.000.000; PV 2.107.411.765; EV 1.841.500.000; AC 1.974.000.000; SPI 0,87 (đỏ); CPI 0,93 (vàng); EAC 5.370.480.586; VAC -360.480.586
2 | 4. Tên cột, triệu đồng | Chạy lệnh (28/09/2026) → báo thiếu cột BAC; sửa F2 thành BAC, chạy lại; sửa G2 thành AC, chạy lại | Lần 2: AC 0, CPI 0,00 (đỏ), CV 676, EAC = BAC = 1.728. Lần 3: PV 709; EV 676; AC 636; SPI 0,95 (vàng); CPI 1,06 (xanh); EAC 1.627 — số là triệu đồng dù cột Đơn vị ghi VNĐ
3 | 5. Dòng tổng (cột Cấp) | Chạy lệnh, gõ ngày 19/10/2026 | 6 công tác; BAC 4.010.000.000 (không phải 8.020.000.000); SPI 0,97 (vàng); CPI 1,11 (xanh); hộp thông báo: đã bỏ 2 dòng TỔNG
4 | 6. Dòng không được tính | Chạy lệnh, gõ ngày 28/09/2026; so ô Số công tác (H2) với bảng | Số công tác 3; BAC 850.000.000; AC 307.000.000 (đã nhập 771 triệu); SPI 0,70 (đỏ); CPI 1,07 (xanh giả)
5 | 7. Cột % và KT thực tế | Chạy lệnh, gõ ngày 26/10/2026; rồi gõ lại F7 là 1% và chạy lần nữa | Lần 1: EV 2.022.000.000, SPI 1,34 (xanh). Lần 2 (F7 = 1%): EV 1.309.200.000, SPI 0,87 (đỏ)
6 | 8. Đo theo baseline | Báo cáo & Snapshot › Baseline (kế hoạch gốc): Tên "BL1 — Hợp đồng" → Lưu baseline ngay → Đóng; sửa D4 = 14/09/2026, E4 = 30/09/2026, D7 = 14/09/2026, E7 = 03/10/2026; chạy Báo cáo EVM ngày 28/09/2026 | PV 2.428.571.429; SPI 0,76 (đỏ); CPI 0,93, EAC 5.370.480.586 không đổi; hộp báo PV tính theo baseline "BL1 — Hợp đồng" (8/8 công tác khớp mã)
7 | 10. Cột BAC còn trống | Chạy lệnh (ngày bất kỳ) | Hộp cảnh báo: Không có task nào có BAC > 0 — điền BAC vào cột N… (ở bảng này là cột F); không sinh sheet

## 1. Báo cáo đầu tiên
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 420000000 | 436000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 75% | 1250000000 | 1010000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 55% | 640000000 | 372000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 30% | 360000000 | 126000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 10% | 240000000 | 30000000

## 4. Tên cột, triệu đồng
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC (triệu đồng) | AC (triệu đồng)
K1010 | Bể nước ngầm 200 m³ | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 100% | 186 | 172
K1020 | Bể phốt, bể tách mỡ | 2026-09-07 | 2026-09-19 | 100% | 142 | 136
K1030 | Tường rào, cổng chính | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 65% | 425 | 262
K1040 | Rãnh thoát nước quanh nhà | 2026-09-21 | 2026-10-10 | 30% | 238 | 66
K1050 | Trạm biến áp 630 kVA | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 0% | 312
K1060 | Đường nội bộ, sân | 2026-10-05 | 2026-10-24 | 0% | 425

## 5. Dòng tổng (cột Cấp)
TIẾN ĐỘ PHẦN THÂN — TẦNG 4 VÀ XÂY TƯỜNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Cấp | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
C4 | KẾT CẤU TẦNG 4 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-29 | 46% | 2790000000 | 1110000000
C4.1 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 100% | 510000000 | 498000000
C4.2 | Bê tông cột tầng 4 | 2 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 100% | 330000000 | 341000000
C4.3 | Cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng 4 | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 35% | 1270000000 | 271000000
C4.4 | Bê tông dầm sàn tầng 4 | 2 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0% | 680000000
X2 | XÂY TƯỜNG TẦNG 2–3 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 50% | 1220000000 | 603000000
X2.1 | Xây tường tầng 2 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 100% | 610000000 | 603000000
X2.2 | Xây tường tầng 3 | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | 0% | 610000000

## 6. Dòng không được tính
TIẾN ĐỘ ĐIỆN NƯỚC — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
E1010 | Lắp ống cấp nước tầng 1 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 40% | 280000000 | 105000000
E1020 | Lắp ống thoát nước tầng 1 | 2026-09-24 | 2026-10-05 | 20% | 310000000 | 52000000
E1030 | Lắp ống cấp nước ngoài nhà | 2026-09-14 | 2026-09-26 | 100% | 350.000.000 | 338000000
PHẦN ĐIỆN
E2010 | Đặt ống luồn điện sàn tầng 3 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 60% | 260000000 | 150000000
E2020 | Đặt hộp, ống luồn điện tường tầng 1 | 2026-09-21 | 2026-09-12 | 20% | 230000000 | 41000000
E9010 | Điện nước thi công, bảo vệ công trường | 2026-09-07 | 2026-10-17 | 45% |  | 85000000

## 7. Cột % và KT thực tế
TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN TẦNG 1 — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Bắt đầu | Kết thúc | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | BAC | AC
H1010 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 95 | 240000000 | 251000000
H1020 | Trát tường trong tầng 1 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 100 | 465000000 | 452000000
H1030 | Lát nền tầng 1 | 2026-10-12 | 2026-10-31 |  | 70 | 690000000 | 455000000
H1040 | Bả, sơn tường trong tầng 1 | 2026-10-19 | 2026-11-07 |  | 30 | 380000000 | 102000000
H1050 | Lắp cửa nhôm kính tầng 1 | 2026-10-22 | 2026-11-05 |  | 1 | 720000000 | 9000000
H1060 | Lắp thiết bị vệ sinh tầng 1 | 2026-11-02 | 2026-11-07 |  | 0 | 260000000

## 8. Đo theo baseline
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 420000000 | 436000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-10 | 2026-09-26 | 75% | 1250000000 | 1010000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | 55% | 640000000 | 372000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 30% | 360000000 | 126000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 10% | 240000000 | 30000000

## 10. Cột BAC còn trống
TIẾN ĐỘ KẾT CẤU TẦNG 5 — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | BAC | AC
J1010 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 5 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 0%
J1020 | Bê tông cột tầng 5 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 0%
J1030 | Cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng 5 | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 0%
J1040 | Bê tông dầm sàn tầng 5 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 0%