## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — XUẤT, NHẬP MS PROJECT VÀ P6
Mở từng sheet rồi bấm Xuất XML (P6/MSP) — gói PRO; lệnh chỉ đọc, không sửa sheet. Thử Nhập XML bằng chính tệp vừa xuất: lệnh tạo sheet mới, không Ctrl+Z được (muốn bỏ thì xoá sheet). Tên tệp gợi ý và tên sheet nhập lấy theo tên sổ — lưu file này thành TienDo.xlsx để giống video.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Xuất cơ bản | Mở sheet, bấm Xuất XML (P6/MSP), lưu tệp .xml | Đã xuất 6 công tác, 5 liên kết; A1060 là mốc kết thúc 02/11/2026 17:00
2 | 2. Cấp và dòng tổng | Xuất; rồi Nhập XML chính tệp vừa xuất | Xuất 9 công tác, 4 liên kết (quan hệ ở dòng Tầng 2 bị bỏ). Nhập lại: sheet Import + tên sổ, dòng tổng mã T1, T2, T6, mọi việc chi tiết mang SNET
3 | 3. Bốn kiểu quan hệ | Xuất XML | 6 công tác, 4 liên kết — C1090FS bị bỏ vì không có mã C1090
4 | 4. Lịch, ngày lễ | Lịch làm việc: T2–T7 + ngày lễ Việt Nam 2027, rồi Xuất XML (thử thêm khi chưa khai ngày lễ) | Có ngày lễ: không cảnh báo, D5010 kết thúc 16/02/2027. Chưa khai Tết: cảnh báo lệch ở D5010
5 | 5. Hoàn thành, thực tế | Xuất XML; sửa Thời lượng E1010 thành 7 rồi xuất lại | Lần đầu cảnh báo E1010 (Duration không khớp Start–Finish); sau khi sửa thì hết
6 | 6. Ràng buộc | Xuất XML rồi Nhập XML tệp vừa xuất, mở nhóm cột ẩn xem Constraint Type | F1010 SNET 05/10, F1020 không ràng buộc, F1030 MSO 19/10, F1040 FNLT 07/11, F1050 (Deadline) thành SNET 03/11
7 | 7. Ký tự đặc biệt | Xuất XML rồi Nhập XML tệp vừa xuất | Tên việc giữ nguyên dấu &, ngoặc kép, dấu > và chữ có dấu

## 1. Xuất cơ bản
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | ← Mục lục
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-02 | A1050FS

## 2. Cấp và dòng tổng
TIẾN ĐỘ PHẦN THÂN — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Cấp | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước
| PHẦN THÂN | 1 | 16 | 2026-11-02 | 2026-11-19
| Tầng 1 | 2 | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-07
B1010 | Cốt thép cột, vách tầng 1 | 3 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-04
B1020 | Ván khuôn cột, vách tầng 1 | 3 | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | B1010FS
B1030 | Bê tông cột, vách tầng 1 | 3 | 1 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | B1020FS
| Tầng 2 | 2 | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-19 | B1030FS
B2010 | Ván khuôn dầm sàn tầng 2 | 3 | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13
B2020 | Cốt thép dầm sàn tầng 2 | 3 | 4 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | B2010FS
B2030 | Bê tông dầm sàn tầng 2 | 3 | 1 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | B2020FS

## 3. Bốn kiểu quan hệ
TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN TẦNG 1 | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước
C1010 | Xây tường tầng 1 | 6 | 2026-11-23 | 2026-11-28
C1020 | Trát tường trong tầng 1 | 6 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | C1010SS+3
C1030 | Lắp khung cửa tầng 1 | 2 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | C1010FF-1
C1040 | Sơn bả tầng 1 | 5 | 2026-12-05 | 2026-12-10 | C1020FS+2
C1050 | Cấp điện tạm thi công | 34 | 2026-11-02 | 2026-12-10 | C1060SF
C1060 | Đóng điện lưới chính thức | 1 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | C1090FS

## 4. Lịch, ngày lễ
TIẾN ĐỘ TẦNG 5 — QUA TẾT 2027 | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước
D5010 | Xây tường tầng 5 | 10 | 2027-02-01 | 2027-02-16
D5020 | Trát tường trong tầng 5 | 8 | 2027-02-17 | 2027-02-25 | D5010FS
D5030 | Lắp khung cửa tầng 5 | 3 | 2027-02-17 | 2027-02-19 | D5010FS

## 5. Hoàn thành, thực tế
TIẾN ĐỘ MÓNG — CẬP NHẬT NGÀY 20/10/2026 | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Hoàn thành (%) | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế
E1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-12 |  | 100% | 2026-10-05 | 2026-10-12
E1020 | Bê tông lót móng | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | E1010FS | 100% | 2026-10-13 | 2026-10-14
E1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | E1020FS | 50% | 2026-10-15
E1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | E1030FS | 0%

## 6. Ràng buộc
TIẾN ĐỘ CỌC VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Loại ràng buộc | Ngày ràng buộc
F1010 | Thi công cọc thử | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-07
F1020 | Nén tĩnh cọc thử | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | F1010FS | ASAP
F1030 | Ép cọc đại trà | 12 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | F1020FS | MSO | 2026-10-19
F1040 | Nghiệm thu cọc | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | F1030FS | FNLT | 2026-11-07
F1050 | Bàn giao mặt bằng thi công móng | 0 | 2026-11-03 |  | F1040FS | Deadline | 2026-11-10

## 7. Ký tự đặc biệt
TIẾN ĐỘ ĐIỆN NƯỚC TẦNG 3 | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước
G1010 | Đi ống điện & nước âm sàn tầng 3 | 4 | 2026-11-16 | 2026-11-19
G1020 | Lắp tủ điện "TĐ-T3" | 1 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | G1010FS
G1030 | Kiểm tra cách điện (R > 1 MΩ) | 1 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | G1020FS