## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — AI LẬP TIẾN ĐỘ VÀ ĐỀ XUẤT TIẾN ĐỘ
Mở từng sheet, làm như cột "Làm gì". Hai lệnh thuộc gói Pro (dùng thử vẫn chạy); phần AI cần mạng và khoá ở Tuỳ chọn → Trợ lý AI — kết quả AI mỗi lần một khác, hãy so cách làm chứ đừng so từng chữ. Không lệnh nào có Ctrl+Z: sheet Tiến độ AI không dùng thì xoá; ba cột đề xuất gỡ bằng nút Hoàn tác ghi (một lần, trước khi đóng cửa sổ) — lưu file trước khi Ghi vào Excel.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Đọc vùng BoQ | Chọn A3:D11 → AI Lập tiến độ → Đọc vùng BoQ → Sinh outline AI → Tạo sheet tiến độ | Xem trước 8 hạng mục (dòng tiêu đề tự bỏ); sheet mới Tiến độ AI ở cuối: mã công tác = mã BoQ, dòng nhóm tô màu, Bắt đầu/Kết thúc trống (cách nhóm, thời lượng AI có thể khác hình)
2 | 4. STT, tiêu đề, dòng nhóm | Chọn A3:E12 → số cột 2 / 3 / 4 / 5 → Đọc vùng BoQ; rồi chọn A4:E12 đọc lại | Lần 1: 9 dòng — lọt dòng tiêu đề (Mã hiệu / Nội dung công việc) và 2 dòng PHẦN THÂN; lần 2: 8 dòng, còn 2 dòng nhóm không mã
3 | 5. Khối lượng dạng chữ | Chọn A3:D8 → Đọc vùng BoQ; rồi chọn D4:D7 → Auto format số/ngày → chọn lại A3:D8, Đọc vùng BoQ | Lần 1: 8,640.00 – (trống) – 1.25 – 4,125.00 – 48.60; sau khi thành số thật: 86.40 – 1,250.00 – 1,250.00 – 412.50 – 48.60
4 | 9. Phân tích tiến độ | Đề xuất tiến độ → Status Date 28/09/2026 → Phân tích sheet hiện tại → Giữ deadline → Tạo đề xuất → Ghi vào Excel → Hoàn tác ghi; thử thêm Đẩy deadline, AI re-plan | 8 task: trễ 3, vượt 1, hoàn thành 1, chưa BĐ 3; slip 4; dự kiến 21/10/2026. Giữ: +25%, +35%, +54%. Đẩy: việc chưa xong +4 ngày, Xây tường tầng 2 → 09/10–22/10 (lịch mặc định T2–T7)
5 | 13. Ngày thực tế, dự trữ | Đề xuất tiến độ → Status Date 12/10/2026 → Phân tích → Giữ deadline → Tạo đề xuất; rồi Đẩy deadline → Tạo đề xuất | Trễ 3 (slip 5, 5, 4), hoàn thành 1, chưa BĐ 2; dự kiến 31/10/2026. Giữ: A4020 +60% [TF=-2d], A5010 giữ baseline, A5020 +620%. Đẩy: A5010 không đẩy, A5020 +3, A6010 +2, A4020 và A6020 +5 (lịch T2–T7)
6 | 16. Sheet AI chưa tính ngày | Đề xuất tiến độ → Phân tích sheet hiện tại (cột Start/Finish còn trống) | Lỗi: Không đọc được task nào (Start/Finish trống hoặc không phải ngày).

## 1. Đọc vùng BoQ
BẢNG KHỐI LƯỢNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng
AB.25112 | Đào móng bằng máy đào, đất cấp II | 100m³ | 12.5
AF.11111 | Bê tông lót móng đá 4x6, M100 | m³ | 38.4
AF.61120 | Cốt thép móng, đường kính ≤18 mm | tấn | 24.6
AF.81122 | Ván khuôn móng | 100m² | 3.85
AF.21225 | Bê tông móng đá 1x2, M300 | m³ | 286.5
AB.13112 | Đắp đất nền móng, độ chặt K95 | m³ | 420
AF.22245 | Bê tông cột đá 1x2, M350 | m³ | 42.8
AF.22345 | Bê tông dầm, sàn đá 1x2, M300 | m³ | 156.2

## 4. STT, tiêu đề, dòng nhóm
DỰ TOÁN PHẦN THÂN – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | ← Mục lục
STT | Mã hiệu | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng
I |  | PHẦN THÂN TẦNG 1
1 | AF.61421 | Cốt thép cột, đường kính ≤18 mm | tấn | 8.45
2 | AF.81132 | Ván khuôn cột vuông | 100m² | 1.92
3 | AF.22245 | Bê tông cột đá 1x2, M350 | m³ | 42.8
II |  | PHẦN THÂN TẦNG 2
4 | AF.61521 | Cốt thép dầm, sàn, đường kính ≤10 mm | tấn | 12.36
5 | AF.81141 | Ván khuôn dầm, sàn | 100m² | 6.48
6 | AF.22345 | Bê tông dầm, sàn đá 1x2, M300 | m³ | 156.2

## 5. Khối lượng dạng chữ
DỰ TOÁN HOÀN THIỆN TẦNG 1 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  | ← Mục lục
Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng
AE.22224 | Xây tường gạch đặc 220, vữa M75 | m³ | 86,40
AK.21224 | Trát tường trong dày 1,5 cm, vữa M75 | m² | 1.250,00
AK.84114 | Bả matit tường trong | m² | 1.250
AK.51250 | Lát nền gạch granite 600×600 | m² | 412,5
AH.32211 | Lắp dựng cửa đi khung nhôm kính | m² | 48.6

## 9. Phân tích tiến độ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%)
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 75%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0%
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 55%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0%
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 30%
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 10%

## 13. Ngày thực tế, dự trữ
TIẾN ĐỘ THÁNG 10 — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Tổng trôi | Trôi tự do
A4010 | Xây tường tầng 3 | 12 | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 100% | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 0 | 0
A4020 | Trát tường trong tầng 3 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 20% | 2026-10-08 |  | -2 | 0
A5010 | Lắp ống thoát nước trục đứng | 6 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 10% | 2026-10-12 |  | 6 | 6
A5020 | Lắp máng cáp trục kỹ thuật | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 40% | 2026-10-05 |  | 2 | 2
A6010 | Ốp lát nền tầng 2 | 10 | 2026-10-14 | 2026-10-24 | 0% |  |  | 3 | 3
A6020 | Lắp ray thang máy số 1 | 7 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 0% |  |  | 0 | 0

## 16. Sheet AI chưa tính ngày
← Mục lục
Activity ID | Activity Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Level | Main Activity | Worker | Complete (%)
| NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG |  |  |  |  | 1 |  |  | 0%
| Phần móng |  |  |  |  | 2 |  |  | 0%
AB.25112 | Đào móng bằng máy đào, đất cấp II | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0%
AF.11111 | Bê tông lót móng đá 4x6, M100 | 2 |  |  | AB.25112SS+2 | 3 |  |  | 0%
AF.61120 | Cốt thép móng, đường kính ≤18 mm | 6 |  |  | AF.11111FS | 3 |  |  | 0%
AF.81122 | Ván khuôn móng | 5 |  |  | AF.61120SS+2 | 3 |  |  | 0%
AF.21225 | Bê tông móng đá 1x2, M300 | 2 |  |  | AF.81122FS | 3 |  |  | 0%
AB.13112 | Đắp đất nền móng, độ chặt K95 | 4 |  |  | AF.21225FS+3 | 3 |  |  | 0%
| Phần thân |  |  |  |  | 2 |  |  | 0%
AF.22245 | Bê tông cột đá 1x2, M350 | 3 |  |  | AB.13112FS | 3 |  |  | 0%
AF.22345 | Bê tông dầm, sàn đá 1x2, M300 | 5 |  |  | AF.22245FS | 3 |  |  | 0%