## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — LỆNH CÀI ĐẶT TIẾN ĐỘ, MẪU TIẾN ĐỘ, NGÔN NGỮ TIÊU ĐỀ
Mở từng sheet, làm như cột "Làm gì" rồi so với cột "Kết quả đúng". Ngôn ngữ tiêu đề, Lưu lịch và Lưu ở thẻ Cài đặt Gantt không hỏi, không sao lưu — Ctrl+Z không hoàn tác (bấm Ngôn ngữ tiêu đề lần nữa để đổi ngược; cột tài nguyên thêm thừa thì xoá tay). Chỉ sắp xếp cột (bài 11) có hộp xác nhận + sao lưu. Bài 7, 8, 9 đổi cả thiết đặt MẶC ĐỊNH của máy: làm xong vào Cài đặt → thẻ Cài đặt Gantt → Nâng cao → Reset về mặc định → Lưu (hoặc đặt lại lịch, từ khoá của bạn).
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Đổi tiêu đề Anh → Việt | DVD Cons → mũi tên của Cài đặt → Ngôn ngữ tiêu đề; rồi bấm lệnh lần nữa | Lần 1: Đã đổi 7 tiêu đề cột sang Tiếng Việt (Mã công tác … Hoàn thành (%)). Lần 2: về lại tiếng Anh
2 | 2. Bảng lẫn hai thứ tiếng | Ngôn ngữ tiêu đề; rồi bấm lệnh lần nữa | Lần 1: Đã đổi 5 tiêu đề sang Tiếng Anh (Activity ID, Activity Name, Start, Finish, Note; Hạng mục giữ nguyên). Lần 2: Đã đổi 7 tiêu đề sang Tiếng Việt — Bắt đầu, Kết thúc chứ không về Ngày bắt đầu
3 | 3. Bảng không phải tiến độ | Ngôn ngữ tiêu đề (để thấy bẫy); rồi gõ lại tay Mã, Ngày, Trạng thái, Ghi chú | Đã đổi 4 tiêu đề sang Tiếng Anh: Activity ID, Duration, Status, Note — không Ctrl+Z được
4 | 7. Từ khoá tài nguyên | Cài đặt → thẻ Cài đặt Gantt → Lưu (giữ từ khoá mặc định). Xoá các cột vừa thêm; mở lại Cài đặt, Từ khóa nhân công chỉ để Nhân lực, xoá trắng Từ khóa thiết bị → Lưu | Lần 1: thêm 23 cột H → AD (Nhân công, Công nhân, Thợ, Worker … Trộn). Lần 2: không thêm cột nào
5 | 8. Tuần làm việc 5 ngày | Cài đặt → thẻ Lịch làm việc → T2 → T6 → Lưu | Bắt đầu 05/10, 13/10, 15/10, 27/10, 29/10; Kết thúc 12/10, 14/10, 26/10, 28/10, 05/11
6 | 9. Ngày nghỉ riêng | Cài đặt → Lịch làm việc → T2 → T7 → Thêm ngày 15/10/2026, tên Nghỉ tránh bão → + Thêm → Lưu | A1030 kết thúc 23/10; A1040 24/10 → 26/10; A1050 27/10 → 02/11
7 | 11. Ẩn hiện, sắp xếp cột | Cài đặt → Ẩn/Hiện cột → Cơ bản → Áp dụng. Chọn Công tác trước, bấm ▲ ba lần → Áp dụng → Tiếp tục; rồi Ctrl+Z | Cột G Nhân lực ẩn; Công tác trước sang cột C; Ctrl+Z trả thứ tự cũ
8 | 15. Sheet đang khoá | Xem lại → Bảo vệ trang tính → OK; Ngôn ngữ tiêu đề. Rồi Bỏ bảo vệ trang tính, chạy lại | Lần 1: hộp báo Không có tiêu đề nào cần đổi (đã đúng ngôn ngữ), tiêu đề vẫn tiếng Anh. Lần 2: Đã đổi 7 tiêu đề

## 1. Đổi tiêu đề Anh → Việt
TIẾN ĐỘ — Nhà văn phòng 9 tầng | [6 empty] | ← Mục lục
Activity ID | Activity Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Complete (%)
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 100%
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS | 100%
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS | 40%
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS | 0%
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS | 0%

## 2. Bảng lẫn hai thứ tiếng
TIẾN ĐỘ PHẦN THÂN | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Duration | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Predecessors | Hạng mục | Ghi chú
B1010 | Cốt thép cột tầng 1 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Kết cấu
B1020 | Ván khuôn cột tầng 1 | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | B1010FS | Kết cấu
B1030 | Bê tông cột tầng 1 | 1 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | B1020FS | Kết cấu | B25, đá 1×2
B1040 | Ván khuôn dầm sàn tầng 2 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | B1030FS | Kết cấu
B1050 | Cốt thép dầm sàn tầng 2 | 3 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | B1040FS | Kết cấu

## 3. Bảng không phải tiến độ
SỔ THEO DÕI YÊU CẦU LÀM RÕ (RFI) — Nhà văn phòng 9 tầng | [5 empty] | ← Mục lục
STT | Mã | Ngày | Nội dung yêu cầu | Trạng thái | Ghi chú
1 | RFI-01 | 2026-10-06 | Làm rõ cao độ đáy đài móng M3 | Đã trả lời | TVTK trả lời ngày 08/10
2 | RFI-02 | 2026-10-09 | Chi tiết neo thép chờ cột trục C | Đang chờ
3 | RFI-03 | 2026-10-12 | Vị trí hố ga thoát nước mái | Đang chờ | Gửi kèm bản vẽ KT-05

## 7. Từ khoá tài nguyên
TIẾN ĐỘ PHẦN MÓNG — Nhà văn phòng 9 tầng | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 4
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS | 6
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS | 12
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS | 10
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS | 6

## 8. Tuần làm việc 5 ngày
TIẾN ĐỘ PHẦN MÓNG — Nhà văn phòng 9 tầng | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 4
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS | 6
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS | 12
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS | 10
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS | 6

## 9. Ngày nghỉ riêng
TIẾN ĐỘ PHẦN MÓNG — Nhà văn phòng 9 tầng | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 4
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS | 6
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS | 12
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS | 10
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS | 6

## 11. Ẩn hiện, sắp xếp cột
TIẾN ĐỘ PHẦN MÓNG — Nhà văn phòng 9 tầng | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 4
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS | 6
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS | 12
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS | 10
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS | 6

## 15. Sheet đang khoá
TIẾN ĐỘ — Nhà văn phòng 9 tầng | [6 empty] | ← Mục lục
Activity ID | Activity Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Complete (%)
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 100%
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1010FS | 100%
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | A1020FS | 40%
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | A1030FS | 0%
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | A1040FS | 0%