## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG & BẢNG CHÊNH LỆCH
Cần gói PRO. Đứng ở sheet bài rồi bấm DVD Cons › Tiến độ › Báo cáo & Snapshot › Kiểm tra chất lượng (bài 1–5) hoặc Bảng chênh lệch tiến độ (bài 6–9); gõ đúng ngày dữ liệu ở cột "Làm gì". KHÔNG chạy Tự động tính: cột Tổng trôi đã có số, chạy lại sẽ dời ngày làm kết quả khác video. Số trong video tính cho máy định dạng số kiểu Việt (dấu phẩy thập phân); máy để kiểu Mỹ thì bài 1 ra 73%, bài 2 ra 82% vì không vấp lỗi đọc ô 10%. Bài 5 (lưu Baseline) làm SAU CÙNG: mục BEI của mọi sheet trong file đều lấy bản Baseline lưu sau cùng. Kiểm tra chất lượng chạy lại trên cùng sheet thì hỏi trước khi ghi đè sheet báo cáo, Ctrl+Z ngay sau lệnh lấy lại bản cũ; Bảng chênh lệch luôn tạo sheet mới (trùng ngày thêm (2), (3)…), Ctrl+Z không gỡ được — thừa thì xoá sheet đó.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Tiến độ mẫu | Kiểm tra chất lượng → ngày dữ liệu 28/09/2026 → OK | Sheet Sức khỏe 1. Tiến độ mẫu: 64% (7/11) dải đỏ; Lỗi: Logic hở 2/8 (A1040, A2020 thiếu sau), Lag 3/7, FS 71%, Actual bất thường A3020 (ô 10% bị đọc thành 100% — máy kiểu Mỹ không có dòng này, ra 73%)
2 | 2. Thêm mốc kết thúc | Kiểm tra chất lượng → 28/09/2026; chạy lần hai để thấy hộp Xác nhận → Tiếp tục; Ctrl+Z ngay để lấy lại báo cáo cũ | 73% (8/11) dải vàng: Logic hở 0/9 Đạt, FS 80% Lưu ý, Lag 3/10 Lỗi, A3020 vẫn bị báo
3 | 3. Hoàn thiện T5 | Kiểm tra chất lượng → ngày dữ liệu 12/10/2026 | 36% (4/11): Lỗi — Lead C1030, Float âm C1080 C1120, Actual bất thường C1060 C1070 C1090, Trễ 2/12; Lưu ý — MSO C1040 (mềm 2), Float cao C1100, Duration C1080 (60d)
4 | 4. Kết cấu có cột Cấp | Kiểm tra chất lượng → 28/09/2026; rồi điền Cấp 3 cho B11, B13 và chạy lại | 78% (7/9): Float âm/cao Bỏ qua; Logic hở E2010 (→); Lưu ý KC7, E2020 (Summary có quan hệ), E2040 (thiếu Level). Sau khi điền Cấp: 89% (8/9), mục 12 chỉ còn KC7
5 | 5. Tuần sau có Baseline | LÀM SAU CÙNG: Báo cáo & Snapshot › Baseline (kế hoạch gốc) → lưu tên BL1; rồi Kiểm tra chất lượng → 05/10/2026 | 67% (8/12) dải đỏ: BEI 0,33 (2/6) Lỗi, Trễ / bỏ lỡ 4/9 (A1030, A2010, A3010, A3020), FS 80% Lưu ý, Lag 3/10 Lỗi
6 | 6. Có BAC và AC | Bảng chênh lệch tiến độ → 28/09/2026; xem cả dòng 30 và 39. Rồi đứng ở sheet Dashboard vừa tạo, bấm lại lệnh (bài 9) | Tổng 8, Trễ 3, Vượt 1, Hoàn thành 1, Trễ Critical 4d, Dự kiến KT 21/10/2026; BAC 5,0B EV 1,8B AC 2,0B SPI 0,87 đỏ CPI 0,93 vàng nhạt VAC -360,5M; Top 5 vượt chi A1020 -72.500.000. Bài 9: sheet mới toàn số 0 + Dự án đang trong tầm kiểm soát
7 | 7. Chưa có cột BAC | Bảng chênh lệch tiến độ → 28/09/2026 | Hàng Chi phí chỉ có dòng nhắc điền BAC + AC; Top 10: A3010 TF=12d, A2010 Critical, A1020 TF=6d; Trễ Critical vẫn 4d
8 | 8. Chưa nhập AC | Bảng chênh lệch tiến độ → 28/09/2026 | AC 0, CPI 0,00 ô xám, VAC 0 ô xanh; Top 5: Không có task nào đang vượt chi; đề xuất không nhắc chi phí

## 1. Tiến độ mẫu
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | Tổng trôi
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 0
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 2026-09-14 |  | 75% | 6
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 |  |  | 0% | 6
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 |  |  | 0% | 6
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 2026-09-14 |  | 55% | 0
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 |  |  | 0% | 0
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 2026-09-21 |  | 30% | 12
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 2026-09-28 |  | 10% | 12

## 2. Thêm mốc kết thúc
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | Tổng trôi
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 0
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 2026-09-14 |  | 75% | 6
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 |  |  | 0% | 6
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 |  |  | 0% | 6
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 2026-09-14 |  | 55% | 0
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 |  |  | 0% | 0
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 2026-09-21 |  | 30% | 12
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 2026-09-28 |  | 10% | 12
M999 | Hoàn thành phần thô (mốc) | 0 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | A1040;A2020;A3020 |  |  | 0% | 0

## 3. Hoàn thiện T5
TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN TẦNG 5 — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [10 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Ràng buộc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | Tổng trôi
C1010 | Xây tường bao che tầng 5 | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-19 |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-19 | 100% | 0
C1020 | Đi ống điện, nước âm tường T5 | 8 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | C1010 |  | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 100% | 0
C1030 | Trát tường trong tầng 5 | 12 | 2026-09-26 | 2026-10-09 | C1020FS-3 |  | 2026-09-26 |  | 70% | 0
C1040 | Lắp đặt thang máy | 20 | 2026-10-05 | 2026-10-27 | C1010 | MSO | 2026-10-05 |  | 25% | 21
C1050 | Lắp kính mặt dựng | 18 | 2026-10-01 | 2026-10-21 | C1010 | SNET | 2026-10-01 |  | 40% | 26
C1060 | Lát nền gạch tầng 5 | 6 | 2026-10-10 | 2026-10-16 | C1030 |  | 2026-10-10 |  | 100% | 0
C1070 | Lắp cửa đi, cửa sổ tầng 5 | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | C1020 |  |  |  | 60% | 12
C1080 | Sơn bả hoàn thiện ngoài nhà | 60 | 2026-10-12 | 2026-12-19 | C1010 | MFO |  |  | 0% | -4
C1090 | Sơn nước trong nhà tầng 5 | 8 | 2026-10-17 | 2026-10-26 | C1060;C1070 |  | 2026-10-17 |  | 0% | 18
C1100 | Trồng cây xanh, thảm cỏ | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | C1050 |  |  |  | 0% | 46
C1110 | Lắp thiết bị PCCC tầng 5 | 12 | 2026-10-28 | 2026-11-10 | C1040;C1090 |  |  |  | 0% | 34
C1120 | Nghiệm thu, bàn giao | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | C1080;C1100;C1110 | Deadline |  |  | 0% | -4

## 4. Kết cấu có cột Cấp
TIẾN ĐỘ KẾT CẤU THÂN TẦNG 6–7 — TRÌNH DUYỆT | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Cấp | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Hoàn thành (%)
KC | 1 | PHẦN KẾT CẤU THÂN TẦNG 6–7 | 24 | 2026-10-05 | 2026-10-31 |  | 0%
KC6 | 2 | Tầng 6 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  | 0%
E1010 | 3 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 6 | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-08 |  | 0%
E1020 | 3 | Bê tông cột tầng 6 | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | E1010 | 0%
E1030 | 3 | Cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng 6 | 6 | 2026-10-10 | 2026-10-16 | E1020 | 0%
E1040 | 3 | Bê tông dầm sàn tầng 6 | 1 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | E1030 | 0%
KC7 | 2 | Tầng 7 | 12 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | KC6 | 0%
E2010 | 3 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 7 | 4 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | E1040 | 0%
E2020 |  | Bê tông cột tầng 7 | 1 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | E2010 | 0%
E2030 | 3 | Cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng 7 | 6 | 2026-10-24 | 2026-10-30 | E2020 | 0%
E2040 |  | Bê tông dầm sàn tầng 7 | 1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | E2030 | 0%

## 5. Tuần sau có Baseline
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | Tổng trôi
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 0
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 100% | 6
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 |  |  | 0% | 6
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 |  |  | 0% | 6
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 2026-09-14 |  | 85% | 0
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 |  |  | 0% | 0
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 2026-09-21 |  | 75% | 12
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 2026-09-28 |  | 40% | 12
M999 | Hoàn thành phần thô (mốc) | 0 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | A1040;A2020;A3020 |  |  | 0% | 0

## 6. Có BAC và AC
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 420000000 | 436000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |  | 75% | 1250000000 | 1010000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  |  | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 |  | 55% | 640000000 | 372000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-09-21 |  | 30% | 360000000 | 126000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-09-28 |  | 10% | 240000000 | 30000000

## 7. Chưa có cột BAC
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | Tổng trôi
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 0
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 2026-09-14 |  | 75% | 6
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 |  |  | 0% | 6
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 |  |  | 0% | 6
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 2026-09-14 |  | 55% | 0
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 |  |  | 0% | 0
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 2026-09-21 |  | 30% | 12
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 2026-09-28 |  | 10% | 12

## 8. Chưa nhập AC
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | BAC | AC
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100% | 420000000
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |  | 75% | 1250000000
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0% | 980000000
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  |  | 0% | 510000000
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 |  | 55% | 640000000
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0% | 610000000
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-09-21 |  | 30% | 360000000
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-09-28 |  | 10% | 240000000