## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — KẾ HOẠCH 2 TUẦN, 3 TUẦN VÀ KHOẢNG TÙY CHỌN
Ba lệnh thuộc gói PRO, chỉ ĐỌC sheet tiến độ và tạo sheet MỚI ở cuối sổ — không sửa sheet gốc, không hỏi xác nhận, không cần Ctrl+Z; muốn làm lại thì xoá sheet kết quả. Ngày dữ liệu gõ vào được lưu chung cho cả file.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Kế hoạch 2 tuần | Đứng ở sheet này, bấm Kế hoạch 2 tuần tới → gõ 28/09/2026 → OK | Sheet Lookahead 2026-09-21: lưới 21/09–11/10, 8 việc; A3005 quá hạn đứng đầu, ghi chú đỏ; A1010 đã xong nên không có
2 | 2. Kế hoạch 3 tuần | Làm bài 1 trước. Đứng ở sheet này, bấm Kế hoạch 3 tuần tới → ô nhập đã điền sẵn 28/09/2026 → OK | Sheet Lookahead 2026-09-21 (2): lưới 28 ngày, thêm cột TUẦN 4 (12/10); màu và dự báo như bài 1
3 | 3. Ngày giữa tuần | Bấm Kế hoạch 2 tuần tới → gõ 30/09/2026 → OK | Sheet Lookahead 2026-09-21 (3): tuần vẫn tính từ 28/09; ô xanh tới 30/09; A3020 thành Dự báo trễ 15d
4 | 4. Việc nào được đưa vào | Bấm Kế hoạch 2 tuần tới → gõ 12/10/2026 → OK | Sheet Lookahead 2026-10-05: 5 việc B1020, B1030, B1040, B2010, M1060; bỏ dòng hạng mục, B1010, B1015, M1050, B2020
5 | 5. Ngày nghỉ, ngày lễ | Cài đặt → thẻ Lịch làm việc → năm 2026 → Áp dụng lễ VN → Lưu; rồi Kế hoạch 2 tuần tới → gõ 07/09/2026 | Sheet Lookahead 2026-08-31: ô lưới 1–2/9 và Chủ nhật xám; hàng tiêu đề ngày chỉ xám Chủ nhật; C2010 Dự báo trễ 8d
6 | 6. Thiếu cột thực tế | Bấm Kế hoạch 2 tuần tới → gõ 28/09/2026 → OK | Ô vàng tới 28/09; Trạng thái 'chưa bắt đầu', Dự báo '—' cho mọi việc; A3005 vẫn quá hạn
7 | 8. Sheet không phải tiến độ | Đứng ở sheet này, bấm Kế hoạch 2 tuần tới → OK | Báo 'Không sinh được lookahead…'; ngày vừa gõ vẫn được lưu làm ngày dữ liệu
8 | 9. Khoảng tùy chọn | Sinh tiến độ (khoảng tùy chọn) → 01/10/2026 đến 31/10/2026, Tuần, cột AD, tích Cắt → Sinh tiến độ | Sheet Tien do 01-10-26_31-10-26 (cat): 2 hạng mục + 9 việc, trục W39–W45; A1060 thời lượng 17; không có mũi tên vào A1030
9 | 10. Giữ ngày thật | Như bài 9 nhưng BỎ tích Cắt | Sheet Tien do 01-10-2026_31-10-2026: ngày và thời lượng như nguồn; A2010 từ 14/09, A1070 tới 02/11; trục W37–W46
10 | 11. Thiếu cột Cấp | Như bài 9 (tích Cắt) | 6 việc, mọi thanh thành thanh hạng mục đen. Trong file này đã có sheet cùng tên ở bài 9 nên sheet mới tên 'Tien do 01-10-26_31-10-26 ( (2)'
11 | 12. Khi nhập sai | Sinh tiến độ → gõ AD4 vào Cột bắt đầu vẽ; rồi sửa lại AD, chọn 01/01/2027 đến 31/01/2027 | AD4: cửa sổ báo lỗi. Khoảng 2027: báo 'Các dòng có ngày nhưng thiếu Mã công tác…' — thực ra khoảng không có việc

## 1. Kế hoạch 2 tuần
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |  | 75%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  |  | 0%
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 |  | 55%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0%
A3005 | Đặt ống chờ M&E sàn tầng 2 | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-09-10 |  | 80%
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-09-21 |  | 30%
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-09-28 |  | 10%

## 2. Kế hoạch 3 tuần
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |  | 75%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  |  | 0%
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 |  | 55%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0%
A3005 | Đặt ống chờ M&E sàn tầng 2 | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-09-10 |  | 80%
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-09-21 |  | 30%
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-09-28 |  | 10%

## 3. Ngày giữa tuần
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |  | 75%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 0%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  |  | 0%
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 |  | 55%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0%
A3005 | Đặt ống chờ M&E sàn tầng 2 | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-09-10 |  | 80%
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-09-21 |  | 30%
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-09-28 |  | 10%

## 4. Việc nào được đưa vào
TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
| PHẦN HOÀN THIỆN TẦNG 1–2 |  | 2026-09-14 | 2026-11-14
B1010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 100%
B1015 | Chống thấm sàn WC tầng 1 | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 2026-09-28 |  | 100%
B1020 | Trát tường trong tầng 1 | 12 | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 100%
B1030 | Ốp lát nền tầng 1 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 |  |  | 0%
B1040 | Lắp khuôn cửa tầng 1 | 6 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 2026-10-08 |  | 0%
M1050 | Bàn giao mặt bằng tầng 2 cho M&E | 0 | 2026-10-15
M1060 | Nghiệm thu hoàn thiện tầng 1 | 0 | 2026-10-24 | 2026-10-24
B2010 | Xây tường tầng 2 | 18 | 2026-10-13 | 2026-11-02 |  |  | 0%
B2020 | Trát tường trong tầng 2 | 12 | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  | 0%

## 5. Ngày nghỉ, ngày lễ
TIẾN ĐỘ PHẦN THÂN — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
C1010 | Bê tông cột tầng 2 | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 100%
C2010 | Xây tường tầng 1 | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-08-31 |  | 30%
C1020 | Cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng 3 | 12 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 2026-09-04 |  | 25%
C1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  |  | 0%

## 6. Thiếu cột thực tế
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%)
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 75%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0%
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 55%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 0%
A3005 | Đặt ống chờ M&E sàn tầng 2 | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 80%
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 30%
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 10%

## 8. Sheet không phải tiến độ
BẢNG DỰ TOÁN — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
STT | Mã hiệu | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | AF.11213 | Bê tông lót móng đá 4×6 M100 | m³ | 18.6 | 1152000 | 21427200
2 | AF.11313 | Bê tông móng đá 1×2 M300 | m³ | 142.5 | 1486000 | 211755000
3 | AF.61120 | Cốt thép móng Ø ≤ 18 mm | tấn | 12.84 | 21350000 | 274134000
4 | AF.81122 | Ván khuôn móng | 100 m² | 3.26 | 9870000 | 32176200

## 9. Khoảng tùy chọn
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Cấp | Đường găng | Hoàn thành (%)
| PHẦN THÂN |  |  |  |  | 1
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 2 | Y | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 2 | Y | 100%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 2 | Y | 100%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030 | 2 | Y | 40%
A1050 | Bê tông cột tầng 4 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1040 | 2 | Y | 0%
A1060 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 4 | 15 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | A1050 | 2 | Y | 0%
A1070 | Bê tông dầm sàn tầng 4 | 2 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | A1060 | 2 | Y | 0%
| PHẦN HOÀN THIỆN |  |  |  |  | 1
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 |  | 2 |  | 70%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 2 |  | 20%
M2030 | Nghiệm thu tường xây tầng 1–2 | 0 |  | 2026-10-17 | A2020 | 2
A2040 | Trát tường trong tầng 1 | 12 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | M2030 | 2 |  | 0%
A2050 | Xây tường tầng 3 | 12 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | A2020 | 2 |  | 0%

## 10. Giữ ngày thật
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Cấp | Đường găng | Hoàn thành (%)
| PHẦN THÂN |  |  |  |  | 1
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 2 | Y | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 2 | Y | 100%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 2 | Y | 100%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030 | 2 | Y | 40%
A1050 | Bê tông cột tầng 4 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1040 | 2 | Y | 0%
A1060 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 4 | 15 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | A1050 | 2 | Y | 0%
A1070 | Bê tông dầm sàn tầng 4 | 2 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | A1060 | 2 | Y | 0%
| PHẦN HOÀN THIỆN |  |  |  |  | 1
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 |  | 2 |  | 70%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 2 |  | 20%
M2030 | Nghiệm thu tường xây tầng 1–2 | 0 |  | 2026-10-17 | A2020 | 2
A2040 | Trát tường trong tầng 1 | 12 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | M2030 | 2 |  | 0%
A2050 | Xây tường tầng 3 | 12 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | A2020 | 2 |  | 0%

## 11. Thiếu cột Cấp
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6

## 12. Khi nhập sai
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Cấp | Đường găng | Hoàn thành (%)
| PHẦN THÂN |  |  |  |  | 1
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 2 | Y | 100%
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 2 | Y | 100%
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 2 | Y | 100%
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030 | 2 | Y | 40%
A1050 | Bê tông cột tầng 4 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A1040 | 2 | Y | 0%
A1060 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 4 | 15 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | A1050 | 2 | Y | 0%
A1070 | Bê tông dầm sàn tầng 4 | 2 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | A1060 | 2 | Y | 0%
| PHẦN HOÀN THIỆN |  |  |  |  | 1
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 |  | 2 |  | 70%
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 2 |  | 20%
M2030 | Nghiệm thu tường xây tầng 1–2 | 0 |  | 2026-10-17 | A2020 | 2
A2040 | Trát tường trong tầng 1 | 12 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | M2030 | 2 |  | 0%
A2050 | Xây tường tầng 3 | 12 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | A2020 | 2 |  | 0%