## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — LỆNH NHÂN LỰC VÀ CÂN BẰNG NHÂN LỰC
Cần gói PRO. Mở sheet tiến độ của từng bài rồi bấm DVD Cons → Tiến độ → Báo cáo & Snapshot → Nhân lực (hoặc Cân bằng nhân lực); so với cột "Kết quả đúng". Số liệu tính theo lịch mặc định Thứ 2 – Thứ 7, không ngày lễ: đã đổi Lịch làm việc thì số sẽ khác. Sheet kết quả mang ngày hôm nay, trùng tên thì thêm " (2)", " (3)"… Nhân lực chỉ thêm sheet báo cáo, không hỏi, không sao lưu — không cần thì xoá sheet đó. Cân bằng: Tính thử và Ghi báo cáo không sửa tiến độ; Áp vào tiến độ có hộp xác nhận + sao lưu — đóng cửa sổ rồi Ctrl+Z ngay để lấy lại ngày cũ.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Cột Nhân lực | Đứng ở sheet này → Nhân lực (bài 2: đếm tay tuần 28/09) | Sheet Nhan luc <ngày>: 8 công tác, đỉnh 48 người (01/10/2026), TB đỉnh tuần 27,7, 944 người·ngày, 3 tuần tô đỏ (34, 38, 48)
2 | 3. Tên cột không nhận | Nhân lực; rồi sửa F2 thành Nhân lực, quay lại sheet này chạy lại | Lần 1: dòng 2 cảnh báo, đỉnh 4 công tác (28/09/2026), 76 công·ngày, 2 tuần đỏ; lần 2: như bài 1
3 | 4. Dòng tổng WBS | Nhân lực, đọc hộp thông báo | Hộp báo đã bỏ 3 dòng TỔNG; 8 công tác, đỉnh 48 (01/10/2026), 944 người·ngày — như bài 1
4 | 5. Ô trống, ô chữ | Nhân lực (cột Số CN; F9 trống, F10 ghi 2 tổ) | 6 công tác, đỉnh 40 (01/10/2026), TB 25,7, 876 người·ngày — A3010, A3020 bị bỏ
5 | 6. Phân bổ không đều | Nhân lực (F5 = 1d:20, 1d:40) | Đỉnh 58 người (02/10/2026), TB đỉnh tuần 29,3, tổng vẫn 944
6 | 7. Cân bằng trần 40 | Cân bằng nhân lực → Giới hạn 40, Không kéo dài dự án → Tính thử → Ghi báo cáo → Áp vào tiến độ → Tiếp tục; đóng cửa sổ, quay lại sheet này chạy Nhân lực (bài 9) | 48 → 40, K1 1.83 → 1.54, vượt 5 → 0; A3010 03/10–15/10, A3020 09/10–15/10, SNET ở 2 cột mới; Nhân lực: đỉnh 40 (01/10), TB 28,3, 4 tuần đỏ
7 | 10. Trần 28 không kéo dài | Giới hạn 28, Không kéo dài dự án → Tính thử (không áp) | 48 → 40, K1 1.53, vượt 17 → 17; dòng đỏ: Bê tông dầm sàn tầng 3 một mình 30 người; Cốp pha sàn không xếp được
8 | 11. Trần 28 theo giới hạn | Giới hạn 28, chế độ Theo giới hạn nhân lực → Tính thử; thử bỏ tích Không bắt đầu vào ngày nghỉ | 48 → 30, K1 1.91, vượt 17 → 2; dời 3 công tác 35 ngày, KÉO DÀI THÊM 28 ngày tới 14/11/2026; bỏ tích: cốp pha sàn khởi công CN 18/10
9 | 12. Khoá việc đã làm | Giới hạn 40, Khoá việc trước 29/09/2026 → Tính thử | 48 → 42, K1 1.63, vượt 5 → 3; chỉ dời A1030, A1040 mỗi việc 4 ngày
10 | 13. Thiếu Công tác trước | Mở Cân bằng nhân lực trên sheet này | Dòng đỏ: coi mọi công tác là độc lập
11 | 14. Khi nhập sai | Theo giới hạn + xoá Giới hạn → Tính thử; Giới hạn 40, Khoá 31/09/2026 → Tính thử; Không kéo dài + Giới hạn trống → Tính thử; mở lệnh trên sheet bài 3 | "phải nhập giới hạn"; "Ngày khoá không đọc được"; "Không cần dời công tác nào"; sheet bài 3: không có cột nhân lực, nút Tính thử mờ

## 1. Cột Nhân lực
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 4

## 3. Tên cột không nhận
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Nhân lực (người)
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 4

## 4. Dòng tổng WBS
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Cấp | Bắt đầu | Kết thúc | Nhân lực
A1000 | PHẦN KẾT CẤU TẦNG 3–4 | 1 | 2026-09-07 | 2026-10-10 | 80
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 14
A2000 | XÂY TƯỜNG | 1 | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 20
A2010 | Xây tường tầng 1 | 2 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 10
A3000 | ĐIỆN NƯỚC | 1 | 2026-09-21 | 2026-10-03 | 8
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 2 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 4

## 5. Ô trống, ô chữ
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Số CN
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2 tổ

## 6. Phân bổ không đều
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1d:20, 1d:40
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 4

## 7. Cân bằng trần 40
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 4

## 10. Trần 28 không kéo dài
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 4

## 11. Trần 28 theo giới hạn
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 4

## 12. Khoá việc đã làm
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 4

## 13. Thiếu Công tác trước
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 4

## 14. Khi nhập sai
TIẾN ĐỘ THI CÔNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [6 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Nhân lực
A1010 | Bê tông cột tầng 3 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | 12
A1020 | Cốp pha, cốt thép sàn tầng 3 | 15 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | A1010 | 24
A1030 | Bê tông dầm sàn tầng 3 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | A1020 | 30
A1040 | Cốt thép, cốp pha cột tầng 4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | A1030FS+2 | 14
A2010 | Xây tường tầng 1 | 18 | 2026-09-14 | 2026-10-03 | A1010 | 10
A2020 | Xây tường tầng 2 | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A2010 | 10
A3010 | Lắp ống cấp thoát nước tầng 1 | 11 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | A2010SS+6 | 4
A3020 | Đi dây điện âm tường tầng 1 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | A3010SS+6 | 4