## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — SỔ PHÁT SINH, BÙ GIÁ, THANH TOÁN THEO KỲ
Làm theo thứ tự bảng dưới: bài 1 → 4 → 6 → 9 nối thành một chuỗi trong cùng file (Thanh toán theo kỳ tự gom Sổ phát sinh, sheet Bù giá và kỳ trước của file). Hai bài cuối mỗi bài tạo một "Kỳ 1" riêng — làm trên bản file gốc chưa có sheet Kỳ nào. Sổ phát sinh và Thanh toán theo kỳ chỉ tạo sheet mới, không hỏi, không sao lưu: lập sai thì xoá sheet đó rồi lập lại. Bù giá ghi 2 cột có hộp xác nhận + sao lưu: đóng cửa sổ Bù giá rồi Ctrl+Z ngay.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Kỳ 1 từ BoQ | Chọn A3:H7 → Thanh toán theo kỳ: cột B, D, E, F, Tiến độ H, % hoàn thành lũy kế; lần 1, ngày 25/10/2026; GTHĐ 1.725.212.500, VAT 10, tạm ứng 260.000.000, thu hồi 15, giữ lại 5 → Lập bảng | Sheet Kỳ 1: kỳ này 1.450.295.000 (chưa VAT); thu hồi 239.298.675; giữ lại 79.766.225; đề nghị thanh toán 1.276.259.600
2 | 4. Đo bóc phát sinh | Chọn A3:F9 → Sổ phát sinh: cột B, D, E, F, Lý do C; lý do mặc định Chỉ thị số 07/CT-CĐT; Đợt 1 → Lập sổ. Sau đó trên sổ chọn Đã duyệt dòng 1, 2, 3, 5 và Từ chối dòng 6 | So phat sinh Đợt 1: tăng 56.805.000, giảm -6.864.000, thuần 49.941.000; sau khi duyệt: đã duyệt 24.636.000, đề xuất 7.030.000
3 | 6. Vật liệu bù giá | Chọn A3:F7 → Bù giá: Bù trừ trực tiếp, giữ hai dấu tích → Tính → Tiếp tục. Thử thêm Hệ số theo chỉ số giá (P0 1.450.295.000; a 0,15; 0,6 118,62→124,31; 0,15 109,40→113,25; 0,1 104,15→105,02) rồi XOÁ sheet Bù giá (2) | Thêm cột G:H; sheet Bù giá 65.890.000 (Đá 1×2 thiếu giá: để trống, báo 1 dòng). Chỉ số: Pt 1.0349, bù 50.608.201 ở sheet Bù giá (2)
4 | 9. BoQ kỳ 2 | Sau bài 1, 4, 6: chọn A3:H7 → Thanh toán theo kỳ: gõ lại Tiến độ H, giữ số điền sẵn (lần 2), ngày 25/11/2026, tick phát sinh + bù giá → Lập bảng | Sheet Kỳ 2: kỳ này 208.606.000; thu hồi 20.701.325 (hết tạm ứng); giữ lại 11.473.330; đề nghị 197.291.945
5 | 3. Vượt KL hợp đồng | Trên bản file gốc (chưa có sheet Kỳ): chọn A3:H7 → kiểu KL thực hiện lũy kế, thông số như bài 1 | Đào đất kỳ này 1.320 > 1.250: Ghi chú "Vượt KL hợp đồng" + cảnh báo; kỳ này 1.456.245.000
6 | 13. Dòng chương, số chữ | Trên bản file gốc (chưa có sheet Kỳ): chọn A3:H8 → % hoàn thành lũy kế, thông số như bài 1 | Dòng chương, dòng cộng thành dòng toàn 0; Bê tông móng (KL dạng chữ) thành 0 — kỳ này chỉ 841.550.000

## 1. Kỳ 1 từ BoQ
BẢNG KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
STT | Hạng mục | Mã hiệu | ĐVT | KL hợp đồng | Đơn giá | Thành tiền | % HT lũy kế
1 | Đào đất hố móng bằng máy | AB.25113 | m3 | 1250 | 85000 | 106250000 | 100%
2 | Bê tông móng M300 | AF.22230 | m3 | 286.5 | 1850000 | 530025000 | 100%
3 | Cốt thép móng | AF.61130 | tấn | 34.2 | 21500000 | 735300000 | 100%
4 | Bê tông cột tầng 1–3 M300 | AF.22250 | m3 | 96 | 2050000 | 196800000 | 40%

## 4. Đo bóc phát sinh
ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH — HỐ PÍT THANG MÁY, GIẰNG MÓNG | [5 empty] | ← Mục lục
STT | Nội dung phát sinh | Căn cứ | ĐVT | KL | Đơn giá
1 | Đào bổ sung hố pít thang máy |  | m3 | 42 | 85000
2 | Bê tông lót hố pít M100 |  | m3 | 3.5 | 1320000
3 | Bê tông đáy, thành hố pít M300 |  | m3 | 12.6 | 1850000
4 | Chống thấm hố pít thang máy |  | m2 | 38 | 185000
5 | Bỏ bê tông lót giằng GM1–GM4 | Thay đổi TK KC-05 Rev01 | m3 | -5.2 | 1320000
6 | Thép chờ bổ sung cột C3 | Đề xuất của nhà thầu | kg | 850 | 21500

## 6. Vật liệu bù giá
BẢNG VẬT LIỆU ĐƯỢC BÙ GIÁ — PHẦN MÓNG (GIÁ THÁNG 10/2026) | [5 empty] | ← Mục lục
STT | Vật liệu | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá gốc (HĐ) | Đơn giá mới (thời điểm ĐC)
1 | Thép CB400-V D10–D25 | kg | 34200 | 15050 | 16400
2 | Xi măng PCB40 | tấn | 112 | 1550000 | 1680000
3 | Cát vàng bê tông | m3 | 129 | 380000 | 420000
4 | Đá 1×2 | m3 | 246 | 310000

## 9. BoQ kỳ 2
BẢNG KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
STT | Hạng mục | Mã hiệu | ĐVT | KL hợp đồng | Đơn giá | Thành tiền | % HT lũy kế
1 | Đào đất hố móng bằng máy | AB.25113 | m3 | 1250 | 85000 | 106250000 | 100%
2 | Bê tông móng M300 | AF.22230 | m3 | 286.5 | 1850000 | 530025000 | 100%
3 | Cốt thép móng | AF.61130 | tấn | 34.2 | 21500000 | 735300000 | 100%
4 | Bê tông cột tầng 1–3 M300 | AF.22250 | m3 | 96 | 2050000 | 196800000 | 100%

## 3. Vượt KL hợp đồng
BẢNG KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [7 empty] | ← Mục lục
STT | Hạng mục | Mã hiệu | ĐVT | KL hợp đồng | Đơn giá | Thành tiền | KL thực hiện lũy kế
1 | Đào đất hố móng bằng máy | AB.25113 | m3 | 1250 | 85000 | 106250000 | 1320
2 | Bê tông móng M300 | AF.22230 | m3 | 286.5 | 1850000 | 530025000 | 286.5
3 | Cốt thép móng | AF.61130 | tấn | 34.2 | 21500000 | 735300000 | 34.2
4 | Bê tông cột tầng 1–3 M300 | AF.22250 | m3 | 96 | 2050000 | 196800000 | 38.4

## 13. Dòng chương, số chữ
BẢNG KHỐI LƯỢNG — CHÉP TỪ FILE DỰ TOÁN | [7 empty] | ← Mục lục
STT | Hạng mục | Mã hiệu | ĐVT | KL hợp đồng | Đơn giá | Thành tiền | % HT lũy kế
I. PHẦN MÓNG
1 | Đào đất hố móng bằng máy | AB.25113 | m3 | 1250 | 85000 | 106250000 | 100%
2 | Bê tông móng M300 | AF.22230 | m3 | 286,5 | 1850000 | 530025000 | 100%
3 | Cốt thép móng | AF.61130 | tấn | 34.2 | 21500000 | 735300000 | 100%
| Cộng phần móng |  |  |  |  | 1371575000