## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — LỆNH TIẾN ĐỘ MẶT BẰNG
File chỉ có ô — tự vẽ shape (Chèn → Hình dạng) và đặt TÊN như cột "Làm gì". Tên giống địa chỉ ô (P1, M1, C1, K1) phải đặt trong Selection Pane (Trang đầu → Tìm & Chọn) hoặc bằng lệnh Đổi tên Shape, vì gõ vào Hộp Tên Excel sẽ nhảy tới ô đó. Chỉ lần TÔ MÀU ĐẦU TIÊN của mỗi mặt bằng có hộp xác nhận + sao lưu (mở lại ở DVD Addin → Thông tin → Trợ giúp → Khôi phục dữ liệu → Bung ra sheet mới); lập, cập nhật bảng và các lần tô sau không hỏi, không sao lưu.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | MB cọc | Vẽ 8 hình vuông nhỏ ở giao trục, tên P1–P4 (hàng A) và P5–P8 (hàng B). TH1–2: Tiến độ mặt bằng → bấm 1 → Đóng; chọn trạng thái: P1 Đã nghiệm thu, P2–P4 Hoàn thành, P5 Đang thi công, P6–P8 Chưa thi công → mở lại lệnh → bấm 2 → Tiếp tục. TH3–TH7 làm tiếp như video (sửa P5, P6; bấm 3; thêm trạng thái Đã đập đầu cọc ở G8; đổi tên G5; xoá P8, vẽ P9, P10 → bấm 1, 2) | Sheet TĐ MB cọc 8 dòng, Chưa thi công cả 8. Sau bấm 2: Đã tô 8 shape; chú giải TIẾN ĐỘ — <hôm nay> (tổng 8): Chưa thi công 3/8 (37,5%), Đang thi công 1/8 (12,5%), Hoàn thành 3/8 (37,5%), Đã nghiệm thu 1/8 (12,5%). TH7: thêm 2 dòng, P8 gạch tên, tổng 10
2 | MB móng | Vẽ 6 hình chữ nhật tên M1–M6 và 5 hình tròn số trục (để nguyên tên mặc định); chọn M1–M3 → Nhóm, M4–M6 → Nhóm. Mở lệnh, giữ tick Bỏ shape mang tên mặc định, ô tiền tố trống → bấm 1; thử lại sau khi bỏ tick | Sheet TĐ MB móng: 6 dòng M1–M6 — tên nhóm và hình tròn trục không lên bảng. Bỏ tick rồi bấm 1: thêm 5 dòng tên mặc định của hình tròn
3 | MB sàn T3 | Vẽ PĐ1 (hình chữ nhật), PĐ2 = hai hình chữ nhật ghép chữ L cùng tên PĐ2, PĐ3 bằng Hình tự do (đa giác), 6 ô vuông nhỏ tên C1–C6. Mở lệnh, gõ PĐ ở ô tiền tố → bấm 1; chọn PĐ1 Hoàn thành, PĐ2 Đang thi công → mở lại → bấm 2 → Tiếp tục. Xong xoá tiền tố | TĐ MB sàn T3: 3 dòng PĐ1, PĐ2, PĐ3 (không có C1–C6), báo 1 tên dùng chung. Bấm 2: Đã tô 4 shape (tổng 3), hai mảnh PĐ2 cùng màu, các cột giữ nguyên
4 | Cọc khoan | Vẽ 3 hình tròn tên Cọc 1, Cọc 2, Cọc 3 → mở lệnh, giữ tick → bấm 1; đổi tên thành K1, K2, K3 → bấm 1 lại. Thử thêm ở sheet MB cọc: Xem lại → Bảo vệ Trang tính, bỏ tick Edit objects → mở lệnh → bấm 2 | Tên Cọc 1…: báo Không thấy shape nào để theo dõi…; tên K1…: có sheet TĐ Cọc khoan 3 dòng. Sheet khoá hình vẽ: báo đang khoá hình vẽ, không tô gì

## MB cọc
MẶT BẰNG CỌC — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [5 empty] | ← Mục lục
Cọc BTCT 300×300, L = 18 m
|  | 1 | 2 | 3 | 4
A
B

## MB móng
MẶT BẰNG MÓNG — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | ← Mục lục
Ảnh mặt bằng + shape móng tạo bằng lệnh Tạo shape móng từ DWG

## MB sàn T3
PHÂN ĐOẠN ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 3 — NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | ← Mục lục
Sàn BTCT dày 150, bê tông B25

## Cọc khoan
CỌC KHOAN NHỒI D800 — TRỤC C |  |  |  |  | ← Mục lục
|  | 1 | 2 | 3
C