## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — TỒN TẠI, RFI VÀ TRÌNH DUYỆT
Mở từng sheet rồi bấm Tồn tại hoặc Trình duyệt trên tab DVD Cons (nhóm QAQC và Nhật ký): hộp thoại tự nhận sheet là sổ theo tiêu đề cột dòng 2. Làm theo cột "Làm gì", so với cột "Kết quả đúng" — màu quá hạn tính theo ngày trên máy bạn. Chỉ lệnh Cập nhật có sao lưu: đóng hộp thoại rồi Ctrl+Z ngay để làm lại. Thêm vào sổ không sao lưu (xoá dòng bằng tay); Bảng tổng hợp, Giao ban, Xuất phiếu tạo sheet mới (xoá sheet là xong).
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Sổ tồn tại | Tồn tại → thêm PL-006 (Tầng 3 – Trục 2–3 / B–C, Kết cấu, Đội kết cấu 2) kèm một ảnh .jpg bất kỳ → Cập nhật màu → Tiếp tục. Rồi chọn Đã đóng cho PL-004 (để trống Ngày đóng) → Cập nhật màu lần nữa → Bảng tổng hợp | PL-006 vào dòng 8, ảnh nằm giữa cột L, dòng cao 60 pt; PL-001 xanh, PL-003 vàng (nếu chưa quá hạn), PL-005 xám, hạn đã qua mà chưa đóng → đỏ; lần 2 báo "PL-004: đã đóng nhưng chưa có ngày đóng."; sheet Tổng hợp tồn tại theo trạng thái, bộ môn, vị trí
2 | 2. Sổ trình duyệt | Bỏ ẩn mọi cột (chọn cả sheet → Unhide). Trình duyệt → XOÁ ô Ngày trình và ô hạn duyệt, Cần tại CT 15/12/2026, đặt hàng 30, nội dung gạch granite → xem dòng tính ngược → Thêm vào sổ. Đóng, mở lại hộp thoại → tích Trình lại → SUB-004 → Thêm. Cuối cùng Cập nhật | Dòng tính ngược: 01/11/2026 = 15/12/2026 − 30 ngày đặt hàng − 14 ngày duyệt; SUB-007 Rev 0 ở dòng 10, O10 là công thức; SUB-004 Rev 1 ở dòng 11 (chép nội dung, NCC, ngày cần có); sau Cập nhật SUB-004 Rev 0 xám "Bản cũ (đã có Rev sau)"

## 1. Sổ tồn tại
DANH MỤC TỒN TẠI — VP9T-HoSoChatLuong | [11 empty] | ← Mục lục
STT | Mã | Vị trí | Bộ môn | Mô tả tồn tại | Mức độ | Người chịu trách nhiệm | Ngày phát hiện | Hạn khắc phục | Trạng thái | Ngày đóng | Ảnh
1 | PL-001 | Tầng 1 – Sảnh chính | Hoàn thiện | Gạch lát nền bộp 4 viên | Trung bình | Đội hoàn thiện 1 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | Đã đóng | 2026-10-06
2 | PL-002 | Tầng 2 – Trục 1–2 / A | Kết cấu | Tim cột C2-A lệch 15 mm | Nghiêm trọng | Đội kết cấu 2 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | Mở
3 | PL-003 | Tầng 2 – WC nam | MEP | Ống thoát sàn chưa có chặn rác | Nhẹ | Tổ điện nước | 2026-09-30 | 2026-10-14 | Chờ nghiệm thu
4 | PL-004 | Tầng 3 – Hành lang | Hoàn thiện | Tường trát nứt chân chim 1,2 m | Trung bình | Đội hoàn thiện 1 | 2026-10-02 | 2026-10-12 | Đang xử lý
5 | PL-005 | Tầng 1 – Kho | Kết cấu | Lỗ chờ kỹ thuật sai vị trí | Nhẹ | Đội kết cấu 2 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | Bác bỏ

## 2. Sổ trình duyệt
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ TRÌNH DUYỆT — VP9T-HoSoChatLuong | [15 empty] | ← Mục lục
STT | Số hiệu | Rev | Loại | Hạng mục / Chỉ dẫn KT | Nội dung trình | Nhà cung cấp | Ngày trình | Hạn duyệt | Ngày có kết quả | Kết quả | Người duyệt | Cần có tại CT | Đặt hàng (ngày) | Hạn phải trình | Tình trạng
1 | SUB-001 | 0 | Vật liệu | Bê tông | Bê tông thương phẩm B25 – cấp phối | Công ty Bê tông GHI | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | C — Sửa và trình lại | TVGS – Công ty Tư vấn ABC | 2026-09-25 | 5 | 2026-09-06 | Bản cũ (đã có Rev sau)
2 | SUB-001 | 1 | Vật liệu | Bê tông | Bê tông B25 – cấp phối điều chỉnh | Công ty Bê tông GHI | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-09-20 | A — Chấp thuận | TVGS – Công ty Tư vấn ABC | 2026-09-25 | 5 | 2026-09-06 | Đã duyệt
3 | SUB-002 | 0 | Bản vẽ chế tạo | Kết cấu thép mái | Bản vẽ gia công vì kèo thép mái | Công ty Kết cấu thép JKL | 2026-09-17 | 2026-10-01 |  | Chờ duyệt | TVGS – Công ty Tư vấn ABC |  |  |  | Quá hạn duyệt 11 ngày
4 | SUB-003 | 0 | Biện pháp thi công | Phần thân | Biện pháp cốp pha sàn tầng 5–9 |  | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-10-06 | B — Chấp thuận kèm ghi chú | TVGS – Công ty Tư vấn ABC |  |  |  | Duyệt kèm ghi chú
5 | SUB-004 | 0 | Vật liệu | Cửa nhôm kính | Cửa nhôm hệ 55, kính hộp 5+9A+5 — catalogue, CO/CQ | Công ty Nhôm kính DEF | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 2026-10-08 | C — Sửa và trình lại | TVGS – Công ty Tư vấn ABC | 2026-11-30 | 30 | 2026-10-17 | Bản cũ (đã có Rev sau)
6 | SUB-005 | 0 | Vật liệu | Chống thấm | Màng chống thấm khò nóng sàn mái 4 mm | Công ty Chống thấm STU | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | D — Không chấp thuận | TVGS – Công ty Tư vấn ABC |  |  |  | Không duyệt
7 | SUB-006 | 0 | Vật liệu | Thang máy | Thang máy tải khách 1000 kg – catalogue, CO/CQ | Công ty Thang máy MNO |  |  |  | Chờ duyệt |  | 2026-11-25 | 45 | 2026-09-27 | TRỄ HẠN TRÌNH 15 ngày