## Mục lục
THỰC HÀNH THEO VIDEO — CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ VÀ CẬP NHẬT TRẠNG THÁI
Mở từng sheet, làm như cột "Làm gì" (ngày dữ liệu gõ đúng như video, năm 2026); so với cột "Kết quả đúng". Cập nhật tiến độ luôn hỏi xác nhận + sao lưu: Ctrl+Z ngay sau lệnh để làm lại. Cập nhật trạng thái chỉ hỏi + sao lưu khi ghi đè cột đã có — lần chạy đầu KHÔNG Ctrl+Z được. Giữ nguyên bố cục bảng tiến độ (dữ liệu từ dòng 4, có cột Công tác trước). File chỉ có ô: biểu đồ Gantt (bài 8) và baseline (bài 13) phải tự tạo.
STT | Sheet | Làm gì | Kết quả đúng
1 | 1. Cập nhật theo thực tế | DVD Cons → Tự động tính ▾ → Cập nhật tiến độ (ngày dữ liệu): gõ 21/10/2026 → OK → Không → Tiếp tục | Thép chờ cột 21–23/10; đài móng kết thúc 27/10; bê tông đài 28–29/10; lấp đất 30/10–05/11; nghiệm thu 06/11. 5/7 công tác đổi ngày, trễ thêm 3 ngày
2 | 2-3. Thực tế lệch, chưa làm | Cập nhật tiến độ: 21/10/2026 → Không → Tiếp tục | Ván khuôn và cốt thép dầm sàn kết thúc 26/10 (cột Bắt đầu giữ nguyên); bê tông dầm sàn 27/10; tường bao 21–31/10; giàn giáo giữ 28–31/10. 4/6 đổi ngày, hoàn thành dự án không đổi (31/10)
3 | 4. Thời lượng còn lại | Cập nhật tiến độ: 21/10/2026 → Không → Tiếp tục | Ống cấp nước kết thúc 28/10 (còn 7 ngày); ống thoát nước 27/10 (8 × 75% = 6 ngày); dây điện 29/10–02/11 (4 ngày). Trễ thêm 4 ngày
4 | 5. Tự điền theo kế hoạch | Cập nhật tiến độ: 21/10/2026 → Có → Tiếp tục | Xây tường: BĐ 05/10, KT 13/10, 100%; trát tường: BĐ 14/10, 64%; khung cửa bị điền BĐ 14/10, KT 17/10 (vẫn 80%); ốp lát WC giữ nguyên. 0/5 đổi ngày; đã điền 3 Actual Start, 2 Actual Finish, 2 ô %
5 | 6. Nhập sai thực tế | Cập nhật tiến độ: 21/10/2026 → Không → Tiếp tục (không có cảnh báo nào) | Lu lèn giữ nguyên (coi là xong); rải đá kết thúc 27/10 (tính từ 23/10); bó vỉa 21–23/10 (còn nửa thời lượng); lát gạch kết thúc 21/10. Hoàn thành dự án sớm hơn 1 ngày
6 | 7. Gõ nhầm ngày dữ liệu | Chạy Cập nhật tiến độ 21/10/2026 → Không; chạy lại với 19/10/2026; sau đó Ctrl+Z (về trước lần đầu) rồi chạy thẳng 19/10/2026 để so | Chạy lại 19/10: ván khuôn, cốt thép dầm sàn kết thúc 23/10 nhưng tường bao vẫn 21–31/10. Chạy thẳng 19/10: tường bao 19–29/10
7 | 8. Biểu đồ Gantt | Vẽ tiến độ (dạng Tuần) trước, giữ Tự động vẽ bật; rồi Cập nhật tiến độ 21/10/2026 → Không → Tiếp tục | Biểu đồ tự vẽ lại: thép chờ cột sang tuần W43, đài móng kéo tới 27/10, mốc nghiệm thu 06/11; con trỏ về A1; không có đường ngày dữ liệu
8 | 9. Sheet khoá, Ctrl+Z | Review → Protect Sheet; chạy Cập nhật tiến độ → đọc cảnh báo → Hủy. Bỏ bảo vệ, chạy lại (21/10/2026), rồi Ctrl+Z ngay | Hộp xác nhận báo sheet đang bảo vệ ngay đầu phần chi tiết; sau Ctrl+Z bảng về đúng như trước lệnh
9 | 10. Bảy cột trạng thái | DVD Cons → Cập nhật trạng thái: gõ 21/10/2026 → OK | Thêm 7 cột J:P; SPI 0,80 / 0,75 / 0,00 tô đỏ, 1,00 tô xanh; Điện âm: chưa bắt đầu, trễ 5d; Xây tường: nguy cơ trễ 3d; Thép sàn: trễ 2d
10 | 11. Chạy lại, tiêu đề Việt | Chạy như bài 10; Cài đặt ▾ → Ngôn ngữ tiêu đề; sửa thực tế: Xây tường KT 27/10, 100%, EV 150; BT cột T3 KT 22/10, 100%, EV 90; Điện âm BĐ 22/10, 60%, EV 42; chạy lại 28/10/2026 → Tiếp tục | Không thêm cột (Kế hoạch %, Dự báo, Lệch KT, Trạng thái vẫn nhận ra); Điện âm: quá hạn 7d, dự báo trễ 11d; Trát tường: chưa bắt đầu, trễ 2d
11 | 12. Cột Trạng thái có sẵn | Cập nhật trạng thái 21/10/2026 → hộp báo ghi đè 1 cột (Status) → Tiếp tục; rồi thử Ctrl+Z | Ghi chú cột H bị thay bằng công thức trạng thái, thêm 6 cột I:N; Ctrl+Z ngay lấy lại ghi chú
12 | 13. So với baseline | Báo cáo & Snapshot ▾ → Baseline (kế hoạch gốc): lưu BL1. Rồi gõ như video: F6010 KT 13/10, 100%, BĐ TT 07/10, KT TT 13/10; F6020 14/10–15/10, 100%, TT 14/10–15/10; F6030 16/10–21/10, 40%, BĐ TT 16/10; F6040 22/10–23/10. Cập nhật trạng thái 21/10/2026 | Thêm BL Start, BL Finish + 7 cột; Status: trễ 3d, trễ 2d, quá hạn 2d, chưa bắt đầu trễ 1d (không baseline thì hai dòng đầu báo đúng/sớm)
13 | 14. Thiếu cột | Cập nhật trạng thái 21/10/2026; sau đó thử xoá tiêu đề cột Hoàn thành rồi chạy lại | Status theo %: hoàn thành / đang chạy 40% / đang chạy 0% / chưa bắt đầu; Forecast, PV, SV, SPI, Δ Finish trống. Thiếu cột Hoàn thành: báo thiếu cột bắt buộc, không thêm gì

## 1. Cập nhật theo thực tế
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 100%
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | A1010 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 100%
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | A1020 | 2026-10-15 |  | 25%
A1035 | Gia công thép chờ cột tầng 1 | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | A1020 |  |  | 0%
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | A1030,A1035 |  |  | 0%
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | A1040 |  |  | 0%
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-03 | A1050 |  |  | 0%

## 2-3. Thực tế lệch, chưa làm
TIẾN ĐỘ PHẦN THÂN TẦNG 2 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
B2010 | Cốt thép, ván khuôn cột tầng 2 | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-08 |  | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 100%
B2020 | Ván khuôn dầm sàn tầng 2 | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | B2010 | 2026-10-13 |  | 40%
B2030 | Cốt thép dầm sàn tầng 2 | 6 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | B2020 | 2026-10-19 |  | 30%
B2040 | Bê tông dầm sàn tầng 2 | 1 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | B2020,B2030 |  |  | 0%
B2050 | Xây tường bao tầng 1 | 10 | 2026-10-14 | 2026-10-24 |  |  |  | 0%
B2060 | Lắp giàn giáo bao che tầng 3 | 4 | 2026-10-28 | 2026-10-31 |  |  |  | 0%

## 4. Thời lượng còn lại
TIẾN ĐỘ LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN TẦNG 1–3 | [9 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%) | Thời lượng còn lại
C3010 | Lắp ống cấp nước tầng 1–3 | 10 | 2026-10-12 | 2026-10-22 |  | 2026-10-12 |  | 50% | 7
C3020 | Lắp ống thoát nước tầng 1–3 | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-22 |  | 2026-10-14 |  | 25%
C3030 | Kéo dây điện tầng 1–3 | 6 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | C3010 |  |  | 0% | 4

## 5. Tự điền theo kế hoạch
TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN TẦNG 2 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
D4010 | Xây tường tầng 2 | 8 | 2026-10-05 | 2026-10-13 |  |  |  | 0%
D4020 | Trát tường tầng 2 | 10 | 2026-10-14 | 2026-10-24 | D4010 |  |  | 0%
D4030 | Lắp khung cửa tầng 2 | 4 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | D4010 |  |  | 80%
D4040 | Sơn bả tường tầng 2 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | D4020 |  |  | 0%
D4050 | Ốp lát khu WC tầng 2 | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | D4030 | 2026-10-20 |  | 30%

## 6. Nhập sai thực tế
TIẾN ĐỘ SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
E5010 | Lu lèn nền đường | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  | 2026-10-18 | 2026-10-15 | 100%
E5020 | Rải đá dăm nền đường | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-28 |  | 2026-10-23 |  | 20%
E5030 | Lắp bó vỉa | 6 | 2026-10-14 | 2026-10-20 |  |  |  | 50%
E5040 | Lát gạch vỉa hè | 4 | 2026-10-15 | 2026-10-19 |  | 2026-10-15 |  | 100%

## 7. Gõ nhầm ngày dữ liệu
TIẾN ĐỘ PHẦN THÂN TẦNG 2 – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
B2010 | Cốt thép, ván khuôn cột tầng 2 | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-08 |  | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 100%
B2020 | Ván khuôn dầm sàn tầng 2 | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | B2010 | 2026-10-13 |  | 40%
B2030 | Cốt thép dầm sàn tầng 2 | 6 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | B2020 | 2026-10-19 |  | 30%
B2040 | Bê tông dầm sàn tầng 2 | 1 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | B2020,B2030 |  |  | 0%
B2050 | Xây tường bao tầng 1 | 10 | 2026-10-14 | 2026-10-24 |  |  |  | 0%
B2060 | Lắp giàn giáo bao che tầng 3 | 4 | 2026-10-28 | 2026-10-31 |  |  |  | 0%

## 8. Biểu đồ Gantt
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 100%
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | A1010 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 100%
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | A1020 | 2026-10-15 |  | 25%
A1035 | Gia công thép chờ cột tầng 1 | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | A1020 |  |  | 0%
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | A1030,A1035 |  |  | 0%
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | A1040 |  |  | 0%
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-03 | A1050 |  |  | 0%

## 9. Sheet khoá, Ctrl+Z
TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MÓNG – NHÀ VĂN PHÒNG 9 TẦNG | [8 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Công tác trước | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Hoàn thành (%)
A1010 | Đào đất hố móng | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 |  | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 100%
A1020 | Đổ bê tông lót móng | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | A1010 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 100%
A1030 | Cốt thép, ván khuôn đài móng | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | A1020 | 2026-10-15 |  | 25%
A1035 | Gia công thép chờ cột tầng 1 | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | A1020 |  |  | 0%
A1040 | Bê tông đài, giằng móng | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | A1030,A1035 |  |  | 0%
A1050 | Lấp đất, tôn nền tầng 1 | 6 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | A1040 |  |  | 0%
A1060 | Nghiệm thu phần móng | 0 |  | 2026-11-03 | A1050 |  |  | 0%

## 10. Bảy cột trạng thái
TIẾN ĐỘ PHẦN THÂN – BÁO CÁO TUẦN | [8 empty] | ← Mục lục
Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành | BĐ thực tế | KT thực tế | BAC | EV
BT cột T2 | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 100% | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 120 | 120
Thép sàn T2 | 8 | 2026-10-09 | 2026-10-17 | 100% | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 260 | 260
Xây tường T1 | 10 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 60% | 2026-10-13 |  | 150 | 90
BT cột T3 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 50% | 2026-10-20 |  | 90 | 45
Điện âm T1 | 5 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 0% |  |  | 70 | 0
Trát tường T1 | 8 | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 0% |  |  | 180 | 0

## 11. Chạy lại, tiêu đề Việt
TIẾN ĐỘ PHẦN THÂN – BÁO CÁO TUẦN | [8 empty] | ← Mục lục
Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành | BĐ thực tế | KT thực tế | BAC | EV
BT cột T2 | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 100% | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 120 | 120
Thép sàn T2 | 8 | 2026-10-09 | 2026-10-17 | 100% | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 260 | 260
Xây tường T1 | 10 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 60% | 2026-10-13 |  | 150 | 90
BT cột T3 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 50% | 2026-10-20 |  | 90 | 45
Điện âm T1 | 5 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 0% |  |  | 70 | 0
Trát tường T1 | 8 | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 0% |  |  | 180 | 0

## 12. Cột Trạng thái có sẵn
TIẾN ĐỘ LẮP ĐẶT ĐIỆN – TUẦN 43 | [7 empty] | ← Mục lục
Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | Trạng thái
Lắp tủ điện tầng 1 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 100% | 2026-10-12 | 2026-10-14 | Đã nghiệm thu
Kéo cáp trục đứng | 6 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 50% | 2026-10-15 |  | Chờ cáp về
Lắp máng cáp tầng 2 | 4 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 0% |  |  | Thiếu nhân công
Lắp đèn chiếu sáng tầng 1 | 5 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 0%

## 13. So với baseline
TIẾN ĐỘ MÓNG KHU B | [7 empty] | ← Mục lục
Mã công tác | Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%) | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế
F6010 | Đào đất móng khu B | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0%
F6020 | Bê tông lót móng khu B | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 0%
F6030 | Cốt thép, ván khuôn đài khu B | 5 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 0%
F6040 | Bê tông đài, giằng khu B | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 0%

## 14. Thiếu cột
TIẾN ĐỘ PHẦN MÁI |  |  |  |  | ← Mục lục
Tên công tác | Thời lượng | Bắt đầu | Kết thúc | Hoàn thành (%)
Chống thấm sàn mái | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 100%
Xây tường thu hồi | 6 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 40%
Lợp tôn mái | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0%
Lắp ống thoát nước mái | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28